## GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO
PLAN DE ACCION 2018
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
SEGUIMIENTO I TRIMESTRE
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDAD ESTRATEGICA | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Linea Base | Meta | RECURSOS |  |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[8 empty] | Rubro | RUBRO | VALOR
GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO | FORTALECER LOS PROCESOS DE FORMACION | ACREDITACION | Desarrollo Fase de Autoevaluación para el programa objeto de Acreditación, una vez aprobadas las Condiciones Iniales. Contempla: 7 actividades a desarrollar de acuerdo cronograma del proceso Nota: Al ser una actividad que depende de una aprobación externa, dado el hecho de no considerarse aprobadas las condiciones Iniciales por parte del CNA, se replatearan actividades enfocadas en los planes de mejoramiento | Comité Operativo Decano Coordinador de programa | (Actividades ejecutadas/Total actividades)*100% |  | 80% |  |  | 60000000 | 2018-01-03 | 2018-12-31 |  | 25% | 10% | La fase de autoevaluación no ha dado inicio al desarrollo, debido a que no se ha entregado la fecha de la visita de consejeros por parte del CNA, el proceso quedo actualmente y desde el 2 de marzo de 2018, se visualiza en platorma en tramite de visita de consejeros
|  | RENOVACION REGISTROS CALIFICADOS DE PROGRAMAS ACADEMICOS | Presentación del PEP, modalidades de grado, deberes y derechos | Decanos y Coordinadores de programas | 1 actividad de socialización y difusión por periodo académico a estudiantes |  | 2 Actividades en la vigencia |  |  | 240000 | 2018-02-05 | 2018-02-07 |  | 25% | 25% | Planeación de fecha y apoyos para la socialización de PEP, modalidades de grado, deberes y derechos
|  |  | Socialización plan de trabajo, renovación de registro calificado programas de Ingenieria a docentes y administrativos | Decanos y Coordinadores de programas | 1 actividad de socialización a docentes, 1 Actividad de socialización Administrativos en cada periodo académico |  | 2 actividades en la vigencia |  |  | 40000 | 2018-02-22 | 2018-02-23 |  | 25% | 25% | Planeación de fecha y apoyos para la socialización de trabajo renovación de registro calificado.
|  | CUALIFICACION DOCENTE | Gestión de alianzas para suscripción de convenios para cualificación docentes postgradual y capacitación | Rectoria, Vicerrectoria Administrativa, Vicerrectoria Académica y Decanos | No. Docentes del programa/No. Docentes beneficados con estímulo Institucional. |  | Cumplir con lo acordado en el proceso de renovación de los programas |  |  | 120000000 | 2018-07-16 | 2018-12-31 |  | 25% | 25% | Convenios firmados e inicio del proceso de formación
25%
|  | AUTOEVALUACION PROGRAMAS ACADEMICOS | Ejecución plan de mejoramiento autoevaluación | Decanos y Coordinadores de programas | (N° de Actividades de desarrolladas/N° Activdades programadas)*100% |  | Cumplir con el 80% de las actividades programadas en el plan de mejoramiento |  |  | 15000000 | 2018-01-18 | 2018-12-12 |  | 25% | 25% | Programación del plan de mejoramiento y ejecución de las actividades del primer trimestre
|  | ESTUDIO DE DESERCION POR PROGRAMAS ACADEMICOS | Realizar un diagnostico e informe de deserción de los porgramas académicos, desde el año 2013 al 2017. | Decanos y Coordinadores de programas | No. de Informes presentados por cada programa académico |  | 6 Informes presentados (para programas con cohortes de egresados) |  |  | 20000000 | 2018-02-02 | 2018-12-31 |  | 25% | 25% | Planeación de los estudios de deserción por programas
|  | ANALISIS PRUEBAS DE ESTADO | Realizar informe de análisis pruebas de estado, para determinar el desempeño de los estudiantes de los programas académicos desde los años 2013-2017 | Decanos y Coordinadores de programas | No. de Informes presentados por cada programa académico |  | 6 Informes presentados |  |  | 5000000 | 2018-02-01 | 2018-12-31 |  | 25% | 25% | Planeación de informes de analisis de pruebas de estado por programa académico y ejecución de actividades a la fecha
|  | ANALISIS DE CONTEXTO | Realizar estudio de análisis de Contexto, para establecer las necesidades de formación de la región, según los requerimientos del sector productivo | Decanos y Coordinadores de programas | Estudio de contexto |  | 1 estudio de contexto diseñado |  |  | 10000000 | 2018-02-02 | 2018-10-02 |  | 25% | 25% | Planeación para desarrollo de estudio de contexto y ejecución de actividades a al fecha
| FORTALECER LA PROYECCION EN EL ENTORNO | CONVENIOS PROGRAMAS ACADEMICOS | Gestionar la firma de nuevos convenios, para acercar la académica con el sector productivo | Decano y Coordinador de programa | No. Convenios suscritos y firmados |  | 12 convenios en el año |  |  | 20000000 | 2018-03-03 | 2018-12-12 |  | 25% | 25% | Alistamiento de propuestas para firmas de convenios con el sector productivo
|  | EXTENSION | Desarrollo programas de extensión a través de la oferta de Diplomados para la vigencia | Decano, Coordinador de programa y docentes vinculados | N° de diplomados ofertados |  | Siete (7) diplomados nivel tecnico profesional |  |  | 50000000 | 2018-03-03 | 2018-06-06 |  | 25% | 25% | Planeación de la oferta de programas de extensión
|  | OTROS PROYECTOS | Desarrollo de proyectos de apoyo a la comunidad para atender necesidades desde los programas | Decano, Coordinador de programa y docentes de programa | N° de proyectos desarrollados a la comunidad |  | Realizar un (1) proyecto en la comunidad |  |  | 500000 | 2018-03-03 | 2018-12-30 |  | 25% | 25% | Planeación del proyecto
|  | BIBLIOTECA | Capacitación a la comunidad educativa (Contenidos digitales - Docentes- Estudiantes - Administrativos de los servicios educativos y biblioteca | Vicerrectoria Academica - lider proceso Servicios academicos y biblioteca | N° de capacitaciones ejecutadas |  | 1 capacitacion por cada semestre |  | N/A | 0 | 2018-02-04 | 2018-12-31 |  | 25% | 25% | Planeación de la capacitación dirigida a docentes, estudiantes y administrativas
| RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO | INTERNACIONALIZACION | Programar los planes de acción de los convenios existentes, para relacionamiento con otras IES, organismos y asociaciones internacionales y firmas de nuevos convenios | Decanaturas y coordinación de relaciones internacionales | Planes de acción de los convenios firmados, nuevos convenios de cooperación internacional suscritos con IES, organismos y asociaciones internacionales |  | 2 Convenios de Coorperacion suscritos |  | N/A | 0 | 2017-01-16 | 2018-12-16 |  | 25% | 25% | Elaboración de los planes de acción de los convenios existentes , alistamiento para nuevos convenios
|  |  | Elaborar documento sobre politicas y estrategias de movilidad nacional e internacional de docentes y estudiantes. | Decanaturas y coordinación de relaciones internacionales | Documento con estrategias de movilidad ajustadas |  | Documento presentado de acuerdo con la politica institucional |  | N/A | 0 | 2017-03-01 | 2018-08-21 |  | 25% | 25% | Propuesta inicial de las estrategias de movibilidad
| FORTALECER EL VINCULO CON LOS EGRESADOS | EGRESADOS | Revisión d ela politica y elaboración del programa institucional de egresados | Vicerrectoria Académica | Programa socializado y presentado al consejo Académico |  | Documento elaborado del programa institucional de egresados |  |  |  | 2018-02-02 | 2018-05-30 |  | 25% | 25% | Documento de politica y programa institucional de egresados
|  |  | Participación de egresados de los diferentes programas en el encuentro anual de egresados | Vicerrectoria Academica, Bienestar Universitario y oficina egresados. | Número Egresados asistentes |  | 500 egresados asistentes |  | A-3-5-3 | 30000000 | 2018-02-01 | 2018-12-31 |  | 25% | 10% | Se tiene proyectado la realización del encuentro de egresados para el semestre B de 2018
|  |  | Actualización bases de datos por programas académicos | Vicerrectoria Academica y Decanos | N° de egresados registrados por programas académicos |  | Registro del 100% de los graduados en el año 2018 |  | N/A | 0 | 2018-03-03 | 2018-12-30 |  | 25% | 25% | Alistamiento y desarrollo de actualización de la infromación de egresados
|  |  | Realizar un reconomiento al mejor egresado de cada programa académico | Vicerrectoria Academica, Bienestar Universitario y oficina egresados. | No. de Reconocimientos a Egresados |  | 1 Reconocimiento otorgado en cada pograma |  | A-3-5-3-9 | 2000000 | 2018-02-01 | 2018-12-31 |  | 25% | 5% | Se realizara en el encuentro proyectado para el semestre B/2018
|  |  | Ejecucion programa de permanencia y retencion de estudiantes | Bienestar Universitario | (Actividades ejecutadas/Actividades programadas)*100 |  | 100% Actividades ejecutadas |  | A-3-5-3 | 40000000 | 2018-02-01 | 2018-12-31 |  | 25% | 32% | Se realizó un cronograma, donde se tiene programado 19 actividades, de las cuales se han realizado 6 actividades ejecutadas
|  |  | Plan de capacitacion a los egresados de cada programa académico | Desarrollar programas de capacitación a los egresados de los programas académicos | N° de capacitaciones realizadas |  | 2 capacitaciones por periodo académico |  | N/A | 0 | 2018-06-06 | 2018-10-10 |  | 25% | 20% | Se realiza una capacitación en actualización tributaria e información exogenoa programada para el dia 17 de abril de 2018
| BIENESTAR UNIVERSITARIO | SALUD INTEGRAL | Desarrollar programa de estilo de vida saludable y campañas de promoción y prevención en salud tales como: Salud oral, consumo estupefacientes, embarazos en adolescentes y enfermedades transmisión sexual | BIENESTAR UNIVERSITARIO | Programa con campañas de promocion desarrollado |  | Un (1) programa estilos de vida saludable ejecutado a traves de ocho (8) campañas de promoción y prevención en salud |  | A-3-5-3 | 10000000 | 2018-02-01 | 2018-12-31 |  | 25% | 25% | Se realizarón tres (3) charlas de prevención oral, se realizó la semana por la vida, del 7 de marzo al 9 marzo de 2018, con un conversatorio acerca de sustancias psicoactivas, obra de teatro y presentación de banda de rock institucional, se reralizarón talleres salon por salon de prevcención de SPA, por PAPITFIP y la Policia de infancia y adolescencia, show cnino y Policia Antinarcoticos
|  |  | Fortalecer el nivel de cobertura del servicio de consulta externa medicina general y odontología. | BIENESTAR UNIVERSITARIO | Porcentaje de personas beneficiadas o atendidas por servicio en cada periodo académico |  | 20% población estudiantil atendida en cada periodo académico |  | A-3-5-3 | 65000000 | 2018-02-01 | 2018-12-31 |  | 25% | 25% | A la fecha se a realizado consultas medicas y odontoligas a toda la comunidad en general (Docentes, Admnistrativos yEestudiantes), de igual manera se realizarón los diagnosticos al personal discapacitado que ingreso a la institución y se beneficio del estimulo educativo de discapacidad
|  | DEPORTE - RECREACION Y ACTIVIDADES CULTURALES | Promocionar y ofertar Electivas deportivas | BIENESTAR UNIVERSITARIO | Numero de electivas ofertadas |  | Siete (7) Electivas ofertadas y ejecutadas en cada periodo académico. |  | A-1-0-2-16 | 70000000 | 2018-02-01 | 2018-12-31 |  | 25% | 25% | Se promocionó la electiva de Voleibol, Takendo, gimnasio, aerobicos, micro, futbol, baloncesto, gimnasio y aerobicos
|  |  | Realizar y participar en eventos internos y externos en diferentes disciplinas deportivas y culturales | BIENESTAR UNIVERSITARIO | Número de eventos |  | Seis (6) eventos |  | A-3-5-3 | 60000000 | 2018-02-01 | 2018-12-31 |  | 25% | 25% | Se han realizado 2 actividades deportivas, encuentro deportivo de baloncesto con la universidad piloto, participacion del torneo de balkanes con la selección de futbol y minitorneo baloncesto, con 4 equipos en el municipio del Espinal
|  |  | Promocionar, ofertar y realizar actividades de Electivas culturales | BIENESTAR UNIVERSITARIO | Número Electivas ofertadas |  | Cuatro (4) Electivas ofertadas y realizadas en cada periodo académico |  | A-1-0-2-16 | 40000000 | 2018-02-01 | 2018-12-31 |  | 25% | 25% | participación en la semana cultural de turismo en el municipio de ricaurte con el grupo de danzas, participación folklorica con el grupo de danzas en los 235 años en el municipio del espinal
| INVESTIGACION | INVESTIGACION
|  |  | Proyectos de Investigación e innovación formulados y ejecutados | Grupos de Investigación ITFIP | Numero de proyectos de investigacion e innovacion formulados y ejecutados en la vigencia 2018 |  | 16 productos resultado de investigación e innovación |  | A-2-0-4-41-4 | 240000000 | 2018-03-01 | 2018-12-20 |  | 25% | 10% | Se han formulado 6 proyectos de investigación, con aprobación de las respectivas propuestas. Estos proyectos se encuentran en ejecución.
|  |  | Participación de grupos de investigación en eventos de investigación a nivel nacional e internacional | Grupos de Investigación ITFIP | Numero de eventos de visibilización de los productos de investigación de los grupos del ITFIP |  | 6 Eventos a nivel nacional e Internaconal |  | A-2-0-4-41-4 | 36000000 | 2018-04-02 | 2018-12-21 |  | 0% | 0% | La fecha de inicio para esta actividad es el 02/04/2018
|  |  | Organización y ejecución del III Encuentro Nacional y II Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, ITFIP 2018. | Decano Facultad de Economia, Administración, Coordinación de Invetigación y Grupos de Investigación de la Facultad Economía, Administración y Contaduría | Encuentro ejecutado |  | Memorias e informe final del Ecuentro |  | A-2-0-4-41-4 | 20000000 | 2018-07-02 | 2018-12-22 |  | 0% | 0% | La fecha de inicio para esta actividad es el 02/07/2018
|  |  | Organización y ejecución del III Congreso Nacional y II Internacional de Investigación en Ingeniería. ITFIP 2018 | Decano Facultad de Ingenieria, Coordinación de Invetigación y Grupos de Investigación de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agroindustriales | Congreso ejecutado |  | Memorias e informe final del Congreso |  | A-2-0-4-41-4 | 20000000 | 2018-07-02 | 2018-12-23 |  | 0% | 0% | La fecha de inicio para esta actividad es el 02/07/2018
|  |  | Organización y ejecución del VIII encuentro institucional de semilleros de investigación 2018 | Coordiación de Investigación | Encuentro Institucional de Semilleros de Investigación Ejecutado | 2 | Informe final del Encuentro Institucional |  | A-2-0-4-41-4 | 2000000 | 2018-02-12 | 2018-04-30 |  | 25% | 80% | Se ejecuto el VIII encuentro Institucional de semileros realizando las siguientes actividades: Convocatoria, difusión de la convocatoria, programación del evento, asignación de pares, ejecución del evento con una conferencia central y presentación de 50 ponencias de estudiantes de los diferentes programas académicos de la sede Espinal, Extensión Ibagué, Ceres Icononzo, Venadillo, Tocaima. Se esta procesando la información y entrega de resultados.
|  |  | Participación en Encuentros Locales, Regionales y Nacionales de semilleros de investigación. | Coordiación de Investigación | Numero de eventos de visibilización de los productos de investigación de los semilleros de investigación del ITFIP | 1 | Participación en 4 Encuentros |  | A-2-0-4-41-4 | 20000000 | 2018-05-02 | 2018-11-30 |  | 0% | 0% | La fecha de inicio para esta actividad es el 02/05/2018
|  |  | Participación en Eventos internacionales de semilleros de investigación. | Coordiación de Investigación | Numero de eventos internacionales de visibilización de los productos de investigación de los semilleros de investigación del ITFIP |  | Participación en 1 evento internacional |  | A-2-0-4-41-4 | 20000000 | 2018-07-01 | 2018-12-31 |  | 0% | 0% | La fecha de inicio para esta actividad es el 01/07/2018
|  |  | Diseño y Publicación Revistas resultados de investigación | Coordinación de investigación y Grupos de Investigación Visionarios Sociales, ITFIP VIRTUAL, ELECTROITFIP, SICOFAS y Recuperación y Conservación de Suelos | Revistas publicadas | 1 | 4 Revistas Publicadas (3 impresas y una electrónica) |  | A-2-0-4-41-4 | 20000000 | 2018-07-03 | 2018-12-20 |  | 25% | 0% | La fecha de inicio para esta actividad es el 03/07/2018.

## DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLAN DE ACCION 2018
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
SEGUIMIENTO I TRIMESTRE
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDAD ESTRATEGICA | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Meta | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[7 empty] | Rubro | valor
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN | Planeación Institucional | Formular y ejecutar el Plan de Acción Institucional, articulando los 17 planes solicitados en el MIPG, incluyendo el Plan de anticorrupción y atención al ciudadano, el Plan estratégico del talento humano, el Plan estratégico de tecnologías de la información-PETI y el Plan anual de adquisiciones -PAA. | Lideres de los procesos | Cumplimiento del total de ejecución del plan de acción institucional | 90% |  |  | 2018-01-03 | 2018-12-31 |  | 25% | 80% | Se evidencia que se cumplio el 80% con los planes solicitados y estan publicados en la pagina web, de los 42 planes faltan 8 planes por publicar
|  |  | Desarrollar una iniciativa orientada a fomentar la cultura de la educación en derechos humanos, paz y derecho humanitario | VICERRECTORIA ACADEMICA | Iniciativa desarrollada | 100% |  |  | 2018-01-03 | 2018-11-30 |  | 25% | 25% | Revisión del microcurriculo de formación ciudadana para ajustar las tematicas incluyendo la formación en derechos humanos, paz y derecho humanitario
|  |  | Formular o actualizar la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés con los cuales interactúa la entidad, con el fin de fortalecer la atención de sus necesidades, trámites y procesos. | ASESESOR DE PLANEACION | Caracterización actualizada | 100% |  |  | 2018-01-03 | 2018-06-30 |  | 25% | 20% | Actuamente se encuentra en ajuste
|  |  | Realizar un diagnóstico a nivel interno de la entidad de la capacidad en recursos humanos, fisicos y tecnologicos en función de la prestación del servicio (trámites y servicios) | VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA | Diagnóstico realizado | 90% |  |  | 2018-01-03 | 2018-11-30 |  | 25% | 25% | El diagnistico interno de la capacidad fisica instalada del ITFIP, se realizo con la vicerrectoria académica y se tiene las dimensiones de los salones, la cantidad de estudiantes que tiene cada salon con respecto a su area, toda la parte locativa,

## VALORES PARA RESULTADOS
PLAN DE ACCION 2018
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
SEGUIMIENTO I TRIMESTRE
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDAD ESTRATEGICA | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Meta | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[7 empty] | Rubro | valor
VALORES PARA RESULTADOS_ | MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN | Servicio al Ciudadano - Ventanilla hacia adentro | Formular el plan de fortalecimiento institucional para el Sistema de Gestión de la entidad y hacer seguimiento trimestral a los avances del mismo. | S.G.C Y DEMAS SISTEMAS | Porcentaje de cumplimiento del plan de fortalecimiento institucional para el Sistema de Gestión de la entidad | 90% | 0 | 0 | 2018-01-03 | 2018-12-31 | cual es el plan de trabajop para continuar con el aseguramiento d ela norma tecnico, erika | 25% | 5% | Se estan proyectando las actividades para fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad, en un plan para el proceso de las cuales ya se desarrollo la revisión y ajuste de la politica y objetivos de calidad, siendo socializado con la comunidad académica ( en febrero se realizó la revisión y ajuste de la politica y se socializo en marzo de 2018)
|  |  | Formular y ejecutar Plan para la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital para la entidad en función de los lineamiento de Min Tic para el efecto y los cuatro ejes que lo comprenden (Tics para gobierno abierto, Tic para servicios, TIC para la gestión y Seguridad de la información) . | PLANEACION Y G.I.T. SISTEMAS | Porcentaje de cumplimiento del plan de implementación y estrategia gobierno digital y los cuatro ejes que lo comprenden | 90% |  |  | 2018-01-03 | 2018-12-31 |  | 25%
|  |  | Formular y ejecutar Plan de trabajo para dar cumplimiento a los requisitos de seguridad digital para la entidad en función de los lineamiento de Min Tic para el efecto. | G.I.T. SISTEMAS (Ing. Lida Moreno) | Porcentaje de cumplimiento del plan de implementación de la estrategia seguridad digital | 90% |  |  | 2018-01-03 | 2018-12-31 |  | 25% | 10% | Se realizó la matriz diágnostico enviada por el MEN
|  |  | Realizar el plan de trabajo orientado a dar cumplimiento a los requisitos y procedimientos de defensa judicial, control normativo , conceptualización jurídica, cobro coactivo y demás actividades de defensa jurídica del Estado. | Asesor Jurídico | Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo de requisitos, procedimientos de defensa judicial, control normativo, conceptualización jurídica, cobro coactivo y demás actividades de defensa jurídica del Estado. | 90% |  |  | 2018-01-03 | 2018-12-31 |  | 25% | 25% | Se reralizaron los cobros respectivos de cartera
|  |  | Realizar la contratación a través del SECOP II | Asesor Jurídico - Vicerrectoria Administrativa (Contratación) | Porcentaje de Contratación realizada en el SECOP II | 20% |  |  | 2018-01-03 | 2018-12-31 |  | 25% | 0% | La entidad esta a la espera de asesoria de colombia compra eficiente para implementar el uso de la plataforma, se cuenta con una evidencia oficio radicado por colombia compra eficiente de enero 18 del 2018, que actualmente no se ha establecido una fecha a partir de la cual sea obligatorio el uso del secop II pata la institución
|  | Servicio al Ciudadano - Ventanilla hacia afuera | Formular y ejecutar el plan de trabajo con los componentes definidos en el numeral 3.2.3.3. del Manual Operativo Sistema de Gestión Mipg para el desarrollo de actividades de gestión ambiental de la entidad. | VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA | Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo de actividades de gestión ambiental. | 70% |  |  | 2018-02-03 | 2018-12-31 |  | 25% | 25% | Se formuló y se ejecutó del plan de trabajo de acuerdo al sistema de gestión para el desarrollo de actividades de gestión ambiental, teniendo encuenta la austeridad
|  |  | Formular y ejecutar el plan de trabajo para la implementación de la guía del sello de la excelencia de la que trata el numeral 3.2.2.1 Política de Servicio al ciudadano del Manual Operativo Sistema de Gestión Mipg. | VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA | Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo para implementar la guía de sello de excelencia | 80% |  |  | 2018-02-05 | 2018-12-31 |  | 25% | 10% | Se esta formulando la politica de servicio al ciudadano
|  |  | Medir el nivel de satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece a Entidad Adscrita y/o Vinculada. | PLANEACION Y G.I.T. SISTEMAS | Porcentaje de Implementación de la herramienta de evaluación de percepción de los ciudadanos | 100% |  |  | 2018-01-03 | 2018-12-31 |  | 25% | 25% | Se realizó una encuesta el cual la estan diligenciando
|  |  | Formular y monitorear el plan de racionalización de trámites | PLANEACION Y G.I.T. SISTEMAS | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Racionalización de Trámites | 100% |  |  | 2018-01-03 | 2018-12-31 |  | 25% | 25% | se realizó el seguimiento y esta pendiente la evaluación por parte de control interno
|  |  | Diseñar e implementar estrategia de participación ciudadana | Rectoria, Vicerrectoria Administratrativa y PlaneaciónY G.I.T. Sistemas. | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana | 100% |  |  | 2018-01-03 | 2018-12-31 |  | 25% | 100% | Se publicó en el plan de anticorrupción y atención al ciudadano
|  |  | Diseñar e implementar el Porcentaje la estrategia de rendición de cuentas | Rectoria, Vicerrectoria Administratrativa y PlaneaciónY G.I.T. Sistemas. | Porcentaje de cumplimiento de actividades de Rendición de Cuentas | 100% |  |  | 2018-01-03 | 2018-12-31 |  | 25% | 25% | Se diseño el porcentaje de la estregia de la rendicion de cuentas
|  |  | Elaborar y hacer seguimiento al plan de trabajo de la entidad para fortalecer la constitución de alianzas orientadas al fortalecimiento de los fines Misionales del ITFIP | Rectoria, Vicerrectoria Administratrativa y Planeación. | Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo de fortalecimiento de constitución de alianzas orientadas a fortalecimiento de los fines actividades de alianzas | 90% |  |  | 2018-01-03 | 2018-12-31 |  | 25% | 10% | Se realizó una alianza con la universidad cooperativa, apoyo académico encuanto a laboratorios.

## EVALUACION DE RESULTADOS
PLAN DE ACCION 2018
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
SEGUIMIENTO I TRIMESTRE
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDAD ESTRATEGICA | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Meta | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[7 empty] | Rubro | valor
EVALUACION DE RESULTADOS | MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Elaborar la estrategia y herramientas de seguimiento a planes programas y proyectos de la entidad a nivel estrategico táctico y operativo | Asesor de Planeación | Porcentaje de cumplimiento en la implementación de estrategia y herramientas para realizar el seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 100% |  |  | 2018-01-03 | 2018-12-31 |  | 25% | 100% | Se evidencia la realización del plan de acción del año 2018
|  |  | Realizar el autodiagnóstico del MIPG V2 para la entidad y elaborar el plan de trabajo pàra fortalecer las poíticas de gestión y desempeño institucional y el cumplimiento de requisitos | Asesores de Planeacion - Control Interno y demas lideres de los procesos | Autodiagnostico FURAG II | 100% |  |  | 2018-01-03 | 2018-10-30 |  | 25% | 25% | Se realizarón jornadas de capacitación a nivel directivo y administrativo con el MEN
|  |  | Realizar el seguimiento y la evaluación al cumplimiento de las metas o el uso de recursos de acuerdo a la planeación institucional, asi como garantizar la toma de decisiones | Asesores de Planeacion - Control Interno y demas lideres de los procesos | Porcentaje de presentación de informes en comité de gestión y desempeño institucional | 100% |  |  | 2018-01-03 | 2018-12-31 |  | 25% | 25% | Se realizarón revisiones por la alta dirección, para el respectivo seguimiento
|  |  | Realizar evaluación de la gestión de riesgos en la entidad como insumo para la toma de decisiones | Asesor de Control Interno | Porcentaje de cumplimiento en los informes de evaluación de riesgos por control interno | 100% |  |  | 2018-01-03 | 2018-12-31 |  | 25% | 5% | El seguimiento de los riesgos se lleva acabo de manera trimestral y el informe d ela evaluación del riesgo se proyecta una vez realizados los respectivos seguimientos, para presentarlos en la revisión por la revisión para la toma de desiciones
|  |  | Asegurar que se reporte en aplicativo Nacional y sectorial la información requerida (SPI, entre otros) | Asesores de Planeacion - Control Interno y demas lideres de los procesos | porcentaje de cumplimiento en reportes externo a nivel nación y sector | 100% |  |  | 2018-01-03 | 2018-12-31 |  | 25% | 100% | Control interno a realizado la revisión de los proyectos de inversión
|  |  | Evaluar el grado de cumplimiento del indice de coherencia y buen gobierno |  | Porcentaje de implementación del Modelo Integrado de Planeación II por entidad | 80% |  |  | 2018-01-03 | 2018-12-31 |  | 25% | 25% | Se realizo socialización y seguimiento con el apoyo del MEN

## GESTION DEL TALENTO HUMANO
0
PLAN DE ACCION 2018
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
SEGUIMIENTO I TRIMESTRE
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDADES ESTRATEGICAS | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Meta | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[7 empty] | Rubro | valor
GESTION DEL TALENTO HUMANO | Información actualizada de los servidores en el SIGEP | información actualizada de los servidores en el SIGEP | Diligenciar los requerimientos de Talento Humano establecidos en el SIGEP | C.G.I. Talento Humano y lideres de los procesos | # de hojas de vida vinculadas / Total de hojas de vida *100 | 100% de hojas de vida vinculadas en SIGEP | N.A | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | N.A
| MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN | PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO: | DISEÑAR, ACTUALIZAR Y HACER SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO: Actualizar y hacer seguimiento del plan estratégico de Talento Humano, con todos los componentes definidos y rutas determinadas por el MIPG. | TALENTO HUMANO | Cumplimiento Plan Estrategico TH | 90% |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  | 25% | 25% | Se actualiza con los temas de PIC, Bienestar Social, Reglamento Interno, y se sube a la pagina web del ITFIP
|  | Caracterizacion de los servidores publicos de la entidad | DIRECCIONAMIENTO PLANEACION Y CARACTERIZACION : 1. Realizar la caracterización de los servidores de Entidad Adscrita y/o Vinculada y su núcleo familiar. 2. Realizar el diagnòstico del talento humano de la misma en los componentes del PETH, referencia Matriz GETH. ( Medicion y seguimiento) | TALENTO HUMANO | Poblacion Caracterizada | 100% |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-07 |  | 25% | 25% | Se realiza en el año 2017 y para la vigencia 2018, no hay cambios de personal, sin embargo se aplicará una nueva encuesta socio demografica que permitirá contar con una caracterización al 2018
|  | Vinculación, Desarrollo Y Crecimiento Y Desvinculación Laboral | VINCULACION, DESARROLLO Y CRECIMIENTO Y DESVINCULACION LABORAL: Ejecutar las actividades de vinculo laboral de acuerdo con las necesidades de la entidad y garantizando su oportunidad (Plan de Vacantes, planta de personal, Vinculación por mérito, movilidad, caracterización del talento humano, plan de vacantes, ley de cuotas, SIGEP, evaluación de desempeño, acuerdos de gestión,Mejoramiento Individual, análisis de razones de retiro, evaluación de competencias, valores, gestión de conflictos, gerencia pública, desarrollo de competencias gerenciales, acuerdos de gestión, trabajo en equipo. | TALENTO HUMANO | Cumplimiento plan de trabajo de Vinculación, Desarrollo Y Crecimiento Y Desvinculación Laboral | 100% |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-07 |  | 25% | 20% | Se ha realizado conforme a las necesidades presentadas, no se ha presentado retiros para un analisis y los que se han venido presentando responden a temas de Jubilación, y hay temas que no aplican a la fecha como es la evaluacion de las compencias.- A nivel de conflictos se tiene el Comite de Convivencia Laboral. En materia de gerencia publica se proyecta una vinculación pero para el mes de abril de 2018. El tema de Acuerdos de Gestión, se encuentran plasmados los compromisos en la vicerrectoria académica y en la Rectoria
|  | Implementación del Sistema de la seguridad y Salud en el Trabajo | Desarrollar el plan de Trabajo para el Sitema de la Seguridad y salud en el Trabajo | Profesional SST | Plan de Trabajo desarrollado/ Plan de Trabajo de la Vigencia | 70% plan implementado |  |  | 01/15/2018 | 2018-12-31 |  | 25% | 20% | Se esta en la III FASE de Ejecución que es el plan d emejorameitno de las falencias y hallazgos encontrados, pero esta pendiente un tema que era parte del plan de mejoramiento de la II Fase, el profesograma que es insumo para detectar enfermedades laborales aunque basados en la evidencia solo se conoce de un caso en tramite de calificación por la ARL COLMENA que esta en recurso ante la junta de calificación regional.- Se considera necesario una reunión con la alta dirección pra lograr mas apoyo en la implementación. Se estara al igual al informe de avances desde el plan de Trabajo de la SST el cual presenta algunas novedades de no ejecución pro causas ajenas al proceso de TH - SST
|  | Potencialización de competencias del Talento Humano | Evaluación de impacto de la vigencia anterior de la capacitación | TALENTO HUMANO | # de actividades realizadas en el periodo / Total de actividades programadas en el periodo * 100 | 90% del PIC ejecutado |  | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | 25% | 25% | Se ejecuta el informe por la profesional que apoya el PIC donde los resultados de mayor impacto de lo aprendido a traves de los proyectos de aprendizaje y las capacitaciones externa arrojan un porcentaje del 65% aplicado al SABER y HACER lo que permite establecer que lo aprendido sirve para la ejecución de tareas y funciones
|  |  | Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación | [5 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | 25% | 25% | Sirvió de base para la elaboración de los proyectos de aprendizaje
|  |  | Formular y ejecutar el plan de capacitación | [5 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | 25% | 25% | El plan de capacitación se encuentra en desarrollo son 09 proyectos de aprendizaje de los cuales 3 ya estan en una etapa de avance conforme a lo planeado.
|  |  | Cpacitaciones con resultados Satisfactorio |  | # Capacitaciones de la satisfaccion /Total de capacitaciones en el periodo. |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | 25%
|  | Acuerdos de Gestion | Realización de acuerdos de gestión para gerentes públicos | Rector, Vicerrector academico / con el apoyo de Coordinadora de TH | No de acuerdos de Gestión/ No de funcionarios obligados a firmar acuerdos de Gestión | 100% acuerdos presentados |  |  | 2018-01-15 | 01/15/2019 |  | 25% | 20% | Se tienen los acuerdos evaluados del año 2017 y los del 2018 reposan en rectoria y se informa desde esa dependencia que en el curso de la semana se remitirán a TH.
|  | Fortalecimiento y Desarrollo del Talento Humano | Proceso de Evaluacion del desempeño | Todos los dueños de proceso con personal objeto de evaluación | (Numero de evaluaciones del desempeño laboral realizadas en el periodo/Total de evaluaciones del desempeño laboral porgramadas en el periodo)*100 | 100% funcionarios de planta y ocasionales evaluados | NA | NA son inherentes a las funciones y pro ende incluidos en la asignación mensual | 2018-01-31 | 2019-02-28 |  | 25% | 20% | Algunas evaluaciones no han sido remitidas a TH pero de manera verbal se ha anunciado que las evaluacions se envairan en esta semana
|  |  | Plan de Bienestar social estimulos | Comité de Estimulos | No. de Reconocimiento y entrega de estimulos por desempeño / No de Funcionarios con Nivel Sobresaliente objeto de Estimulos | Estimulos No pecunarios entregados al mes de Diciembre de 2018 |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-07 |  | 25% | 20% | Se tiene el insumo las calificaciones pero el proceso se consolida en los meses de Julio a Noviembre de 2018
|  |  | Ambiente y Cultura Organizacional ( Teletrabajo, Ambiente Laboral, Horarios flexibles, Gestión del conflicto, Dialogo social y concertación, Seguridad de la Información ) rendición de cuentas) | Profesional en SST y Coordinación del TH | Plan de Trabajo en pro del mejoramiento del clima organizacional | Plan de Trabajo Desarrollado en un 80% |  |  | 2018-01-25 | 2018-12-31 |  | 25% | 20% | Se cuenta con algunos horarios flexibles y otros adaptados a la necesidad del servicio . Se solicito al MEN apoyo para temas como medicion del clima organizacional, Teletrabajo das las experiencias del MEN en ellas por lo que son temas que no se han realizado,, la institución actualmente se encuentra en proceso de la matriz y este reposa en la oficina de planeación.
|  |  | Coadyuvar concurso publico de la CNSC Plan de vacantes ITFIP | TALENTO HUMANO | (No. de actividades realizadas en el periodo / Total actividades programadas en el periodo por la CNSC) * 100% | Actividades programadas para el ITFIP ejecutadas al 100% |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | 25% | 10% | Estamos a lo solicitado por la CNSC, se actualizó los salarios a 2018 de las 40 vacantes definitivas para lo cual la CNSC abrio la plataforma tres dias.
|  | Integridad | Adopción del codigo de la integridad y su implementación | Coordinadora de TH Y comité de Etica y Buen Gobierno | Documento Codigo adoptado socializado y en desarrollo | 1 documento, codigo adoptado e implementado |  |  | 2018-01-22 | 2018-12-31 |  | 25% | 25% | Se adapto el codigo para el ITFIP se envio a planeación a la virrectoria administrativa y a juridicapara su revisión y proxima adopción por acto administrativo.- Se tiene preparada la socializacion para cuando se adopte por el rector y sea de cumplimiento para el ITFIP
RESUMEN
A-1-0-2-14
A-2-0-4-41-13
TOTAL
Note on P30: Autor:

## CONTROL INTERNO
PLAN DE ACCION 2017
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
SEGUIMIENTO I TRIMESTRE
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | EJE ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDADES ESTRATEGICAS | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Meta | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[7 empty] | Rubro | valor
CONTROL INTERNO | Modernización y Gestión | Fortalecer el proceso de mejoramiento de la gestión institucional e interacción de procesos, con el fin de mantener la eficacia, eficiencia y efectividad en las actuaciones internas y externas de la institución. | Desarrollar una estrategia para fortalecer la cultura del autocontrol y la autoevaluación en la entidad. | Lideres de los procesos y Control Interno | Estrategia "Mejorando Ando" | 100% | 2-0-4-21-5 Capacitacion |  | 2018-04-09 | 23/112018 |  | 25% | 5% | Se realizaran jornadas para incentivar la cultura de autocontrol
|  |  | Desarrollar y hacer seguimiento al plan de trabajo para la gestión del riesgo en la entidad | Lideres de los procesos y Control Interno | Plan de Trabajo para la Gestión del Riesgo | 90% | 0% | 0 | 2018-06-18 | 2018-10-31 |  | 25% | 25% | Los mapos de riesgos por proceso fueron actualizados en el año 2017, para la vigencia 2018, se realizara un seguimiento del primer trimestre en el mes de abril de 2018, en desarrollo cronograma de visitas
|  |  | Formular y desarrollar el Programa Anual de Auditoria para evaluar la gestión institucional. | Asesor Control Interno y personal de apoyo | Programa Anual de Auditoría | 90% | 1-0-2-14 Remun. Serv. Tec. | 40240000 | 2018-03-01 | 2018-12-07 |  | 25% | 25% | Se formuló el programa anual de auditorias aprobado por comité coodinaro del sistema de control interno, en el Acta N°001 de febrero 27 de 2018
|  |  | Realizar seguimiento al cumplimiento y efectividad de las acciones de mejoramiento generadas en las diferentes fuentes de evaluación. | Lideres de los procesos y Control Interno | Plan de Mejoramiento | 80% |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-07 |  | 25% | 25% | Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento en el mes de enero 30 de 2018
RESUMEN
[7 empty] | 2-0-4-21-5 | 0
[7 empty] | 1-0-2-14 | #REF!
[7 empty] | TOTAL | #REF!

## INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN_
PLAN DE ACCION 2018
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
SEGUIMIENTO I TRIMESTRE
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDADES ESTRATEGICAS | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Meta | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[7 empty] | Rubro | valor
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN | Gestión de la información y comunicación | Realizar, ejecutar y hacer seguimiento a la estrategia de comunicación externa e interna para visibilizar la gestión institucional (ciudadanos, proveedores, contratistas, organismos de control, fuentes de financiación, colaboradores y otros organismos). | Rectoria - Comunicaciones | Estrategia de comunicaciones elaborada | 1 |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  | 25% | 25% | Se evidencia que la estrategia esta realizada
|  |  |  | Rectoria - Comunicaciones | Porcentaje de ejecución de la estrategia | 80% |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  | 25% | 5% | Una vez realziada la estrategia se procedera a ejecutarse
|  |  | Registrar, clasificar y realizar seguimiento la atención de PQRSD realizadas por los grupos de valor y las partes interesadas | Asesoria Juridica | Numero de informes de PQRSD publicados | 1 Semestral |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  | 25% | 25% | Se recepcionaron 14 quejas y se realizo el informe para ser enviado a publicación
|  |  | Realizar programación de la actualización de la información institucional derivada del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015. | PLANEACION Y G.I.T. SISTEMAS | Procentaje de información publicada de acuerdo con el cronograma establecido | 100% |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  | 25% | 25% | Se realizo revisión y se encuentra en ajuste
|  |  | Desarrollar una iniciativa de de innovación abierta en la entidad. | VICERRECTORIA ACADEMICA | No. de iniciativas de innovación abierta implementadas | 1 |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  | 25% | 10% | Se estan realizando reuniones para el desarrollo de la iniciaiva de innovación abierta
|  |  | Formular, ejecutar y hacer seguimiento al plan de accesibilidad para la vigencia. | PLANEACION Y G.I.T. SISTEMAS | Plan de trabajo elaborado y publicado | 1 |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  | 25% | 10% | Se publicó en el portal web, requerimientos de accesibilidad y usabilidad
[5 empty] | Procentaje de ejecución del plan | 90% |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  | 25%
|  |  | Realizar oportunamente el registro y reporte de novedades y Hojas de vida vinculadas en el SIGEP Talento humano de planta y contratistas | G.I.Talento Humano y Vicerrectoria Administrativa (Contratación) | Procentaje de HV cargadas en el SIGEP | 90% |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  | 25% | 25% | Se evidencia circular por la area de Talento Humano y al momento de contratar la vicerrectoria Administrativa, le solicita a los contratistas que deben presentar la hoja de vida del sigep, comom requisito para su vinculación.
|  | Gestión Documental | Formular y ejecutar el Plan de trabajo para el fortalecimiento y cumplimiento de requisitos normativos del Sistema de gestión documental, acorde con las directrices del Archivo General de la Nación. | VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA - ARCHIVO CENTRAL | Plan de trabajo elaborado y publicado | 1 |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  | 25% | 10% | Se observa un cronograma del inventario de muebles y archivo de las dependencias, documental por dependencias y se esta ejecutando, se esta adelantando el inventario digitalización del archivo de registro y control académico
[5 empty] | Procentaje de ejecución del plan | 80% |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  | 25%
RESUMEN
A-1-0-2-12
A-2-0-4-41-13
A-1-0-2-14
A-2-0-4-11-2
INVERSION
A-2-0-4-5-1
A-2-0-4-2-2
A-2-0-4-1-25
TOTAL

## GESTION FINANCIERA
PLAN DE ACCION 2018
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
SEGUIMIENTO I TRIMESTRE
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDADES ESTRATEGICAS | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Meta | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[7 empty] | Rubro | valor
GESTION FINANCIERA | MODERNIZACION Y GESTION | GESTION FINANCIERA | Parametrizacion Macroproceso Derechos y Cartera | Coordinador Grupo de Gestión Financiera - Tesoreria | (Ciclo básico de operación implementado / total ciclos de Macroproceso)*100% | 80% |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-07 | 0 | 25% | 0% | Es una funcionalidad que implementará el MHCP en SIIF, para recaudo de ingresos, pero aun está en construcción.
|  |  | Formular el presupuesto armonizando la planeación estretégica y la programación presupuestal para la toma de decisiones | Coordinador Grupo de Gestión Financiera - Tesoreria | Presupuesto desagregado de acuerdo a la necesidades institucionales | 100% |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-07 | 0 | 100% | 100% | Se elaboró anteproyecto según circular 04 de 2017 y se registra en SIIF Nación las versiones de Topes y Necesidades.
|  |  | Ejecución de Ingresos | Coordinador Grupo de Gestión Financiera - Tesoreria | Recaudo acumulado / Aforo vigente | 100% |  | N.A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2641711762 | 25% | 28% | A cierre del primer trimestre de 2018 se ha ejecutado el 28% de la meta del recaudo.
|  |  | Dar cumplimiento en los tiempos establecidos para compromisos, obligaciones y pagos | Coordinador Grupo de Gestión Financiera - Tesoreria | (Total Pagos/ Total compromisos)*100% | 90% |  | N.A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1839912754 / 4308726846 | 25% | 43% | Se evidencia un nivel de pagos del 43% sobre los compromisos adquiridos teniendo en cuenta que se realizaron contratos de prestación de servicios por seis mes y sus pagos se realizarán de forma mensualizada
|  |  | Formular o ajustar el 100% de lso proyectos de inversión de la entidad Adscrita y/o vinculada a la estructura de cadena de valor de los programas presupuestales 2019 | Coordinador Grupo de Gestión Financiera - Tesoreria | Proyectos ajustados / Total proyectos | 100% |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-07 |  | 25% | 100% | Se actualizaron 6 proyectos de inversión con codigo BPIN, por parte de la oficina de Planeación ante el DNP.
|  |  | Realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | Coordinador Grupo de Gestión Financiera - Presupuesto | (# de actividades del Plan de adquisiciones ejecutadas/ Total de actividades del Plan adquisiciones programado)*100% | 90% del cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-07 |  | 25% | 25% | Se realizó 139 publicaciones en SECOP en el primer trimestre.
|  |  | Realizar la ejecución presupuestal de la entidad realizando los ajustes a los que haya lugar. | Coordinador Grupo de Gestión Financiera - Presupuesto | (Presupuesto ejecutado / Presupuesto aprobado)*100% | 100% |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-07 | 4.308.726.846 / 17.928.565.914 | 24% | 25% | En el primer trimestre se ejecutó el 24% del presupuesto de la vigencia