## GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO
PLAN DE ACCION 2018
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
SEGUIMIENTO III TRIMESTRE
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDAD ESTRATEGICA | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Linea Base | Meta | RECURSOS |  |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[8 empty] | Rubro | RUBRO | VALOR
GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO | FORTALECER LOS PROCESOS DE FORMACION | ACREDITACION | Desarrollo Fase de Autoevaluación para el programa objeto de Acreditación, una vez aprobadas las Condiciones Iniales. Contempla: 7 actividades a desarrollar de acuerdo cronograma del proceso Nota: Al ser una actividad que depende de una aprobación externa, dado el hecho de no considerarse aprobadas las condiciones Iniciales por parte del CNA, se replatearan actividades enfocadas en los planes de mejoramiento | Comité Operativo Decano Coordinador de programa | (Actividades ejecutadas/Total actividades)*100% |  | 80% |  |  | 60000000 | 2018-01-03 | 2018-12-31 |  | 75% | 75% | Se recibio informe el dia 29 d ejunio de 2018, con concepto del CNA, donde nose le otorgaron a la institución las condiciones inicilaes para inscripción al sisitema nacional de acreditación, la recomendación fue elaborar un plan de mejoramiento basado en las recomendaciones propuestas por el CNA, por tanto se elaboró plan de mejoramiento pendiente por aprobar por el Consejo Académico y ejecución del mismo en un plazo de un año y medio a dos años
|  | RENOVACION REGISTROS CALIFICADOS DE PROGRAMAS ACADEMICOS | Presentación del PEP, modalidades de grado, deberes y derechos | Decanos y Coordinadores de programas | 1 actividad de socialización y difusión por periodo académico a estudiantes |  | 2 Actividades en la vigencia |  |  | 240000 | 2018-02-05 | 2018-02-07 |  | 75% | 75% | Se realizo la socialización del PEP en el mes de febrero de 2018 y para el semestre B 2018, se tiene proyectado la socialización en el mes de octubre de 2018 y la inducción de la visita de los pares académicos.
|  |  | Socialización plan de trabajo, renovación de registro calificado programas de Ingenieria a docentes y administrativos | Decanos y Coordinadores de programas | 1 actividad de socialización a docentes, 1 actividad de socialización Administrativos en cada periodo académico |  | 2 Actividades en la vigencia |  |  | 40000 | 2018-02-22 | 2018-02-23 |  | 75% | 75% | Se socializó en la inducción en el semestre A de 2018 y en el mes de octubre se realizara la inducción del semestre B/2018.
|  | CUALIFICACION DOCENTE | Gestión de alianzas para suscripción de convenios para cualificación docentes postgradual y capacitación | Rectoria, Vicerrectoria Administrativa, Vicerrectoria Académica y Decanos | No. Docentes del programa/No. Docentes beneficados con estímulo Institucional. |  | Cumplir con lo acordado en el proceso de renovación de los programas |  |  | 120000000 | 2018-07-16 | 2018-12-31 |  | 75% | 75% | Se realizó convenio, para que docentes y administrativos, puedan el iniciar la maestria con la Uniminuto.
|  | AUTOEVALUACION PROGRAMAS ACADEMICOS | Ejecución plan de mejoramiento autoevaluación | Decanos y Coordinadores de programas | (N° de Actividades de desarrolladas/N° Activdades programadas)*100% |  | Cumplir con el 80% de las actividades programadas en el plan de mejoramiento |  |  | 15000000 | 2018-01-18 | 2018-12-12 |  | 75% | 75% | Se ejecutó el plan de mejoramiento hasta el mes de septiembre de 2018
|  | ESTUDIO DE DESERCION POR PROGRAMAS ACADEMICOS | Realizar un diagnostico e informe de deserción de los porgramas académicos, desde el año 2013 al 2017. | Decanos y Coordinadores de programas | No. de Informes presentados por cada programa académico |  | 6 Informes presentados (para programas con cohortes de egresados) |  |  | 20000000 | 2018-02-02 | 2018-12-31 |  | 75% | 75% | Se realizaron los respectivos informes sobre el diganostico de la deserción de los programas académicos
|  | ANALISIS PRUEBAS DE ESTADO | Realizar informe de análisis pruebas de estado, para determinar el desempeño de los estudiantes de los programas académicos desde los años 2013-2017 | Decanos y Coordinadores de programas | No. de Informes presentados por cada programa académico |  | 6 Informes presentados |  |  | 5000000 | 2018-02-01 | 2018-12-31 |  | 75% | 75% | Se realizaron los informes del analisis de las pruebas de estado saber pro
|  | ANALISIS DE CONTEXTO | Realizar estudio de análisis de Contexto, para establecer las necesidades de formación de la región, según los requerimientos del sector productivo | Decanos y Coordinadores de programas | Estudio de contexto |  | 1 estudio de contexto diseñado |  |  | 10000000 | 2018-02-02 | 2018-10-02 |  | 100% | 100% | Se encuentra realizado el estudio de contexto
| FORTALECER LA PROYECCION EN EL ENTORNO | CONVENIOS PROGRAMAS ACADEMICOS | Gestionar la firma de nuevos convenios, para acercar la académica con el sector productivo | Decano y Coordinador de programa | No. Convenios suscritos y firmados |  | 12 convenios en el año |  |  | 20000000 | 2018-03-03 | 2018-12-12 |  | 100% | 100% | Se realizaron 18 convenios con el sector productivo
|  | EXTENSION | Desarrollo programas de extensión a través de la oferta de Diplomados para la vigencia | Decano, Coordinador de programa y docentes vinculados | N° de diplomados ofertados |  | Siete (7) diplomados nivel tecnico profesional |  |  | 50000000 | 2018-03-03 | 2018-06-06 |  | 75% | 25% | Se ofertaron 11 diplomados en el semestre A/18 y 8 para el semestre B/18
|  | OTROS PROYECTOS | Desarrollo de proyectos de apoyo a la comunidad para atender necesidades desde los programas | Decano, Coordinador de programa y docentes de programa | N° de proyectos desarrollados a la comunidad |  | Realizar un (1) proyecto en la comunidad |  |  | 500000 | 2018-03-03 | 2018-12-30 |  | 75% | 100% | Se realizaron proyectos con juntras de accion comunal, como levantamientos topograficos, paginas web, etc.
|  | BIBLIOTECA | Capacitación a la comunidad educativa (Contenidos digitales - Docentes- Estudiantes - Administrativos de los servicios educativos y biblioteca | Vicerrectoria Academica - lider proceso Servicios academicos y biblioteca | N° de capacitaciones ejecutadas |  | 1 capacitacion por cada semestre |  | N/A | 0 | 2018-02-04 | 2018-12-31 |  | 75% | 75% | Se realizó la inducción a los estudiantes semestre A y B/18, y la invitación para la capacitación a los docentes de la Institución
| RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO | INTERNACIONALIZACION | Programar los planes de acción de los convenios existentes, para relacionamiento con otras IES, organismos y asociaciones internacionales y firmas de nuevos convenios | Decanaturas y coordinación de relaciones internacionales | Planes de acción de los convenios firmados, nuevos convenios de cooperación internacional suscritos con IES, organismos y asociaciones internacionales |  | 2 Convenios de Coorperacion suscritos |  | N/A | 0 | 2017-01-16 | 2018-12-16 |  | 75% | 50% | Se encuentran en estudio los nuevos convenios para el visto bueno de ellos.
|  |  | Elaborar documento sobre politicas y estrategias de movilidad nacional e internacional de docentes y estudiantes. | Decanaturas y coordinación de relaciones internacionales | Documento con estrategias de movilidad ajustadas |  | Documento presentado de acuerdo con la politica institucional |  | N/A | 0 | 2017-03-01 | 2018-08-21 |  | 75% | 75% | Se encuentra el documento realizado, para su aprobación
| FORTALECER EL VINCULO CON LOS EGRESADOS | EGRESADOS | Revisión de la politica y elaboración del programa institucional de egresados | Vicerrectoria Académica | Programa socializado y presentado al consejo Académico |  | Documento elaborado del programa institucional de egresados |  |  |  | 2018-02-02 | 2018-12-30 |  | 75% | 50% | Politica de egresados realizada y el porgrama de geresados elaborado, se encuentra en aprobación por el consjeo académico
|  |  | Participación de egresados de los diferentes programas en el encuentro anual de egresados | Vicerrectoria Academica, Bienestar Universitario y oficina egresados. | Número Egresados asistentes |  | 500 egresados asistentes |  | A-3-5-3 | 30000000 | 2018-02-01 | 2018-12-31 |  | 75% | 10% | Se tiene proyectado la realización del encuentro de egresados, para el mes de noviembre de 2018
|  |  | Actualización bases de datos por programas académicos | Vicerrectoria Academica y Decanos | N° de egresados registrados por programas académicos |  | Registro del 100% de los graduados en el año 2018 |  | N/A | 0 | 2018-03-03 | 2018-12-30 |  | 75% | 100% | Se realizó la actualización de la base de datos de todos los egresados
|  |  | Realizar un reconomiento al mejor egresado de cada programa académico | Vicerrectoria Academica, Bienestar Universitario y oficina egresados. | No. de Reconocimientos a Egresados |  | 1 Reconocimiento otorgado en cada pograma |  | A-3-5-3-9 | 2000000 | 2018-02-01 | 2018-12-31 |  | 75% | 20% | Se realizará en el encuentro de egresados que se tiene proyectado para el mes de noviembre de 2018
|  |  | Ejecucion programa de permanencia y retencion de estudiantes | Bienestar Universitario | (Actividades ejecutadas/Actividades programadas)*100 |  | 100% Actividades ejecutadas |  | A-3-5-3 | 40000000 | 2018-02-01 | 2018-12-31 |  | 75% | 75% | Se cumplió con las 13 actividades programadas , del programa PAPITFIP, teniendo encuenta que fueron programadas 16 actividades
|  |  | Plan de capacitacion a los egresados de cada programa académico | Desarrollar programas de capacitación a los egresados de los programas académicos | N° de capacitaciones realizadas |  | 2 capacitaciones por periodo académico |  | N/A | 0 | 2018-06-06 | 2018-10-10 |  | 75% | 100% | Se han realizado 8 capacitaciones, para los diferentes programas académicos
| BIENESTAR UNIVERSITARIO | SALUD INTEGRAL | Desarrollar programa de estilo de vida saludable y campañas de promoción y prevención en salud tales como: Salud oral, consumo estupefacientes, embarazos en adolescentes y enfermedades transmisión sexual | BIENESTAR UNIVERSITARIO | Programa con campañas de promocion desarrollado |  | Un (1) programa estilos de vida saludable ejecutado a traves de ocho (8) campañas de promoción y prevención en salud |  | A-3-5-3 | 10000000 | 2018-02-01 | 2018-12-31 |  | 75% | 75% | Se realizaron jornadas de toma de tensión arterial y habitos saludables, jornada de prevención de salud oral, chalras preventivas del consumo de alcohol, sustancias sicoactivas, factores de riesgo para la salud mental y enfermedasdes de transmisión sexual
|  |  | Fortalecer el nivel de cobertura del servicio de consulta externa medicina general y odontología. | BIENESTAR UNIVERSITARIO | Porcentaje de personas beneficiadas o atendidas por servicio en cada periodo académico |  | 20% población estudiantil atendida en cada periodo académico |  | A-3-5-3 | 65000000 | 2018-02-01 | 2018-12-31 |  | 75% | 75% | A la fecha se realizaron 198 consultas de medicina general 784 en odontologia, entre docentes, admnistrativos y estudiantes.
|  | DEPORTE - RECREACION Y ACTIVIDADES CULTURALES | Promocionar y ofertar Electivas Deportivas | BIENESTAR UNIVERSITARIO | Numero de electivas ofertadas |  | Siete (7) Electivas ofertadas y ejecutadas en cada periodo académico. |  | A-1-0-2-16 | 70000000 | 2018-02-01 | 2018-12-31 |  | 75% | 75% | Se ofertarón 8 electivas como Voleibol, Taekwondo, gimnasio,natación, micro, futbol, baloncesto, aerobicos.
|  |  | Realizar y participar en eventos internos y externos en diferentes disciplinas deportivas y culturales | BIENESTAR UNIVERSITARIO | Número de eventos |  | Seis (6) eventos |  | A-3-5-3 | 60000000 | 2018-02-01 | 2018-12-31 |  | 75% | 75% | Se organizo y se participo en el torneo zonal futbol sala y ajedrez, del 29 de agosto al 02 de septiembre de 2018, de igual manera se participó en los torneos de baloncesto, voleibol y taekwondo.
|  |  | Promocionar, ofertar y realizar actividades de Electivas culturales | BIENESTAR UNIVERSITARIO | Número Electivas ofertadas |  | Cuatro (4) Electivas ofertadas y realizadas en cada periodo académico |  | A-1-0-2-16 | 40000000 | 2018-02-01 | 2018-12-31 |  | 75% | 75% | Se ofertarón 7 electivas como rock, orquesta, musica tradicional, pastoral universitario, teatro, vallenato, danza folklorica), para el semestre B/18, se implementarón 2 electivas mas como son musica -papayera y danza moderna.
| INVESTIGACION | INVESTIGACION | [11 empty] | 50%
|  |  | Proyectos de Investigación e innovación formulados y ejecutados | Grupos de Investigación ITFIP | Numero de proyectos de investigacion e innovacion formulados y ejecutados en la vigencia 2018 |  | 16 productos resultado de investigación e innovación |  | A-2-0-4-41-4 | 240000000 | 2018-03-01 | 2018-12-20 |  | 75% | 70% | Se cuenta con 11 proyectos formulados de los cuales 2 estan terminados y 9 se encuentran en ejecución
|  |  | Participación de grupos de investigación en eventos de investigación a nivel nacional e internacional | Grupos de Investigación ITFIP | Numero de eventos de visibilización de los productos de investigación de los grupos del ITFIP |  | 6 Eventos a nivel nacional e Internaconal |  | A-2-0-4-41-4 | 36000000 | 2018-04-02 | 2018-12-21 |  | 75% | 30% | r: Se ha participado end dos eventos a saber 1. Participación en el III Bienal Latinoamericano y Caribeño de Infancias y Juventudes. Grupo de investigación Visionarios Sociales. Manizales, Caldas, Colombia. Agosto de 2018. 2. Participación en el encuentro de Nacional e Internacional de la Policia Nacional. Grupo de investigación INGECON.
|  |  | Organización y ejecución del III Encuentro Nacional y II Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, ITFIP 2018. | Decano Facultad de Economia, Administración, Coordinación de Invetigación y Grupos de Investigación de la Facultad Economía, Administración y Contaduría | Encuentro ejecutado |  | Memorias e informe final del Ecuentro |  | A-2-0-4-41-4 | 20000000 | 2018-07-02 | 2018-12-22 |  | 75% | 30% | El encuentro de investigación se encuentra en la etapa de organización de la logistica requerida (diseño pagina web, plegables, escarapelas,, publicación del evento, etc.)
|  |  | Organización y ejecución del III Congreso Nacional y II Internacional de Investigación en Ingeniería. ITFIP 2018 | Decano Facultad de Ingenieria, Coordinación de Invetigación y Grupos de Investigación de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agroindustriales | Congreso ejecutado |  | Memorias e informe final del Congreso |  | A-2-0-4-41-4 | 20000000 | 2018-07-02 | 2018-12-23 |  | 75% | 30% | El encuentro de investigación se encuentra en la etapa de organización de la logistica requerida (diseño pagina web, plegables, escarapelas,, publicación del evento, etc.)
|  |  | Organización y ejecución del VIII encuentro institucional de semilleros de investigación 2018 | Coordiación de Investigación | Encuentro Institucional de Semilleros de Investigación Ejecutado | 2 | Informe final del Encuentro Institucional |  | A-2-0-4-41-4 | 2000000 | 2018-02-12 | 2018-04-30 |  | 100% | 100% | Se organizó y ejecuto el VIII encuentro Institucional de semileros de investigación a través de las siguientes actividades: Diseño y difusión de la convocatoria, programación del evento, recepción de propuestas, asignación de pares evaluadores, ejecución del evento con una conferencia central y presentación de 50 ponencias por parte de estudiantes de los diferentes programas académicos de la sede Espinal, Extensión Ibagué, Ceres Icononzo, Venadillo, Tocaima; recolección y procesamiento de información y entrega de resultados. Se cuenta con el informe final del evento en la oficina de Coordinación de Investigación.
|  |  | Participación en Encuentros Locales, Regionales y Nacionales de semilleros de investigación. | Coordiación de Investigación | Numero de eventos de visibilización de los productos de investigación de los semilleros de investigación del ITFIP | 1 | Participación en 4 Encuentros |  | A-2-0-4-41-4 | 20000000 | 2018-05-02 | 2018-11-30 |  | 100% | 100% | VIII Encuentro Institucional de Semilleros de Inveswtigación ITFIP, III Encuentro internacional y VI Internacional semilleros Investigación ESGON, XVI Encuentro Departamental semilleros de Investigación REDCOLSI NODO TOLIMA, Feria cientifica CIENCAP PARAGUAY,
|  |  | Participación en Eventos internacionales de semilleros de investigación. | Coordiación de Investigación | Numero de eventos internacionales de visibilización de los productos de investigación de los semilleros de investigación del ITFIP |  | Participación en 1 evento internacional |  | A-2-0-4-41-4 | 20000000 | 2018-07-01 | 2018-12-31 |  | 75% | 50% | Se ha participado en eventos nacionales internacionales de semilleros de investigación
|  |  | Diseño y Publicación Revistas resultados de investigación | Coordinación de investigación y Grupos de Investigación Visionarios Sociales, ITFIP VIRTUAL, ELECTROITFIP, SICOFAS y Recuperación y Conservación de Suelos | Revistas publicadas | 1 | 4 Revistas Publicadas (3 impresas y una electrónica) |  | A-2-0-4-41-4 | 20000000 | 2018-07-03 | 2018-12-20 |  | 75% | 20% | Las tres facultades del ITFIP, están organizando tres congresos nacionales e internacionales en el ITFIP, de los cuales se seleccionarán los artículos que serán publicados en las revistas en mención. De igual manera, ya se cuenta con dos artícuos aprobados para la Revista de Ingeniería.

## DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLAN DE ACCION 2018
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
SEGUIMIENTO III TRIMESTRE
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDAD ESTRATEGICA | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Meta | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[7 empty] | Rubro | valor
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN | Planeación Institucional | Formular y ejecutar el Plan de Acción Institucional, articulando los 17 planes solicitados en el MIPG, incluyendo el Plan de anticorrupción y atención al ciudadano, el Plan estratégico del talento humano, el Plan estratégico de tecnologías de la información-PETI y el Plan anual de adquisiciones -PAA. | Lideres de los procesos | Cumplimiento del total de ejecución del plan de acción institucional | 90% |  |  | 2018-01-03 | 2018-12-31 |  | 75% | 80% | Se realizó la revisión y ajuste a los planes pendientes.
|  |  | Desarrollar una iniciativa orientada a fomentar la cultura de la educación en derechos humanos, paz y derecho humanitario | VICERRECTORIA ACADEMICA | Iniciativa desarrollada | 100% |  |  | 2018-01-03 | 2018-11-30 |  | 75% | 50% | Se evidencia la estructura del modulo del proyecto catedra de paz
|  |  | Formular o actualizar la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés con los cuales interactúa la entidad, con el fin de fortalecer la atención de sus necesidades, trámites y procesos. | ASESESOR DE PLANEACION | Caracterización actualizada | 100% |  |  | 2018-01-03 | 2018-06-30 |  | 75% | 90% | Se realizó la actualización y esta pendiente la revisión, para la respectiva publicación,
|  |  | Realizar un diagnóstico a nivel interno de la entidad de la capacidad en recursos humanos, fisicos y tecnologicos en función de la prestación del servicio (trámites y servicios) | VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA | Diagnóstico realizado | 90% |  |  | 2018-01-03 | 2018-11-30 |  | 75% | 60% | Se evidencia la terminación del diagnostico realizado de la capacidad fisica instalada y la capacidad del diganostico de la capacidad tecnologica y para el ultimo trimestre se dara a conocer el diganostico de los recursos humanos

## VALORES PARA RESULTADOS
PLAN DE ACCION 2018
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
SEGUIMIENTO III TRIMESTRE
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDAD ESTRATEGICA | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Meta | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[7 empty] | Rubro | valor
VALORES PARA RESULTADOS_ | MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN | Servicio al Ciudadano - Ventanilla hacia adentro | Formular el plan de fortalecimiento institucional para el Sistema de Gestión de la entidad y hacer seguimiento trimestral a los avances del mismo. | S.G.C Y DEMAS SISTEMAS | Porcentaje de cumplimiento del plan de fortalecimiento institucional para el Sistema de Gestión de la entidad | 90% | 0 | 0 | 2018-01-03 | 2018-12-31 | cual es el plan de trabajop para continuar con el aseguramiento d ela norma tecnico, erika | 75% | 75% | Se desarrollo jornada ludica con directivos, lideres de procesos y colaboradores, cuyo objeto fue la motivación para el fdortalecimiento del sistema de gestión de calidad y el rol de control interno en la entidad, el dia 26 de septiembre, atravez de la metodologia serminario taller y acompañamiento con actividades ludicas
|  |  | Formular y ejecutar Plan para la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital para la entidad en función de los lineamiento de Min Tic para el efecto y los cuatro ejes que lo comprenden (Tics para gobierno abierto, Tic para servicios, TIC para la gestión y Seguridad de la información) . | PLANEACION Y G.I.T. SISTEMAS | Porcentaje de cumplimiento del plan de implementación y estrategia gobierno digital y los cuatro ejes que lo comprenden | 90% |  |  | 2018-01-03 | 2018-12-31 |  | 75% | 35% | Se esta realizando el inventario de activos de informacion
|  |  | Formular y ejecutar Plan de trabajo para dar cumplimiento a los requisitos de seguridad digital para la entidad en función de los lineamiento de Min Tic para el efecto. | G.I.T. SISTEMAS (Ing. Lida Moreno) | Porcentaje de cumplimiento del plan de implementación de la estrategia seguridad digital | 90% |  |  | 2018-01-03 | 2018-12-31 |  | 75% | 75% | Se han realizado los siguientes documentos de levantamiento de activos, politicas y seguridad falta la aprobación, politicas para el tratamiento de datos, el pradis se modifico, resolución de comité institucional de gestion y desempeño, los controles de seguridad en proceso
|  |  | Realizar el plan de trabajo orientado a dar cumplimiento a los requisitos y procedimientos de defensa judicial, control normativo , conceptualización jurídica, cobro coactivo y demás actividades de defensa jurídica del Estado. | Asesor Jurídico | Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo de requisitos, procedimientos de defensa judicial, control normativo, conceptualización jurídica, cobro coactivo y demás actividades de defensa jurídica del Estado. | 90% |  |  | 2018-01-03 | 2018-12-31 |  | 75% | 60% | Se oficio a entes territoriales municipales que tienen deudas pendientes para que realicen su respectivo pago
|  |  | Realizar la contratación a través del SECOP II | Asesor Jurídico - Vicerrectoria Administrativa (Contratación) | Porcentaje de Contratación realizada en el SECOP II | 20% |  |  | 2018-01-03 | 2018-12-31 |  | 75% | 10% | A la fecha se cuenta con flujos de aprobación, equipos de trabajo, rol del administrador, autorizaciones que forman parte del equipo
|  | Servicio al Ciudadano - Ventanilla hacia afuera | Formular y ejecutar el plan de trabajo con los componentes definidos en el numeral 3.2.3.3. del Manual Operativo Sistema de Gestión Mipg para el desarrollo de actividades de gestión ambiental de la entidad. | VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA | Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo de actividades de gestión ambiental. | 70% |  |  | 2018-02-03 | 2018-12-31 |  | 75% | 60% | Se evidencia el plan de cumplimiento de las actividades de la gestión ambiental y en el mes de octubre se entregara los resultados del mismo
|  |  | Formular y ejecutar el plan de trabajo para la implementación de la guía del sello de la excelencia de la que trata el numeral 3.2.2.1 Política de Servicio al ciudadano del Manual Operativo Sistema de Gestión Mipg. | VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA | Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo para implementar la guía de sello de excelencia | 80% |  |  | 2018-02-05 | 2018-12-31 |  | 75% | 75% | Se tiene la politica de serivicio al ciudadano y la encuensta de satisfación publicada en la pagina web de la isntitución
|  |  | Medir el nivel de satisfacción de los ciudadanos con relación a los trámites y servicios que ofrece a Entidad Adscrita y/o Vinculada. | PLANEACION Y G.I.T. SISTEMAS | Porcentaje de Implementación de la herramienta de evaluación de percepción de los ciudadanos | 100% |  |  | 2018-01-03 | 2018-12-31 |  | 75% | 75% | Se cumplio las actividades del proceso de racionalizacion de tramites
|  |  | Formular y monitorear el plan de racionalización de trámites | PLANEACION Y G.I.T. SISTEMAS | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Racionalización de Trámites | 100% |  |  | 2018-01-03 | 2018-12-31 |  | 75% | 75% | Se cumplió las actividades del proceso de racionalizacion de tramites
|  |  | Diseñar e implementar estrategia de participación ciudadana | Rectoria, Vicerrectoria Administratrativa y PlaneaciónY G.I.T. Sistemas. | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana | 100% |  |  | 2018-01-03 | 2018-12-31 |  | 100% | 100% | Se publicó en el plan de anticorrupción y atención al ciudadano
|  |  | Diseñar e implementar el Porcentaje la estrategia de rendición de cuentas | Rectoria, Vicerrectoria Administratrativa y PlaneaciónY G.I.T. Sistemas. | Porcentaje de cumplimiento de actividades de Rendición de Cuentas | 100% |  |  | 2018-01-03 | 2018-12-31 |  | 100% | 100% | Se realizo la rendición de cuentas el dia 31 de mayo de 2018, La Institución desarrollo este proceso desde el liderazgo dela oficina de Planeación y la Rectoría donde se desarrollaron las siguientes actividades, para la convocatoria: • Elaboración de presentaciones del informe de gestión 2017 • Publicación y difusión de convocatorias a la Audiencia Pública, a través de afiches y diversos medios de comunicación internos, externos y locales. • Entrega de tarjetas de invitación a autoridades civiles, eclesiásticas, militares, administrativas, jurisdiccionales, a personalidades del sector de educación, corporaciones, asociaciones y agremiaciones internas y externas. • Publicación en página web • Envío de correos masivos a la Comunidad académica. • Impresión de formatos resumen del informe de gestión • Redes sociales
|  |  | Elaborar y hacer seguimiento al plan de trabajo de la entidad para fortalecer la constitución de alianzas orientadas al fortalecimiento de los fines Misionales del ITFIP | Rectoria, Vicerrectoria Administratrativa y Planeación. | Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo de fortalecimiento de constitución de alianzas orientadas a fortalecimiento de los fines actividades de alianzas | 90% |  |  | 2018-01-03 | 2018-12-31 |  | 75% | 75% | Se tiene alianzas con las siguientes universidades: Universidad Piloto de Colombia, Universidad Minuto de Dios, Liceo Santo Domingo Sabio e Institución Educativa Técnica Guasimal

## EVALUACION DE RESULTADOS
PLAN DE ACCION 2018
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
SEGUIMIENTO III TRIMESTRE
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDAD ESTRATEGICA | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Meta | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[7 empty] | Rubro | valor
EVALUACION DE RESULTADOS | MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Elaborar la estrategia y herramientas de seguimiento a planes programas y proyectos de la entidad a nivel estrategico táctico y operativo | Asesor de Planeación | Porcentaje de cumplimiento en la implementación de estrategia y herramientas para realizar el seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 100% |  |  | 2018-01-03 | 2018-12-31 |  | 100% | 100% | Se evidencia la realización del plan de acción del año 2018
|  |  | Realizar el autodiagnóstico del MIPG V2 para la entidad y elaborar el plan de trabajo pàra fortalecer las poíticas de gestión y desempeño institucional y el cumplimiento de requisitos | Asesores de Planeacion - Control Interno y demas lideres de los procesos | Autodiagnostico FURAG II | 100% |  |  | 2018-01-03 | 2018-10-30 |  | 75% | 75% | Se realizaron los respectivos autodiágnosticos con el plan de acción de los procesos
|  |  | Realizar el seguimiento y la evaluación al cumplimiento de las metas o el uso de recursos de acuerdo a la planeación institucional, asi como garantizar la toma de decisiones | Asesores de Planeacion - Control Interno y demas lideres de los procesos | Porcentaje de presentación de informes en comité de gestión y desempeño institucional | 100% |  |  | 2018-01-03 | 2018-12-31 |  | 75% | 75% | Se realizarón revisiones por el comite para el respectivo seguimiento
|  |  | Realizar evaluación de la gestión de riesgos en la entidad como insumo para la toma de decisiones | Asesor de Control Interno | Porcentaje de cumplimiento en los informes de evaluación de riesgos por control interno | 100% |  |  | 2018-01-03 | 2018-12-31 |  | 75% | 60% | Se está realizando los respectivos seguimientos de los riesgos de todo los procesos
|  |  | Asegurar que se reporte en aplicativo Nacional y sectorial la información requerida (SPI, entre otros) | Asesores de Planeacion - Control Interno y demas lideres de los procesos | porcentaje de cumplimiento en reportes externo a nivel nación y sector | 100% |  |  | 2018-01-03 | 2018-12-31 |  | 100% | 100% | La oficina de control interno a realizado la respectiva revisión de los proyectos de inversión
|  |  | Evaluar el grado de cumplimiento del indice de coherencia y buen gobierno |  | Porcentaje de implementación del Modelo Integrado de Planeación II por entidad | 80% |  |  | 2018-01-03 | 2018-12-31 |  | 75% | 75% | Se realizo el respectivo seguimiento

## GESTION DEL TALENTO HUMANO
0
PLAN DE ACCION 2018
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
SEGUIMIENTO III TRIMESTRE
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDADES ESTRATEGICAS | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Meta | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[7 empty] | Rubro | valor
GESTION DEL TALENTO HUMANO | Información actualizada de los servidores en el SIGEP | información actualizada de los servidores en el SIGEP | Diligenciar los requerimientos de Talento Humano establecidos en el SIGEP | C.G.I. Talento Humano y lideres de los procesos | # de hojas de vida vinculadas / Total de hojas de vida *100 | 100% de hojas de vida vinculadas en SIGEP | N.A | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | N.A
| MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN | PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO: | DISEÑAR, ACTUALIZAR Y HACER SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO: Actualizar y hacer seguimiento del plan estratégico de Talento Humano, con todos los componentes definidos y rutas determinadas por el MIPG. | TALENTO HUMANO | Cumplimiento Plan Estrategico TH | 90% |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  | 75% | 75% | Se revisa y empieza a trabajar el componente de la potica MIPG gestión del conocimiento e Integridad, con la politica, el codigo y la primera sensibilización
|  | Caracterizacion de los servidores publicos de la entidad | DIRECCIONAMIENTO PLANEACION Y CARACTERIZACION : 1. Realizar la caracterización de los servidores de Entidad Adscrita y/o Vinculada y su núcleo familiar. 2. Realizar el diagnòstico del talento humano de la misma en los componentes del PETH, referencia Matriz GETH. ( Medicion y seguimiento) | TALENTO HUMANO | Poblacion Caracterizada | 100% |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-07 |  | 75% | 75% | Se actauliza la caracterizacion pero hay que ajustar un componente la orientaci+on sexual.
|  | Vinculación, Desarrollo Y Crecimiento Y Desvinculación Laboral | VINCULACION, DESARROLLO Y CRECIMIENTO Y DESVINCULACION LABORAL: Ejecutar las actividades de vinculo laboral de acuerdo con las necesidades de la entidad y garantizando su oportunidad (Plan de Vacantes, planta de personal, Vinculación por mérito, movilidad, caracterización del talento humano, plan de vacantes, ley de cuotas, SIGEP, evaluación de desempeño, acuerdos de gestión,Mejoramiento Individual, análisis de razones de retiro, evaluación de competencias, valores, gestión de conflictos, gerencia pública, desarrollo de competencias gerenciales, acuerdos de gestión, trabajo en equipo. | TALENTO HUMANO | Cumplimiento plan de trabajo de Vinculación, Desarrollo Y Crecimiento Y Desvinculación Laboral | 100% |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-07 |  | 75% | 75% | No se ha dado novedad de vinculación o de desvinculación. Se dio inducción por cambio de funcioanrio que apoya el tema SIGEP
|  | Implementación del Sistema de la seguridad y Salud en el Trabajo | Desarrollar el plan de Trabajo para el Sitema de la Seguridad y salud en el Trabajo | Profesional SST | Plan de Trabajo desarrollado/ Plan de Trabajo de la Vigencia | 70% plan implementado |  |  | 01/15/2018 | 2018-12-31 |  | 75% | 75% | El profesiograma se encuentra ya listo para que el profesional encargado realice la ejecución del mismo, la evaluación del sistema por la ARL , se realizra el dia 08 de octubre de 2018, se tiene el 86% de acuerdo a la auditoria de la ARL, sobre la implementación de la FASE III del seguimiento de La implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, se realizara la encuensta psicosocial y laboral con los examenes ocupacionales, para el utlimo trimestre, se cuenta con la asistencia del mejoramiento del clima organizacional, Se realizaron las inspecciones y recomendaciones de prevención del risesgo atravez de talleres a los operarios y servicios generales
|  | Potencialización de competencias del Talento Humano | Evaluación de impacto de la vigencia anterior de la capacitación | TALENTO HUMANO | # de actividades realizadas en el periodo / Total de actividades programadas en el periodo * 100 | 90% del PIC ejecutado |  | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | 75% | 98% | Se ejecuta el informe por la profesional que apoya el PIC donde los resultados de mayor impacto de lo aprendido a traves de los proyectos de aprendizaje y las capacitaciones externaS aplicado al SABER y HACER lo que permite establecer que lo aprendido sirve para la ejecución de tareas y funciones
|  |  | Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación | [5 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | 100% | 100% | Se cuenta con un informe de las actividades realizadas
|  |  | Formular y ejecutar el plan de capacitación | [5 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | 75% | 75% | El plan de capacitación se esta desarrollando y se tiene un avance de ellos conforme a los cronogramas de cada proyecto de aprendizaje.
|  |  | Cpacitaciones con resultados Satisfactorio |  | # Capacitaciones de la satisfaccion /Total de capacitaciones en el periodo. |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | 25%
|  | Acuerdos de Gestion | Realización de acuerdos de gestión para gerentes públicos | Rector, Vicerrector academico / con el apoyo de Coordinadora de TH | No de acuerdos de Gestión/ No de funcionarios obligados a firmar acuerdos de Gestión | 100% acuerdos presentados |  |  | 2018-01-15 | 01/15/2019 |  | 75% | 40% | A la fecha se tiene los compromisos pactados durante el año en curso, en diciembre se estarán efectuando el consolidado de los acuerdos de gestión
|  | Fortalecimiento y Desarrollo del Talento Humano | Proceso de Evaluacion del desempeño | Todos los dueños de proceso con personal objeto de evaluación | (Numero de evaluaciones del desempeño laboral realizadas en el periodo/Total de evaluaciones del desempeño laboral porgramadas en el periodo)*100 | 100% funcionarios de planta y ocasionales evaluados | NA | NA son inherentes a las funciones y pro ende incluidos en la asignación mensual | 2018-01-31 | 2019-02-28 |  | 75% | 40% | Cada lider proceso cuenta con su evaluación de desempeño d elos funcionarios a cargo, en el mes de diciembre se enviaran las respectivas evaluaciones de los funcionarios
|  |  | Plan de Bienestar social estimulos | Comité de Estimulos | No. de Reconocimiento y entrega de estimulos por desempeño / No de Funcionarios con Nivel Sobresaliente objeto de Estimulos | Estimulos No pecunarios entregados al mes de Diciembre de 2018 |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-07 |  | 75% | 20% | Se tiene el insumo las calificaciones pero el proceso se consolida en los meses de Julio a Noviembre de 2018
|  |  | Ambiente y Cultura Organizacional ( Teletrabajo, Ambiente Laboral, Horarios flexibles, Gestión del conflicto, Dialogo social y concertación, Seguridad de la Información ) rendición de cuentas) | Profesional en SST y Coordinación del TH | Plan de Trabajo en pro del mejoramiento del clima organizacional | Plan de Trabajo Desarrollado en un 80% |  |  | 2018-01-25 | 2018-12-31 |  | 75% | 75% | Se dio inicio a la parte teorica, metodologica del Tema Teletrabajo, se recibió reinduccin del MEN sobre el componente SEGURIDAD de la informacion, capacitaciones con el comité de convivencia laboral, se realizó la rendición de cuentas por la alta dirección
|  |  | Coadyuvar concurso publico de la CNSC Plan de vacantes ITFIP | TALENTO HUMANO | (No. de actividades realizadas en el periodo / Total actividades programadas en el periodo por la CNSC) * 100% | Actividades programadas para el ITFIP ejecutadas al 100% |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | 75% | 50% | Se ajustó y se actualizó la OPEC, certificación que firma el rector y se envio nuevamente el manual de funciones
|  | Integridad | Adopción del codigo de la integridad y su implementación | Coordinadora de TH Y comité de Etica y Buen Gobierno | Documento Codigo adoptado socializado y en desarrollo | 1 documento, codigo adoptado e implementado |  |  | 2018-01-22 | 2018-12-31 |  | 75% | 75% | Se adapto el codigo para el ITFIP se envio a planeación a la virrectoria administrativa y a juridicapara su revisión y proxima adopción por acto administrativo.- Se tiene preparada la socializacion para cuando se adopte por el rector y sea de cumplimiento para el ITFIP
RESUMEN
A-1-0-2-14
A-2-0-4-41-13
TOTAL

## CONTROL INTERNO
PLAN DE ACCION 2017
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
SEGUIMIENTO III TRIMESTRE
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | EJE ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDADES ESTRATEGICAS | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Meta | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[7 empty] | Rubro | valor
CONTROL INTERNO | Modernización y Gestión | Fortalecer el proceso de mejoramiento de la gestión institucional e interacción de procesos, con el fin de mantener la eficacia, eficiencia y efectividad en las actuaciones internas y externas de la institución. | Desarrollar una estrategia para fortalecer la cultura del autocontrol y la autoevaluación en la entidad. | Lideres de los procesos y Control Interno | Estrategia "Mejorando Ando" | 100% | 2-0-4-21-5 Capacitacion |  | 2018-04-09 | 23/112018 |  | 75% | 75% | Se desarrollo jornada ludica con directivos, lideres de procesos y colaboradores, cuyo objeto fue la motivación para el fortalecimiento del sistema de gestión de calidad y el rol de control interno atravez del fometno d ela cultura de autoevaluación en la entidad, el dia 26 de septiembre, atravez de la metodologia serminario taller y acompañamiento con actividades ludicas
|  |  | Desarrollar y hacer seguimiento al plan de trabajo para la gestión del riesgo en la entidad | Lideres de los procesos y Control Interno | Plan de Trabajo para la Gestión del Riesgo | 90% | 0% | 0 | 2018-06-18 | 2018-10-31 |  | 75% | 75% | La oficina de control interno, continua con el proceso de seguimiento a las acciones preventivas generadas apartir de los riesgos en las diferentes auditorias que adelanta, además, cuenta con un procedimiento y manual actualizado.
|  |  | Formular y desarrollar el Programa Anual de Auditoria para evaluar la gestión institucional. | Asesor Control Interno y personal de apoyo | Programa Anual de Auditoría | 90% | 1-0-2-14 Remun. Serv. Tec. | 40240000 | 2018-03-01 | 2018-12-07 |  | 75% | 75% | Se estan desarrollando las auditorias internas, por parte de Control Interno, de acuerdo a las dentro de las fechas establecidas en el programa anual
|  |  | Realizar seguimiento al cumplimiento y efectividad de las acciones de mejoramiento generadas en las diferentes fuentes de evaluación. | Lideres de los procesos y Control Interno | Plan de Mejoramiento | 80% |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-07 |  | 75% | 50% | Se ha realizado seguimiento a las acciones de mejora de los procesos
RESUMEN
[7 empty] | 2-0-4-21-5 | 0
[7 empty] | 1-0-2-14 | #REF!
[7 empty] | TOTAL | #REF!

## INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN_
PLAN DE ACCION 2018
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
SEGUIMIENTO III TRIMESTRE
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDADES ESTRATEGICAS | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Meta | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[7 empty] | Rubro | valor
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN | Gestión de la información y comunicación | Realizar, ejecutar y hacer seguimiento a la estrategia de comunicación externa e interna para visibilizar la gestión institucional (ciudadanos, proveedores, contratistas, organismos de control, fuentes de financiación, colaboradores y otros organismos). | Rectoria - Comunicaciones | Estrategia de comunicaciones elaborada | 1 |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  | 100% | 100% | EstraTeia elaborada y aprobada
|  |  |  | Rectoria - Comunicaciones | Porcentaje de ejecución de la estrategia | 80% |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  | 75% | 75% | Se encuentra en ejecución eun 75%, y se publicará en la pagina web de la institución
|  |  | Registrar, clasificar y realizar seguimiento la atención de PQRSD realizadas por los grupos de valor y las partes interesadas | Asesoria Juridica | Numero de informes de PQRSD publicados | 1 Semestral |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  | 75% | 75% | Se recepcionaron 3 quejas, se les dio el tramite respectivo, se evidencia en la pagina web de la institución publicado el informe de las PQRSD
|  |  | Realizar programación de la actualización de la información institucional derivada del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015. | PLANEACION Y G.I.T. SISTEMAS | Procentaje de información publicada de acuerdo con el cronograma establecido | 100% |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  | 75% | 75% | Se realizaron los respectivos ajustes
|  |  | Desarrollar una iniciativa de de innovación abierta en la entidad. | VICERRECTORIA ACADEMICA | No. de iniciativas de innovación abierta implementadas | 1 |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  | 100% | 100% | Se realizó una encuesta de innovación abierta, Se realizaron proyectos con juntas de accion comunal, levantamientos topograficos, paginas web, Impacto de la Drogadicción en los Adolescentes de Chicoral - Tolima, Analisis situacional de los requerimientos de formacion y programa de acompañamiento de los tenderos del espinal tolima – “tecnotenderos”.
|  |  | Formular, ejecutar y hacer seguimiento al plan de accesibilidad para la vigencia. | PLANEACION Y G.I.T. SISTEMAS | Plan de trabajo elaborado y publicado | 1 |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  | 75% | 60% | Se encuentra en la elaboración del plan de trabaho
[5 empty] | Procentaje de ejecución del plan | 90% |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  | 75% | 60% | Se realizaron los respectivos requerimientos para avanzar con las actividades
|  |  | Realizar oportunamente el registro y reporte de novedades y Hojas de vida vinculadas en el SIGEP Talento humano de planta y contratistas | G.I.Talento Humano y Vicerrectoria Administrativa (Contratación) | Procentaje de HV cargadas en el SIGEP | 90% |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  | 75% | 75% | Se evidencia reportes del personal de planta y contrato al dia con los registros de noVevdades vinculados al SIGEP
|  | Gestión Documental | Formular y ejecutar el Plan de trabajo para el fortalecimiento y cumplimiento de requisitos normativos del Sistema de gestión documental, acorde con las directrices del Archivo General de la Nación. | VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA - ARCHIVO CENTRAL | Plan de trabajo elaborado y publicado | 1 |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  | 75% | 50% | Se realizó un cronograma de actividades para el cumplimiento del plan de trabajo.
[5 empty] | Porcentaje de ejecución del plan | 80% |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  | 75% | 50% | Se encuentra en ejecución el plan de trabajo de las TRD y archivo de las dependencias y se ejecutó los inventarios de muebles.
RESUMEN
A-1-0-2-12
A-2-0-4-41-13
A-1-0-2-14
A-2-0-4-11-2
INVERSION
A-2-0-4-5-1
A-2-0-4-2-2
A-2-0-4-1-25
TOTAL

## GESTION FINANCIERA
PLAN DE ACCION 2018
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
SEGUIMIENTO III TRIMESTRE
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDADES ESTRATEGICAS | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Meta | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[7 empty] | Rubro | valor
GESTION FINANCIERA | MODERNIZACION Y GESTION | GESTION FINANCIERA | Parametrizacion Macroproceso Derechos y Cartera | Coordinador Grupo de Gestión Financiera - Tesoreria | (Ciclo básico de operación implementado / total ciclos de Macroproceso)*100% | 80% |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-07 | 0 | 75% | 0% | Es una funcionalidad que implementará el MHCP en SIIF, para recaudo de ingresos, pero aun está en construcción. De acuerdo al concepto del Docto Diego aeljandro acevedo del men hacienda, la aplicascion de derechos y cartera de SIIF, no sera aplicada a esta entidad porque se cuenta con un software misional, que hace los registro y el proceso de recaudo , por tal motivo no NOS OBLIGA A TOMAR ESTA FUNCIONALIDAD.s excluyen esta funcionalidad,
|  |  | Formular el presupuesto armonizando la planeación estretégica y la programación presupuestal para la toma de decisiones | Coordinador Grupo de Gestión Financiera - Tesoreria | Presupuesto desagregado de acuerdo a la necesidades institucionales | 100% |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-07 | 0 | 100% | 100% | Se elaboró anteproyecto según circular 04 de 2017 y se registra en SIIF Nación las versiones de Topes y Necesidades.
|  |  | Ejecución de Ingresos | Coordinador Grupo de Gestión Financiera - Tesoreria | Recaudo acumulado / Aforo vigente | 100% |  | N.A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2641711762 | 75% | 90.96% | A cierre del SEGUNDO trimestre de 2018 se ha ejecutado el 91% de la meta del recaudo.
|  |  | Dar cumplimiento en los tiempos establecidos para compromisos, obligaciones y pagos | Coordinador Grupo de Gestión Financiera - Tesoreria | (Total Pagos/ Total compromisos)*100% | 90% |  | N.A | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1839912754 / 4308726846 | 75% | 70.95% | Se evidencia un nivel de pagos del70,95% sobre los compromisos adquiridos teniendo en cuenta que se realizaron contratos de prestación de servicios por seis mes y sus pagos se realizarán de forma mensualizada
|  |  | Formular o ajustar el 100% de lso proyectos de inversión de la entidad Adscrita y/o vinculada a la estructura de cadena de valor de los programas presupuestales 2019 | Coordinador Grupo de Gestión Financiera - Tesoreria | Proyectos ajustados / Total proyectos | 100% |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-07 |  | 100% | 100% | Se actualizaron 6 proyectos de inversión con codigo BPIN, por parte de la oficina de Planeación ante el DNP.
|  |  | Realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | Coordinador Grupo de Gestión Financiera - Presupuesto | (# de actividades del Plan de adquisiciones ejecutadas/ Total de actividades del Plan adquisiciones programado)*100% | 90% del cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-07 |  | 75% | 75% | Se realizarón 291 contratos publicaciones en el SECOP hasta el mes de septiembre de 2018 y dos plan anual de adquisiciones
|  |  | Realizar la ejecución presupuestal de la entidad realizando los ajustes a los que haya lugar. | Coordinador Grupo de Gestión Financiera - Presupuesto | (Presupuesto ejecutado / Presupuesto aprobado)*100% | 100% |  |  | 2018-03-01 | 2018-12-07 | 4.308.726.846 / 17.928.565.914 | 75% | 75% | Se ejecutó el 75% del presupuesto de la vigencia