## GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO
PLAN DE ACCION 2019
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDAD ESTRATEGICA | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Linea Base | Meta | FORMULA DE INDICADOR | RECURSOS |  |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[9 empty] | Rubro | RUBRO | VALOR
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | ALTA CALIDAD Y PERTINENCIA EDUCATIVA | Aseguramiento de la calidad educativa | Alistamiento condiciones institucionales (Para solicitud de Condiciones Iniciales para acreditacion de programas) | Vicerrectoría Academica GITAA | Documento condiciones institucionales |  | Aprobación documento Condiciones Institucionales (Acta Consejo Académico) | Documento Condiciones iniciales elaborado y aprobado |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  | 50% | 70% | Se tiene un adelanto del 70% del documento Condiciones Iniciales Institucionales para ser presentado al Consejo Academico para su aprobacion y posterior publicacion en plataforma SACES - CNA | O
|  |  | REVISION, EVALUACION y ACTUALIZACION CURRICULAR: Programa: | Comité Central de Currículo - Consejo Académico - Comités Curriculares | Socialización y acuerdo de Consejo Académico sobre los lineamientos de tres (03) programas académico |  | Un programa académico por facultad | Un programa Académico actualizado |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | 25% | 25% | Se estan revisando los microcurrículos y avanzando en la actualización para el proceso de movilidad internacional para el programa de Ingeniería de Sistemas. Para en programa de Administración de Empresas se esta revisando la malla curricular y se esta avanzando en la actualización de algunos microcurrículos para poder realizar movilidad internacional.
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | ALTA CALIDAD Y PERTINENCIA EDUCATIVA |  | Impacto laboral y competencias de los graduados por programas | Decanatura - Coordinador de Programa - Oficina Egresados | Estudio | N° de documentos de srguimiento de impacto laboral / Total de programas ofertados. | Analisis y resultados | Un programa por Facultad |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-12-31 |  | 40% | 40% | Se estan recogiendo datos de los egresados para así mismo realizar el análisis del Impacto laboral y competencias.
|  |  | Estudio de condiciones iniciales para Administración de Empresas e Ingería Sistemas para Acreditación | Decanos, coordinadores del Programa | Estudio de Condiciones Iniciales Adminsitración de Empresas e Ingeniería de Sistemas con fines de acreditación |  | Analisis y plan de mejoramiento | Plan de Mejormiento |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | 80% | 80% | En el Programa de Administración de Empresas se han realizado avances como entrevistas, estadísticas para el informe, documento ya casi terminado para socializar en consejo académico y cargar a la plataforma CNA. Para el Programa de Ingeniería de Sistemas esta el documento de condiciones iniciales y un plan de mejoramiento que se presentará al consejo académico para poder cargar a la plataforma del CNA en agosto o septiembre.
|  |  | fortalecer la comunicación con egresados, para conocer la percepción sobre la realidad,como un canal de retroalimentación para la reforma y mejora del currículo. | oficina de egresados - Decanos | Informe sobre la percepción de los egresados para ser incluido o considerado en rediseños y actualización curricular |  | Incluir la percepción y recomendación de los egresados | Inclusión del estudio de percepción de egresados en la actualización curricuar de los programas |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 |  | 5% | 5% | Se compilando la información teniendo en cuenta la base de datos de los egresados
|  |  | Diseño y oferta de nuevos programas académicos en el nivel de pregrado y post-grado y modalidades de oferta (presencial, distancia y virtual) | Vicerrectoría Académica - Facultad de Educación y de Ingeniería | Diseño de dos programas académicos |  | Documentos maestros de dos programas academicos | Numero de documentos maestros para presentar al SACES / programas proyectados por facultad |  |  |  | 2020-05-01 | 2020-12-31 |  | 40% | 40% | Se ha realizado el documento maestro y se ha socializado al consejo académico.
| FORMACIÓN INTEGRAL CON ALTO SENTIDO HUMANO | Liderazgo transformador e integral | Evaluación del nivel académico de ingreso de los nuevos estudiantes. | Decanos - Coordinadores de Programas | Estudio sobre nivel académico de estudiantes nuevos |  | Plan de mejoramiento para permanencia | Aplicación del plan de mejoramiento / Estudiante mejora su rendimiento académico |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | 35% | 35% | Se esta recopilando información para el desarrollo del estudio sobre el nivel académico estudiantes nuevos
|  |  | Analisis de las pruebas saber,cada coordinador debe presentar una propuesta de mejoramiento. | Decanos - Coordinadores de Programas | Plan de Mejoramiento de Acuerdo alos resultados arrojados en las pruebas Saber |  | Desarrollo del plan de mejoramiento | Plan de Mejoramiento Resultados de las pruebas |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | 50% | 50% | Se realizó un análisis de los resultados, y se elaboró un plan de mejoramiento; donde se estan realizando las diferentes actividades para la presentación de las pruebas de los estudiantes.
|  |  | Revisión trámites académico - administrativos para optimizar | Vicerrectorías Académicas y Administrativa - Decanos | Trámites implementados |  | Flexibilizar y optimizar la comunicación con el estudiantes. | No. de tramites implementados/ No. tramites propuestos SUIT |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | 50% | 50% | Virtualizción del proceso de Paz y Salvo, los registros de asistencia de los docentes para el semestre A-2020 fue la fase de prueba con los programas de entrenamiento deportivo, Ingeniería de Sistemas y Trabajo Social el módulo se encuentra en MITFIP, donde el docente ingresa y realiza la descripción de la clase; Proceso Carga Académica, plataforma para el control de los procesos.
|  | Consolidación y cualificación de la planta docente y administrtiva | Cualificación de los docentes en el área disciplinar, pedagogía, investigación y Tic. | Direccionamiento estratégico - Vicerrectoría Académica y talento humano | Programa Cualificación Docente |  | Un programa de formación ejecutado | No de programas de formación disciplinar Proyectados/No de programas de formación disciplinar ejecutado |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | 60% | 60% | Se ha capacitado a los docentes en las diferentes áreas de Tic; capacitación docentes en la Inducción y reinducción del periodo A-2020
|  |  | Reconocimiento de la actividad investigativa y publicaciones de los docentes (Plan de Estímulos). | Vicerrectoría Académica - Coordinación de Investigación - Consejo Académicos | Propuesta de Reconocimiento a la actividad investigativa y publicaciones presentada al Consejo Académico y Consejo Directivo |  |  | Número de docentes con estímulos según productos/total de docentes que aplicaron al estímulo |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | 50% | 50% | Se esta realizando el documento teniendo en cuenta los datos obtenidos y presentar al consejo académico.
|  |  | Exaltación a las buenas practicas docentes | Vicerrectoría Académica | Exaltaciones y reconocimiento en acto público |  | Programación de Acto Publico para Exaltación | Número de exaltaciones / No. Docentes |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | 30% | 30% | Presentación propuesta al Consejo Académico y poder hacer el proceso de exaltación en la inducción docente.
| BIENESTAR INSTITUCIONAL | Proyecto de vida | Seguimiento y Análisis Académico de los estudiantes para identificar riesgos en su permanencia | Decanos - Coordinadores Acadmicos - Bienestar Universitario | Rendimiento académico de estudiantes por programas y acompañamiento de Bienestar Universitario |  | Apoyo a la permanencia del estudiante programa PAPITFIP | No de estudiantes por programa académico que reciben el acompañamiento de PAPITFIP |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | 60% | 60% | Se ha realizado seguimiento a los estudiantes a través de actividades como psicología, trabajo social, pedagogía, salud e inclusión donde para cada uno de los programas se tuvo en cuenta un profesional y así mismo estar informados de la situación actual de los estudiantes. a su vez Los profesionales que estuvieron apoyando la línea de psicología, trabajaron durante todo el semestre en actividades dirigidas a la comunidad educativa y en especial a los estudiantes de la institución, iniciando el semestre se realizó un encuentro de padres en la sede principal, después de la situación que se presentó por el COVID-19, se logró realizar otro encuentro de padres, de forma virtual en las sedes de ampliación Ibagué, Ceres chaparral, Flandes y Tocaima.
| INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON EL SECTOR EXTERNO | INTERNACIONALIZACIÓN | Movilidad docentes y estudiantes en ambitos nacionales e internacionales, en la docencia, la investigación, el emprendimiento y extensión. | Vicerrectoria academica Proyección Social e Internacionalización - Coordinación de Investigación | Movilidad docente, estudiantil |  | Movilidad de 2 docentes y 2 estudiantes por año. | Numero de docentes y estudiantes movilizados / Total de movilidades proyectadas |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | 15% | 15% | Se estan ejecutando dos procesos de movilidad en el marco de la Red RUAM con docentes con la Universidad Piloto y con la Uniminuto. AUDITORIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN se están orientando de forma remota utilizando herramienta TIC.
|  |  | Acuerdo y Procesos de homologación en el extranjero. | Vicerrectoria academica Proyección Social e Internacionalización Decanos de Facultad | Acuerdos (Convenios de Homologación de Espacios Académicos) |  | Diseño, Actualización e Internacionalización de Currículos que facilitan la homologación | Convenio con homologación de currículos. |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | 30% | 30% | Se esta trabajando con UNIBA, a la espera de la firma del convenio, pendiente volver a realizar reunion para así mismos iniciar con los espacios académicos a homologar.
|  |  | Internacionalización en casa a partir de la inclusión de competencias en lengua extranjera | Vicerrectoria academica - Docentes de Ingles | Propuesta de Internacionalización en casa para el fortalecimiento de una segunda lengua |  | Propuesta - Gestión de un convenio | propuesta y convenio |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | 30% | 30% | Se han realizado reuniones con los docentes de ingles para la realización de la propuesta.
|  | PROYECCIÓN SOCIAL | Desarrollo del Emprendimiento y Emprenderismo. | Vicerrectoria academica Proyección Social e Internacionalización Decanos de Facultad | Propuesta Emprendimiento y Emprenderismo |  | Documento Emprendimiento y Empreserismo | Programación E/ Ejecución de Eventos |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | 30% | 30% | Se esta buscando la información y compilando la más importante que aporte a la propuesta de Emprendimiento y Emprenderismo
|  | EXTENSIÓN | Desarrollo de investigación y/o estrategias de extensión para coadyuvar a las problemáticas del medio social y productivo. | Vicerrectoria academica - Coordinación de Investigación - Grupos de Investigación - Prácticas Académicas y de Extensión - Cordinadores de Programa | Propuesta Estrategias de Extensión, Investigación en respuesta a las problemáticas del medio social y productivo |  | Propuesta Estrategias de Extensión, Investigación en respuesta a las problemáticas del medio social y productivo | No. De proyectos de Estrategias de Extensión, investigación proyectados / No. De proyectos de Estrategias de Extensión, investigación ejecutados |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | 60% | 60% | Teniendo en cuenta la colaboración con el medio social se esta manejando propuestas que ayuden en la evolución de la comunida pero por problemas relacionados con el Covid-19 se han realizado capacitaciones a través de los congresos de la Facultad de Economía, Ingeniería a la población teniendo como medio virtual el facebook y youtube.
|  |  | Propuesta de formación continua y/o para el trabajo para la comunidad en general; Promoción de los servicios de prácticas y demás servicios académicos que oferta la institución. | Vicerrectoria academica Proyección Social e Internacionalización Decanos de Facultad | Propuesta de Formación Continua |  | Ejecución de 3 capacitaciones dirigidas a la comunidad en general | Propuesta / Desarrollo de 3 capacitaciones |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | 100% | 100% | Se elaboró propuesta de estrategias de extensión se presentó al Consejo Académico, se aprobó e inicia fase de implementación en las Facultades
|  | EGRESADOS Y GRADUADOS | Diseño de programa egresados e identificación de Estrategias que faciliten la inserción laboral de los egresados. | Vicerrectoría Académica - Coordinación de Extensión - Oficina de Egresados | Programa y la Identificación de Estrategias |  | Socializar e Implementar el programa | Programa y la implementación de estrategias |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | 100% | 100% | Se elaboró propuesta y se presentó al Consejo Académico y se aprobó.
|  | Articulación con la media y formación para el trabajo y desarrollo humano | Diseño de estrategias y alianza con Instituciones de educación media para la articulación con la educación superior. | Direccionamiento estratégico - Proyección Social - Vicerrectoría Académica | Documento Estrategias y convenios |  | 1 Instituciones de Educación media articuladas por año | Estrategias / No. De Convenios |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | 50% | 50% | Se está organizando la información para dar seguimiento de los convenios realizados en la Institución de Educación Media articuladas

## DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLAN DE ACCION 2020
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDAD ESTRATEGICA | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Meta | FORMULA DE INDICADOR | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[8 empty] | Rubro | valor
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Fortalecer el proceso de planificación apoyado con el MIPG V2 que asegure un correcto direccionamiento estratégico y táctico de la Institución, en aras de garantizar la coherencia entre su misión y visión, y la realidad misma del quehacer institucional. | Direccionamiento estratégico. S.G.C. Tanto humano | Incremento FURAG | Incremento porcentual de 5 puntos por vigencia | Porcentaje de incremento resultados FURAG |  |  | 2020-02-02 | 2020-12-31
| Gestión y Modernización Institucional | Infraestructura | Gestión de proyectos con presupuesto de la nación y propios - acciones para el sostenimiento y mejoramiento de la infraestructura física y tecnología de la Institución. | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa | Proyectos registrados en el SUIFP | 2 proyectos registrados al año | Número de proyectos registrados en el SUIFP |  |  | 2020-02-03 | 2020-06-30
|  | Cambio de Carácter | Implementación del proceso de acuerdo con documentación aprobada y el plan de transición. | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa | Estado de actividades implementadas | 25% | Actividades implementadas / Actividades programasdas en el plan |  |  | 2020-02-03 | 2020-12-30

## VALORES PARA RESULTADOS
PLAN DE ACCION 2020
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDAD ESTRATEGICA | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Meta | FORMULA DEL INDICADOR | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[8 empty] | Rubro | valor
VALORES PARA RESULTADOS | GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Gestión de la información y comunicación | Presentar informes de la gestión Institucional y de las PQRSD. | Gestión Jurídica | Publicación Informe | 1 | Informe publicado |  |  | 2020-05-01 | 2020-12-31
| ALTA CALIDAD Y PERTINENCIA EDUCATIVA | Aseguramiento de la Calidad Educativa | Implementacion y asignación de los recursos para el Sistema Institucional de aseguramientos de la calidad educativa del ITFIP | Direccionamiento estratégico y S:G:C | Modelo aprobado | Sistema de aseguramiento de la Calidad Implementado. | Modelo institucional aprobado y socializado |  |  | 2020-08-01 | 2021-01-01

## EVALUACION DE RESULTADOS
PLAN DE ACCION 2020
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDAD ESTRATEGICA | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Meta | FORMULA DEL INDICADOR | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[8 empty] | Rubro | valor
EVALUACIÓN DE RESULTADOS | INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON EL SECTOR EXTERNO | ProyecciónSocial | Evaluación de los impactos que genera el ITFIP en el entorno desde las áreas disciplinares que se manejan. | Proyección Social e Internacionalización | Areas impactadas | Estudio de impacto por áreas | N° de áreas impactadas / Total de áreas por impactar |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
| GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Integración Sistemas de Gestión | Mantenimiento del sistema de gestión de la calidad certificado bajo la norma NTC ISO 9001:2015, y el Sistema de Gestión SGSST, e Implementación de los Sistema de Gestión Ambiental, y Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) - consolidando la cultura de la calidad como parte fundamental de los procesos institucionales logrando así su proyección en las actividades diarias. | Direccionamiento estratégico. S.G.C. | Sistemas implementados | 3 | Número de sistemas implementados |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31
|  |  | Mantenimiento y ajuste de la estructura de indicadores para el sistema de gestión de la Institución. | Direccionamiento estratégico. S.G.C. | Grado de actualización del cuadro de mando | 100% | Porcentaje actualización de cuadro de mando de indicadores |  |  | 2020-03-01 | 2020-12-31

## GESTION DEL TALENTO HUMANO
0
PLAN DE ACCION 2020
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDADES ESTRATEGICAS | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Meta | FORMULA DEL INDICADOR | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[8 empty] | Rubro | valor
GESTION DEL TALENTO HUMANO | Información actualizada de los servidores en el SIGEP | información actualizada de los servidores en el SIGEP | Diligenciar los requerimientos de Talento Humano establecidos en el SIGEP | C.G.I. Talento Humano y lideres de los procesos | # de hojas de vida vinculadas / Total de hojas de vida *100 | 100% de hojas de vida vinculadas en SIGEP |  | N.A | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | N.A
| BIENESTAR INSTITUCIONAL | Gestión Estratégica del Talento Humano | FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO: Formular y hacer seguimiento a los planes asociados al crecimiento y desarrollo profesional de la entidad (Clima Organizacional, Plan de bienestar, Incentivos, Inducción y Reinducción, Capacitación, Desarrollo de Competencias, Cultura Organizacional). | Talento Humano - Bienestar y direccionamiento estratégico | Informes presentados | 1 informe anual | No. Informes presentado |  |  | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 100% | 50% | 32% | La declaratoria de aislamiento por la pandemia ha incidido en el alcance de la meta para el periodo, se han efecuado algunos avances en capacitacion y clima organizacional
|  |  | SGSST: Desarrollar el plan de trabajo para el Sistema de seguridad y salud en el trabajo y hacer medición y seguimiento a su impactoD15:T15+P15 | Talento Humano - y direccionamiento estratégico, jurídica y control interno | Informes anuales | 1 informes presentados | No. Informes anuales |  |  | 2020-02-01 | 2021-01-01 | 100% | 50% | 40% | la misma situación de alislamiento obligatorio no ha facilitado las reuniones del COPASST- COMITÉ de CONVIVENCIA y realizar la aplicación de las baterias psicolaborales. Es de resaltar que la pandemia por e COVID-19 ha generado otras obligaciones al SST y que se han venido realizado y socializando por los correos institucionales
|  |  | VINCULACION, DESARROLLO Y CRECIMIENTO Y DESVINCULACION LABORAL: Ejecutar las actividades de vínculo laboral de acuerdo con las necesidades de la entidad y garantizando su oportunidad (Plan de Vacantes, planta de personal, Vinculación por mérito, movilidad, caracterización del talento humano, plan de vacantes, ley de cuotas, SIGEP, evaluación de desempeño, acuerdos de gestión, Mejoramiento Individual, análisis de razones de retiro, evaluación de competencias, valores, gestión de conflictos, gerencia pública, desarrollo de competencias gerenciales, acuerdos de gestión, trabajo en equipo. | Talento Humano - y direccionamiento estratégico, Jurídica | Acciones implementadas | 30% cumplimiento anual | Número de acciones implementadas / propuestas |  |  | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 100% | 50% | 50% | Todo acorde con los tiempos y necesidad del servicio
|  |  | AMBIENTE Y CULTURA ORGANIZACIONAL: Formular y hacer seguimiento al plan para fortalecer el ambiente laboral y la cultura organizacional de la entidad, Teletrabajo, Ambiente Laboral, Horarios flexibles, Gestión del conflicto, Dialogo social y concertación, Seguridad de la Información y rendición de cuentas. | Talento Humano - y direccionamiento estratégico, Jurídica, Docencia, Bienestar Institucional e infraestructura Física | Documento | 1 informe | Documento presentado |  |  | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 100% | 50% | 50%
|  | Proyecto de vida | Formación constante del personal administrativo y contratistas en áreas referentes a sus funciones y de conformidad con sus intereses personales y planes de mejoramiento. | Talento Humano - Bienestar y direccionamiento estratégico | Programas de formación individual implementados | 1 programa de formación por año. | Número de programas de formación de acuerdo a los Planes individuales |  |  | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 100% | 50% | 35% | Con dificultades por el aislamiento obligatorio pero se ha buscado que virtualmente desarrollar algunas capacitaciones
|  | Convivencia y paz | Desarrollar iniciativas orientada a fomentar la cultura de la educación en derechos humanos, paz y derecho humanitario | Talento Humano - Bienestar y direccionamiento estratégico | Iniciativas implementadas en el periodo | 1% | Número de iniciativas implementadas en la vigencia |  |  | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 100% | 50% | 25% | se mantiene lo alcanzado en el priemr trimestre la pandemia ha incidido de manera notoria
|  |  | Generación de modelo de gestión humana integral para potenciar las personas y sus capacidades en el ámbito docente y administrativo. | Talento Humano - Bienestar y direccionamiento estratégico | Estado del diagnóstico de T.H. | 100% | % contruccion del Diagnóstico de estado del TH institucional para la convivencia y la paz |  |  | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 1005 | 50% | 0% | no tengo informacion
| Formación integral con alto sentido humano | Consolidación y cualificación de la planta docente y administrativa | Formación al personal directivo y administrativo de conformidad con los requerimientos institucionales. | Direccionamiento estratégico, talento humano | Capacitación de funcionarios | 40% | Numero de directivos y/o administrativo capacitados anualmente |  |  | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 100% | 50% | 0% | no tengo datos
8.8889e+48

## GESTION DEL CONOCIMIENTO.
PLAN DE ACCION 2020
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDADES ESTRATEGICAS | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Meta | FORMULA DEL INDICADOR | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[8 empty] | Rubro | valor
GESTIÓN DELCONOCIMIENTO | Información actualizada de los servidores en el SIGEP | información actualizada de los servidores en el SIGEP | Diligenciar los requerimientos de Talento Humano establecidos en el SIGEP | C.G.I. Talento Humano y lideres de los procesos | # de hojas de vida vinculadas / Total de hojas de vida *100 | 100% de hojas de vida vinculadas en SIGEP |  | N.A | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | N.A
|  | Cultura de Investigación e innovación | Formulación y desarrollo de proyectos de investigación e innovación que respondan a las ncesidades de la comunidad y del sector productivo | Grupos de Investigación - Investigadores Coordinación de Investigación - Vicerrectoría Académica | Formulación de proyectos de investigación o de innovación | 4 proyectos | N° de proyectos de investigación formulados/Total proyectos proyectados X 100 |  |  | 2020-03-03 | 2020-12-31 |  | 50% | 50% | A la fecha de medición del segundo trimestre, se tienen 5 proyectos en curso: 1) Desarrollo de una plataforma tecnológica en ambiente web denominada IBANASCA, como apoyo para la fertilización del cultivo del algodón y maíz. 2) Diseño e instalación de un sistema de riego por goteo y unidad de fertiriego automatizado alimenado con energías alternativas en una parcela experimental de limón común en la granja del ITFIP, Espinal, Tolima 3) Diseño, implementación y análisis de pruebas unitarias, pruebas de caja negra y evaluaciones heurísticas de accesibilidad y usabilidad a la plataforma Online Congress. 4) Uso de la plataforma virtual Mobbyt para el desarrollo de videojuegos educativos sin utilizar lenguajes de programación multimedia. 5) Sistema de información web para el cálculo y elaboración de presupuesto de obras civiles.
|  | Desarrollo Científico | Capacitar a los grupos de investigación en la gestión a la investigación y la innovación. | Direccionamiento estratégico, docencia investigación y proyección social | Cualificación de los Grupos investigación Interno de Trabajo para el Desarrollo de la Investigación mediante activiades de formación en el área. | 1 actividades de formación | Actividades de formación ejecutadas/Total de actividades programas X 100 |  |  | 2020-03-03 | 2020-12-31 |  | 50% | 0% | La actividad de formación esta prograda para el segundo semestre de 2020.
|  |  | Apoyo a las facultades para la vinculación de investigadores para fortalecer los grupos de investigación. |  | Vinculación de personal y servicios para los grupos de investigación | 9 profesionales apoyo a la investigación | No. expertos vinculadas/ No. Expertos proyectados X 100 |  |  | 2020-03-03 | 2020-12-31 |  | 50% | 12% | Se ha vinculado un profesional de apoyo al grupo de investigacuón SICOFAS.
|  |  | Formación de jovenes investigadores |  | Vinculación de estudiantes a los proyectos de los grupo de investigación | 8 grupos de investigación con la participación de estudiantes en el desarrollo de proyectos | No. De Grupos de investigación con estudiantes vinculados/Total de grupos de investigación X 100 |  |  | 2020-03-03 | 2020-12-31 |  | 50% | 50% | Se cuenta con 4 grupos de investigación con vinculación de estudiantes a los proyectos de investigación. Estos grupo son: Sistemas I Computación TIC, Recuperación y conservación de suelos, INGECON y SICOFAS.
|  |  | Fortalecimiento de los grupos de investigación en torno a proyectos factibles con participación de estudiantes |  | Convenios para prácticas de investigación articuladas con sectores sociales para generar impacto | 3 convenios por año | No. Convenios firmados |  |  | 2020-02-03 | 2020-12-31 |  | 50% | 33% | Se cuenta con el convenio marco interinstitucional de cooperación académica, investigativa y de gestión de programas entre el ITFIP y la universidad de Ciego de Avila "Máximo Gómez Baéz" de la República de Cuba.
|  | Gestión del conocimiento | Generación de productos de investigación. | Grupos de Investigación - Investigadores | Productos de investigación por grupos según registro en en Grup LAC COLCIENCIAS | 1 producto de investigación por grupo de investigación | No. de productos de investigación por grupo registrados en GrupLAC /No. Productos proyectados X 100 |  |  | 2020-06-30 | 2020-12-31 |  | 0% | 0% | Esta actividad inicia el 30/06/2020
|  | Apropiación social del conocimiento | implementación del porgrama editorial | Vicerrectoría Academica - Coordinación de investigación | Acuerdo Consejo Académico | Programa Editorial aprobado | Programa editorial implementado |  |  | 2020-02-03 | 2020-12-31 |  | 50% | 75% | El programa editorial esta diseñado y en espera para presentación al Consejo Académico para su resepctiva aprobacion. (se cuenta con el documento del programa, la política del comité editorial y la proyección del acuerdo para su respectiva aprobación)

## CONTROL INTERNO
PLAN DE ACCION 2020
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | EJE ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDADES ESTRATEGICAS | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | INDICADOR | META | FORMULA DEL INDICADOR | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[8 empty] | Rubro | valor
|  |  | Desarrollar y hacer seguimiento al plan de trabajo para la gestión del riesgo en la entidad | Lideres de los procesos y Control Interno | Plan de Trabajo para la Gestión del Riesgo | 90% | Seguimiento gestión del riesgo de los 13 procesos/total de gestión del riesgo de los 13 procesos |  |  | 2020-01-04 | 2020-12-31 |  | 50% | 50% | Se evidencia seguimiento a los controles y acciones que mitigan los Riesgos de procesos y corrupción en el mes de abril por parte de la oficina de Control Interno
|  |  | Realizar seguimiento al cumplimiento y efectividad de las acciones de mejoramiento generadas en las diferentes fuentes de evaluación. | Lideres de los procesos y Control Interno | Plan de Mejoramiento | 80% | Numero de acciones cumplidas/Numero de acciones proyectadas |  |  | 2020-02-03 | 2020-12-31 |  | 50% | 50% | Se evidncia el reporte de seguimiento del Plan de Mejoramiento de la CGR a traves de la plataforma SIRECI.con corte a 30 junio de 2020 Se evidencia correos de solicitud de avances y evidencias para el seguimiento de las acciones Corectivas y mejora de los procesos por parte de la oficina de Control Interno
|  |  | Elaborar programa anual de Auditorías, incluyendo: frecuencia, metodología, responsabilidades, requisitos de planificación y elaboración de informes. Considerar la importancia de los procesos involucrados, los cambios que afecten a la organización y los resultados de las auditorías anteriores. | Líderes de procesos, Asesor Control Interno, S.G.C. | Programa Anual de Auditoría | Programa Anual de Auditorias 2020 | Numero de acciones cumplidas/Numero de acciones proyectadas |  |  | 2020-03-02 | 2020-03-06 |  | 50% | 50% | Se evidencia el programa de auditoría aprobado por el Comité de Sistema de Control Interno según acta No 02 de febrero 20 de 2020 e informes de seguimientos a los procesos de Bienestar Universitario. Gestión Administrativa y convenios

## INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
PLAN DE ACCION 2020
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES ESTRATEGICAS | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Meta | FORMULA DEL INDICADOR | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[9 empty] | Rubro | valor
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Gestión de la información y comunicación |  | Definir estrategia de comunicación externa e interna para visibilizar la gestión institucional elaborada. | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa | Implementación de estrategias | 1 | Numero de estrategias implementadas |  |  | 2020-02-03 | 2020-12-31
|  |  |  | Realizar seguimiento al plan de accesibilidad y demás normatividad al portal Web Institucional | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa | Actividaes cumplidas | 1 | Infome presentado de actividades cumplidas |  |  | 2020-02-03 | 2020-12-31
|  | Infraeatructura |  | Fortalecimiento del sistema de gestión documental que permita asegurar la confiabilidad, seguridad y accesibilidad de los registros administrativos y académicos de la Institución. | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa | Actividades implementadas. | 100% | Actividades implementadas / Actividades programasdas en el plan |  |  | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 5% |  |  | 1,se elaboró de plan e acción de gestión documental. 2. se adelantó con el acompañamiento con el ministerio de educación( revisión plan de mejoramiento 2019, plan de acción 2020)
|  |  |  | Gestión de acciones de Gobierno y Seguridad Digital para favorecer la gestión administrativa del ITFIP con el fin de implementar el sistema de gestión de la seguridad de la información. | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa | Implementación plan de seguridad de la información | 100 % Sistema implementado | Porcentaje de implementación |  |  | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 0% |  |  | Las actividades las cuales se tenían planeadas no se han realizado debido a la pandemía
|  |  |  | Proyecto 2: Desarrollo de proyectos de infraestructura tecnológica informática de acuerdo a las necesidades académicas- el currículo, el personal docente, y el área administrativa de la Institución. | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa | Actividades implementadas según PETIC | Sistema implementado | Porcentaje de actividades implementadas de acuerdo al PETIC. |  |  | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 40% |  |  | 1. Se capacitaron los docentes en el manejo de los módulos para capacitación virtual. 2. Se adelantó mantenimiento de Equipos. 3. Mantenimiento de Software RYCA, ARCANA, AIDD.
|  |  |  | Estandarización de la plataforma tecnológica de acuerdo con los requerimientos internacionales. | Direccionamiento estratégico. Coordinación Sistemas | Implementación | Sistema ajustado de acuerdo a las normas internacionales | Porcentaje implementación |  |  | 2020-02-03 | 2020-12-31
|  |  |  | Proyecto 5: Accesibilidad a la plataforma tecnológica habilitada para usuarios internos y externos de la Institución, en el marco de las políticas de seguridad de la Institución. | Direccionamiento Estratégico. Coordinación Sistemas | Documento | 1 política aprobada y socializada | Documento aprobado y socializado |  |  | 2020-02-03 | 2020-12-31

## GESTION FINANCIERA
PLAN DE ACCION 2020
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDADES ESTRATEGICAS | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Meta | FORMULA DEL INDICADOR | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[8 empty] | Rubro | valor
| GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Viabilidad y sostenibilidad financiera | Gestionar los recursos financieros mediante una acción planificada y segura del presupuesto, armonizando con la planeación estratégica y la programación presupuestal que permita una óptima toma de decisiones. | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa | Documento | 1 | Documento aprobado |  |  | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 100% |  |  | Se cuenta con un presupuesto armonizado
|  |  | Formulación proyectos de Inversión (Sistema Unificado Inversión Finanzas Publicas integrado al SECOP II) y seguimiento SPI. | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa | Proyectos registrados en el SUIP | 4 | Número de proyectos registrados en el SUIFP |  |  | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 50% |  |  | Los proyectos que se adelantan estan armonizados con el SECOP y el seguimiento SPI
|  |  | Continuar con la implementación de las polóticas del NIIF de conformidadcon los lineamientos del Ministerio de Hacienda en el SIIF. | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa | Normas NIIF | 50% | Porcentaje implementacion normas NIIF |  |  | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 50% |  |  | La institución sigue adelantando las políticas para el cumplimiento de las NIIF. Tiene el borrador de la actualización de la política contable
|  |  | Fortalecimiento en la constitución de alianzas y apoyo entre instituciones del estado ó privadas, orientadas a consecución de bienes y de otros recursos financieros: programas de movilidad entre las sedes, Proyectos de Investigación, Proyección Social, Convenios internacionales, entre otros. | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa | Alianzas establecidas y formalizadas | 2 | No. Alianzas establecidas y formalizadas |  |  | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 50% |  |  | El rector ha adelantado alianzas con gobernaciones y alcaldías para convenios educativos