## GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO
PLAN DE ACCION 2021
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDAD ESTRATEGICA | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Línea Base | Meta | FORMULA DE INDICADOR | RECURSOS |  |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[9 empty] | Rubro | RUBRO | VALOR
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | ALTA CALIDAD Y PERTINENCIA EDUCATIVA | Aseguramiento de la calidad educativa | Solicitud Apreciación Condiciones Iniciales de dos programas Académicos | Vicerrectoría Académica Facultades y programas involucrados | Documento de Condiciones Iniciales de Programas elaborados |  | Dos Programas con solicitud ante el SACES - CNA | No. De Solicitudes realizadas |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-10-31 | $80.000.000 | 25% | 70% | De acuerdo a la solicitud de verificación de Condiciones Iniciales con fines de Acreditación, se esta adelantando la actualización de la información estadística a sem A 2021 ya que el CNA solicita los 5 años anteriores y ultima vigencia y esta estaba hasta sem A 2020. una vez se actualice en plataforma SACES con esta información se adjuntara la carta del representante legal y se procede a hacer la solicitud en la misma a través de un comando de autorización y registro final del tramite de solicitud.
|  |  | Renovación Registros Calificados de Programas Académicos | Vicerrectoría Académica Facultades y programas involucrados | Documento maestro de programas radicados en el MEN |  | Dos Programas Trabajo Social - Adminsitración de Empresas con solicitud ante el SACES | No. De Solicitudes de Registros Calificados radicadas |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 60000000 | 25% | 68% | Para el Programa de Administración se lleva un avance del 50% en la construcción del documento maestro y demas documentos que soportan cada una de las condiciones del programa. Para la FCSSE se lleva un avance del 85% en la construcción del Documento Maestro de renovación y demas documentos que evidencian las condiciones del programa.
|  |  | Actualizar el PEP según lineamientos Decreto 1330 del 2019 del MEN | Decanos y Coordinadores de programas | Programas Académicos PEP actualizado |  | Cinco (05) Programas Académicos | No. De Programas con PEP acualizado/Total de Programas |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-12-31 | $60.000.000 | 25% | 25% | Para los 2 programas adscritos a la facultad de Economía Administracion y Contaduria se lleva un avance del 25% en la actualizacion de los PEP. Par los 4 programas de la Facultad de Ingenieria se lleva un avance del 25% en la actualización d elos PEP. Para los 2 programas adscritos a la facultad de Ciencias Sociales se lleva un avance del 25% en la actualizacion de los PEP
|  |  | Actualización Microcurriculos de acuerdo a la normatividad vigente | Consejo Académico - Comités Curriculares | Microcurriculos Actualizados |  | 24 Programas académicos con microcurriculos actualizados | No. De Programas con Microcurrículos actualizados |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 | $50.000.000 | 25% | 10% | Programa todos los programas de las Tres facultades se cuanta con un avance del 10% de Micro currículos actualizados, teniendo en cuenta en el mes de abril se aprobó el nuevo formato de microcurrículo donde se incluyen los resultados de aprendizaje en cumplimiento al decreto 1330, el cual fue aprobado por Consejo Académico.
|  | Aseguramiento de la calidad educativa | Seguimiento a Egresados por cada programa sobre impacto laboral y competencias | Decanatura - Coordinador de Programa - Oficina Egresados | Informes de Impacto a egresados por programa académico | N° de documentos de seguimiento de impacto laboral / Total de programas ofertados. | 24 Programas académicos | No. De informes presentados/Total de Programas |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 | $20.000.000 | 25% | 25% | En la FEAC, se tiene un 90% del Informe Impacto a egresados del programa Administración y 10% avance del informe para el programa de Contaduría. En la FICA se dio inicio a la programacion para aplicación de instrumentos que se requieren como insumos para la elaboración de los informes 10% avance. En la FCSSE, se tiene un 90% del Informe Impacto a egresados del programa Trabjao Social y 10% avance del informe para el programa de Actividad Física y Deporte.
|  |  | Diseño de nuevos programas académicos en el nivel de pregrado y post-grado y modalidades de oferta (presencial, distancia y virtual) | Vicerrectoría Académica - Facultad de Educación y de Ingeniería | Documento Maestro y soportes nuevos programas académicos |  | Dos Programas Académicos Diseñados | Numero de documentos maestros aprobados |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 80000000 | 25% | 15% | 15% de avance, se cuenta con la planificación y proyeccion de actividades para ofertar dos programas
|  |  | Informe sobre ejecución del Plan de Mejoramiento de las pruebas saber por programa académico e inclusión del resultado de la mejora del año 2020 | Decanos - Coordinadores de Programas | Informe sobre ejecución del Plan de Mejoramiento de pruebas Saber, Análisis de resultados 2020 e inclusión en el plan |  | Ejecución del Plan de Mejoramiento al 100% | No. De actividades ejecutadas/ No. De actividades programadas |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 40000000 | 25% | 33% | 40% avance programa administración: se realizo un estudio e informe con análisis de los últimos 4 años y se planificaron 2 jornada de refuerzo para los dos programas de la FEAC, para la presentación de las pruebas en el mes de mayo. El la FICA se trabaja sobre el plan de Mejoramiento proyectado en el periodo anterior para cada programa y se tiene un avance del 30% de cumplimiento del mismo. Para la FCSSE un 30% avance en los programas de Trabajo Social y Actividad Fisica.
|  |  | Revisión trámites académico - administrativos para optimizar | Vicerrectoría Académica y Facultades | No. Trámites racionalizados |  | Dos Procesos Sistematizados | No. de tramites implementados |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | 20% | 15% | Se está en estudio el proceso de las áreas de Registro y Control con la revisión de documentos para sistematizar y a su vez el proceso de aprobación de estímulo en la dependencia de Bienestar.
|  | Consolidación y cualificación de la planta docente y administrativa | Cualificación de los docentes a través de fortalecimiento de competencias | Vicerrectoría Académica - Facultades y talento humano | Proyecto de Aprendizaje en Equipo presentados y aprobados |  | 3 PAE | No PAE ejecutados |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | 25% | 20% | Se ha presentado el Plan de Capacitación y Diagnóstico realizado a los docentes al Consejo Académico se toman allí decisiones sobre propuestas para el PAE; se pasó y presentó requerimientos donde está en curso para su aprobación y presupuesto; además se presentó propuesta para proyección en la orientación de talleres en Tic, que se realizaran en los primeros días del mes de abril.
|  |  | Cualificación de los docentes y Directivos Académicos en el área disciplinar - posgrados | Direccionamiento estratégico - Vicerrectoría Académica y Talento humano | Estudios de posgrados adelantados por docentes y Directivos Académicos |  | 6 funcionarios (docentes y Directivos Académicos) adelantando Estudios de Posgrados | No. Docentes y Directivos académicos matriculados en estudios de posgrados con apoyo institucional |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | 25% | 20% | Se Presenta el Plan de Capacitación y el Diagnóstico al Consejo Académico y allí se propone la realización de un comunicado para convocatoria para personal interesado en la realización de estudios de Educación a Nivel de Posgrados llevando a cabo la convocatoria obteniendo un compendio según resultados arrojados y se pasó a rectoría para su estudio y revisión.
|  |  | Reconocimiento a actividad investigativa y publicaciones de los docentes (Plan de Estímulos). | Vicerrectoría Académica - Coordinación de Investigación - Consejo Académico | Reconocimiento Integrantes de grupos de Investigación reconocidos en MInCiencias |  | Propuesta de Exaltación y Reconocimiento a la actividad investigativa y publicaciones aprobada por Consejo Directivo | Propuesta proyectada y presentada Por Consejo Académico al Consejo Directivo |  |  |  | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 0% | Esta actividad Inicia a partir del 01/06/2021
| BIENESTAR INSTITUCIONAL | Proyecto de vida | Acompañamiento para la permanencia estudiantil | Vicerrectoria Academica - Bienestar Universitario | Actividades que promueven la permanencia estudiantil |  | el 100% de las actividades propuestas por el programa PAPITFIP | No. de actividades programadas / No de actividades desarrolladas |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | 25% | 20% | Se desarrollan las siguientes actividades Conversatorio sobre Inteligencia Emocional" No puedo con todo y esta bien" por la Linea de Psicología Charla "Nueva etapa Nuevos retos" por la Linea de Psicología charla de "Violencia Intrafamiliar" por la Linea de Trabajo Social Escuelas familiares “Aprender a decir adiós” por la Linea de Psicología
|  |  | Promover espacios orientados al desarrollo humanos a través de la promoción de actividades físicas, psicológicas, espirituales, socioeconómicas, deportivas y culturales | Bienestar Institucional | Desarrollo de actividades, proyectos, planes y programas |  | programa y actividades ejecutadas | No de proyectos programas actividades programados / No de actividades, proyectos y programas realizados |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | 25% | 20% | Se avanza en la ejecusion en la siguientes areas socioeconomica se viene ejecutando el programa Generacion E- Convenio Matricula Cero. En el area de Salud campaña SALUD RESPONSABLE - FUTURO SALUDABLE, Estrategia ITFIP CONTIGO (Covid-19), Estrategia Familia Saludables, Biesnestar ITFIP SALUD CONTIGO. En el area de Deportes se vienen desarrollando una programacion de Pausas Activas con toda la comunidad ITFIP - sesiones de Rumba Aerobicas
| INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON EL SECTOR EXTERNO | INTERNACIONALIZACIÓN | Movilidad docentes y estudiantes nacional e internacional . | Vicerrectoría académica - Facultades - Proyección Social e Internacionalización - Coordinación de Investigación | Programa de Movilidad por programa académico y ejecución de un 50% |  | Documento aprobado por cada Programa de Movilidad y ejecución del 50% a nivel nacional y 30% a nivel internacional | Programa aprobado de movilidad por programa y ejecución del 100% |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 70000000 | 25% | 20% | 20% avance programa de movilidad para ambos programas Administración y Contaduría, se suscribió convenio para pasantías internacionales entre ITFIP y SOY MI OPORTUNIDAD del Perú, actualmente están participando dos estudiantes del programa de Administración V semestre. Para la facultad de Ingenieria, en el programa de SISTEMAS se cuenta con un avance del 20% del programa de movilidad, para los demas programas se proyectara plan para la vigencia. En la Facultad de Ciencias Sociales 20% avance programa de movilidad para ambos programas Trabajo Social y Actividad Física | movilida ingeniería de sistemas 20%, se realizó
|  |  | Incremento en el No. De convenios Internacionales y Nacionales | Vicerrectoría académica - Facultades - Proyección Social e Internacionalización | No. de Convenios Nacional e Internacional suscritos |  | Incrementar en un 20% el No. de convenios actual | No. De convenios actuales/No. De convenios (Valor anterior - Valor actual)/Valor anterior*100 |  |  |  | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 0% | Esta actividad Inicia a partir del 01/06/2021
|  |  | Fortalecimiento de competencias en inglés a través de la Plataforma English CentralI | Vicerrectoría académica - Facultades - Proyección Social | Porcentaje de Espacios Propuesta Académicos de Inglés utilizando e implentando la plataforma |  | 100% de los grupos de ingles utilizando la plataforma | No. de grupos utilizando la plataforma/total de grupos de inglés |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 0% | Se han creado todos los cursos que cada docente tiene como asignación de cátedra; además se activó para que cada docente diera inicio al curso para la certificación, se tienen seis (06) meses para la realización del curso.
|  | PROYECCIÓN SOCIAL | Fortalecimiento de estrategias de proyección social de los programas académicos desarrollados. | Vicerrectoría académica Proyección Social e Internacionalización Decanos de Facultad | Diseñar e implementar estrategias por cada programa |  | Una estrategia desarrollada por cada programa | No. De estrategias diseñadas |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 40000000 | 25% | 23% | FEAC: 25% avance en la planificación de las estrategas una para administracion con el programa tecnotenderos y una para contaduria con el consultorio contable. Para la FICA en el programa de Ingeniería Civil, se desarrolla la estrategia de patologia de la construcción en el sector rural avance 25%. En Ing de sistemas se tiene la estrategia de elaboración de pagina web y manejo de redes sociales 15%. Ing Agronomica 0%. Electronica programa de manejo de Energias Alternativas 15% FCSSE 60%avance en la planificación de las estrategas para programa de Trabajo Social con el consultorio social y un 20% programa Actividad Fisica. | por la pandemia no se ha cumplido co40%
|  | EXTENSIÓN | Planeación y ejecución de la oferta de educación continuada | Vicerrectoría académica - Facultades - Coordinadores - Proyección Social | Planeación, programación y ejecución de la oferta de Educación continuada |  | 2 Acitvidades de educación continuada desarrolladas por programa académico | No. De actividades de eduación continuada programadas |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 80000000 | 25% | 50% | 50% avance, para la FEAC, se programaron para iniciar en le mes de mayo, Diplomados para cada uno de los programas. 50% avance, para la FICA, se programaron para iniciar en le mes de mayo, Diplomados para cada uno de los programas. 50% avance, para la FCSSE, se programaron para iniciar en le mes de mayo, Diplomados para cada uno de los programas. | 50% diplomados
|  | EGRESADOS Y GRADUADOS | Planeación y ejecución de capacitaciones para egresados. | Vicerrectoría Académica - Decanos - Coordinadores - Oficina de Egresados | Planeación, programación y ejecución de capacitación a egresados |  | 8 Programas de capacitación para egresados desarrollados | No. de programas de capacitación ofertados a egresados |  |  |  | 2021-04-05 | 2021-12-31 |  | 0% | 0% | Esta actividad Inicia a partir del 05/04/2021 | 4 diplomados 2 para tecnica uno en entrenamiento deportivo y otro en tecnología 6
|  | Articulación con la media y formación para el trabajo y desarrollo humano | Alianzas con Instituciones de educación media para la articulación con la educación superior, elaboración de Planes de Acción. | Vicerrectoría Académica - Facultades - Coordinadores de Programa - Proyección Social | Diseño de una estrategia para operacionalización de los convenios |  | Documento presentado a Consejo Académico | Documento diseñado con estrategias de acción |  |  |  | 2021-04-05 | 2021-12-31 |  | 0% | 0% | Esta actividad Inicia a partir del 05/04/2021

## DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLAN DE ACCION 2021
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDAD ESTRATEGICA | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Meta | FORMULA DE INDICADOR | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[8 empty] | Rubro | valor
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Fortalecer el proceso de planificación apoyado con el MIPG V3 que asegure un correcto direccionamiento estratégico y táctico de la Institución, en aras de garantizar la coherencia entre su misión y visión, y la realidad misma del quehacer institucional. | Direccionamiento estratégico. S.G.C. Tanto humano | Incremento FURAG | Incremento porcentual de 5 puntos por vigencia | Porcentaje de incremento resultados FURAG |  |  | 2021-02-02 | 2021-12-31
| Gestión y Modernización Institucional | Infraestructura | Gestión de proyectos con presupuesto de la nación y propios - acciones para el sostenimiento y mejoramiento de la infraestructura física y tecnología de la Institución. | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa | Proyectos registrados en el SUIFP | 6 proyectos registrados al año | Número de proyectos registrados en el SUIFP |  |  | 2021-02-03 | 2021-06-30
|  | Cambio de Carácter | Implementación del proceso de acuerdo con documentación aprobada y el plan de transición. | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa | Estado de actividades implementadas | Revision documental de estado del proceso | Actividades implementadas / Actividades programasdas en el plan |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-30

## VALORES PARA RESULTADOS
PLAN DE ACCION 2021
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDAD ESTRATEGICA | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Meta | FORMULA DEL INDICADOR | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[8 empty] | Rubro | valor
VALORES PARA RESULTADOS | GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Gestión de la información y comunicación | Presentar informes de la gestión Institucional y de las PQRSD. | Gestión Jurídica | Publicación Informe | 1 | Informe publicado |  |  | 2021-05-01 | 2021-12-31
| ALTA CALIDAD Y PERTINENCIA EDUCATIVA | Aseguramiento de la Calidad Educativa | Implementacion y asignación de los recursos para el Sistema Institucional de aseguramientos de la calidad educativa del ITFIP | Direccionamiento estratégico y S:G:C | Modelo aprobado | Sistema de aseguramiento de la Calidad Implementado. | Modelo institucional aprobado y socializado |  |  | 2021-08-01 | 2021-01-01

## EVALUACION DE RESULTADOS
PLAN DE ACCION 2021
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDAD ESTRATEGICA | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Meta | FORMULA DEL INDICADOR | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[8 empty] | Rubro | valor
EVALUACIÓN DE RESULTADOS | INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON EL SECTOR EXTERNO | ProyecciónSocial | Evaluación de los impactos que genera el ITFIP en el entorno desde las áreas disciplinares que se manejan. | Proyección Social e Internacionalización | Areas impactadas | Estudio de impacto por áreas | N° de áreas impactadas / Total de áreas por impactar |  |  | 2021-03-01 | 2021-12-31
| GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Integración Sistemas de Gestión | Mantenimiento del sistema de gestión de la calidad certificado bajo la norma NTC ISO 9001:2015, y el Sistema de Gestión SGSST, e Implementación de los Sistema de Gestión Ambiental, y Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) - consolidando la cultura de la calidad como parte fundamental de los procesos institucionales logrando así su proyección en las actividades diarias. | Direccionamiento estratégico. S.G.C. | Sistemas implementados | 3 | Número de sistemas implementados |  |  | 2021-03-01 | 2021-12-31
|  |  | Mantenimiento y ajuste de la estructura de indicadores para el sistema de gestión de la Institución. | Direccionamiento estratégico. S.G.C. | Grado de actualización del cuadro de mando | 100% | Porcentaje actualización de cuadro de mando de indicadores |  |  | 2021-03-01 | 2021-12-31

## GESTION DEL TALENTO HUMANO
0
PLAN DE ACCION 2021
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDADES ESTRATEGICAS | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Meta | FORMULA DEL INDICADOR | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[8 empty] | Rubro | valor
GESTION DEL TALENTO HUMANO | Información actualizada de los servidores en el SIGEP | información actualizada de los servidores en el SIGEP | Diligenciar los requerimientos de Talento Humano establecidos en el SIGEP | C.G.I. Talento Humano y lideres de los procesos | # de hojas de vida vinculadas / Total de hojas de vida *100 | 100% de hojas de vida vinculadas en SIGEP |  | N.A | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | N.A
| BIENESTAR INSTITUCIONAL | Gestión Estratégica del Talento Humano | FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO: Formular y hacer seguimiento a los planes asociados al crecimiento y desarrollo profesional de la entidad (Clima Organizacional, Plan de bienestar, Incentivos, Inducción y Reinducción, Capacitación, Desarrollo de Competencias, Cultura Organizacional). | Talento Humano - Bienestar y direccionamiento estratégico | Informes presentados | 1 informe anual | No. Informes presentado |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  |  | SGSST: Desarrollar el plan de trabajo para el Sistema de seguridad y salud en el trabajo y hacer medición y seguimiento a su impactoD15:T15+P15 | Talento Humano - y direccionamiento estratégico, jurídica y control interno | Informes anuales | 1 informes presentados | No. Informes anuales |  |  | 2021-02-01 | 2021-01-01
|  |  | VINCULACION, DESARROLLO Y CRECIMIENTO Y DESVINCULACION LABORAL: Ejecutar las actividades de vínculo laboral de acuerdo con las necesidades de la entidad y garantizando su oportunidad (Plan de Vacantes, planta de personal, Vinculación por mérito, movilidad, caracterización del talento humano, plan de vacantes, ley de cuotas, SIGEP, evaluación de desempeño, acuerdos de gestión, Mejoramiento Individual, análisis de razones de retiro, evaluación de competencias, valores, gestión de conflictos, gerencia pública, desarrollo de competencias gerenciales, acuerdos de gestión, trabajo en equipo. | Talento Humano - y direccionamiento estratégico, Jurídica | Acciones implementadas | 30% cumplimiento anual | Número de acciones implementadas / propuestas |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  |  | AMBIENTE Y CULTURA ORGANIZACIONAL: Formular y hacer seguimiento al plan para fortalecer el ambiente laboral y la cultura organizacional de la entidad, Teletrabajo, Ambiente Laboral, Horarios flexibles, Gestión del conflicto, Dialogo social y concertación, Seguridad de la Información y rendición de cuentas. | Talento Humano - y direccionamiento estratégico, Jurídica, Docencia, Bienestar Institucional e infraestructura Física | Documento | 1 informe | Documento presentado |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  | Proyecto de vida | Formación constante del personal administrativo y contratistas en áreas referentes a sus funciones y de conformidad con sus intereses personales y planes de mejoramiento. | Talento Humano - Bienestar y direccionamiento estratégico | Programas de formación individual implementados | 1 programa de formación por año. | Número de programas de formación de acuerdo a los Planes individuales |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  | Convivencia y paz | Desarrollar iniciativas orientada a fomentar la cultura de la educación en derechos humanos, paz y derecho humanitario | Talento Humano - Bienestar y direccionamiento estratégico | Iniciativas implementadas en el periodo | 1% | Número de iniciativas implementadas en la vigencia |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  |  | Generación de modelo de gestión humana integral para potenciar las personas y sus capacidades en el ámbito docente y administrativo. | Talento Humano - Bienestar y direccionamiento estratégico | Estado del diagnóstico de T.H. | 100% | % contruccion del Diagnóstico de estado del TH institucional para la convivencia y la paz |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
| Formación integral con alto sentido humano | Consolidación y cualificación de la planta docente y administrativa | Formación al personal directivo y administrativo de conformidad con los requerimientos institucionales. | Direccionamiento estratégico, talento humano | Capacitación de funcionarios | 40% | Numero de directivos y/o administrativo capacitados anualmente |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
¦¦¦¦¦

## GESTION DEL CONOCIMIENTO.
PLAN DE ACCION 2021
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDADES ESTRATEGICAS | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Meta | FORMULA DEL INDICADOR | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[8 empty] | Rubro | valor
GESTIÓN DELCONOCIMIENTO | Información actualizada de los servidores en el SIGEP | información actualizada de los servidores en el SIGEP | Diligenciar los requerimientos de Talento Humano establecidos en el SIGEP | C.G.I. Talento Humano y lideres de los procesos | # de hojas de vida vinculadas / Total de hojas de vida *100 | 100% de hojas de vida vinculadas en SIGEP |  | N.A | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | N.A
|  | Cultura de Investigación e innovación | Formulación y desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que respondan a las necesidades de la comunidad y del sector productivo | Grupos de Investigación - Investigadores Coordinación de Investigación - Vicerrectoría Académica - Viceadministrativa - Financiera - Rectoría | Formulación de proyectos de investigación, desarrollo tecnológco e innovación | 6 proyectos | N° de proyectos de investigación formulados/Total proyectos proyectados X 100 |  |  | 2021-03-03 | 2021-12-31 |  | 18% | 30% | Se realizó la V Convocatoria interna para la financiación de proyectos de invetigación, desarrollo tecnológico e innovación 2021, donde se recibieron 23 propuestas de investigacion, desarrollo tecnológico e innovación (a 31-03-2021), para evaluación y aprobación por parte de pares evaluadores, con el fin de avalarlas para asignación de recursos para su ejecución.
|  | Desarrollo Científico | Fortalecer las competencias en investigación a la comunidad académica mediante actividades de formación. | Direccionamiento estratégico, docencia investigación y proyección social | Cualificación de la comunidad académica en el proceso de investigación mediante actividades de formación. | 2 actividades de formación | Actividades de formación ejecutadas/Total de actividades programas X 100 |  |  | 2021-03-03 | 2021-12-31 |  | 9% | 10% | Se presentaron dos propuestas de asesoría y acompañamiento para acompañar el proceso de investigación institucional, mediante la capacitación en el uso de herramientas diseñadas para la gestión de los planes de trabajo, orientados a garantizar los requerimientos que le permite a cada grupo, obtener categorización en MInciencias, y en formulación y redacción de proyectos de investigación y normas APA, para su respectiva aprobacióny asignación de recursos.
|  |  | Apoyo a las facultades para la vinculación de profesionales para fortalecer los grupos de investigación. |  | Vinculación de profesionales para apoyo a las facultades en el proceso de investigación. | 10 profesionales apoyo a la investigación | No. De profesionales vinculados/ No. proyectados X 100 |  |  | 2021-03-03 | 2021-12-31 |  | 9% | 50% | Se han vinculado 6 profesionales para apoyo al desarrollo de la investigación de los programas académicos y a grupos de investigación, mediante hora cátedra.
|  |  | Formación de jovenes investigadores |  | Vinculación de estudiantes a los proyectos de los grupo de investigación | 4 grupos de investigación con la participación de estudiantes en el desarrollo de proyectos. | No. De Grupos de investigación con estudiantes vinculados/Total de grupos de investigación X 100 |  |  | 2021-03-03 | 2021-12-31 |  | 9% | 30% | Se proyecto la Convocatoria para la inscripción de proyectos y semilleros al XI Encuentro Institucional de Semilleros de Investigación ITFIP 2021, a realizarse en el mes de abril . A marzo 31 se han inscrito 34 proyectos: 28 del programa Actividad Física y Deporte; 3 de Trabajo Social, 3 de Adminsitración de empresas. De estos proyectos se seleccionan los que se van a vincular a los grupos de investigación con sus respectivos estudiantes como investigadores auxiliares.
|  |  | Fortalecimiento de los grupos de investigación mediante convenios con el sector productivo |  | Convenios para desarrollo del proceso de investigación articuladas con sector productivo para generar impacto | 3 convenios por año | No. Convenios firmados |  |  | 2021-04-05 | 2021-12-31 |  | 0% | 0% | Esta actividad tiene fecha de inicio 03/04/2021.
|  | Gestión del conocimiento | Generación de productos de investigación. | Grupos de Investigación - Investigadores | Productos de investigación por grupos avalados por la institución en MinCiencias | 1 producto de investigación por grupo de investigación | No. de productos de investigación por grupo avalado /No. Productos proyectados X 100 |  |  | 2021-06-30 | 2021-12-31 |  | 0% | 0% | Esta actividad tiene fecha de inicio 30/06/2021.
|  | Apropiación social del conocimiento | Implementación del porgrama editorial | Vicerrectoría Academica - Coordinación de investigación | Acuerdo Consejo Académico | Programa Editorial aprobado | Programa editorial implementado |  |  | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 0% | Esta actividad tiene fecha de inicio 30/06/2021.

## CONTROL INTERNO
PLAN DE ACCION 2021
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | EJE ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDADES ESTRATEGICAS | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | INDICADOR | META | FORMULA DEL INDICADOR | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[8 empty] | Rubro | valor
|  |  | Desarrollar y hacer seguimiento al plan de trabajo para la gestión del riesgo en la entidad | Lideres de los procesos y Control Interno | Plan de Trabajo para la Gestión del Riesgo | 90% | Seguimiento gestión del riesgo de los 13 procesos/total de gestión del riesgo de los 13 procesos |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31
|  |  | Realizar seguimiento al cumplimiento y efectividad de las acciones de mejoramiento generadas en las diferentes fuentes de evaluación. | Lideres de los procesos y Control Interno | Plan de Mejoramiento | 80% | Numero de acciones cumplidas/Numero de acciones proyectadas |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  |  | Elaborar programa anual de Auditorías, incluyendo: frecuencia, metodología, responsabilidades, requisitos de planificación y elaboración de informes. Considerar la importancia de los procesos involucrados, los cambios que afecten a la organización y los resultados de las auditorías anteriores. | Líderes de procesos, Asesor Control Interno, S.G.C. | Programa Anual de Auditoría | Programa Anual de Auditorias 2020 | Numero de acciones cumplidas/Numero de acciones proyectadas |  |  | 2021-03-02 | 2021-03-06

## INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
PLAN DE ACCION 2021
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES ESTRATEGICAS | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Meta | FORMULA DEL INDICADOR | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[9 empty] | Rubro | valor
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Gestión de la información y comunicación |  | Definir estrategia de comunicación externa e interna para visibilizar la gestión institucional elaborada. | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa | Implementación de estrategias | 1 | Numero de estrategias implementadas |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  |  |  | Realizar seguimiento al plan de accesibilidad y demás normatividad al portal Web Institucional | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa | Actividaes cumplidas | 1 | Infome presentado de actividades cumplidas |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  | Infraeatructura |  | Fortalecimiento del sistema de gestión documental que permita asegurar la confiabilidad, seguridad y accesibilidad de los registros administrativos y académicos de la Institución. | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa | Actividades implementadas. | 100% | Actividades implementadas / Actividades programasdas en el plan |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  |  |  | Gestión de acciones de Gobierno y Seguridad Digital para favorecer la gestión administrativa del ITFIP con el fin de implementar el sistema de gestión de la seguridad de la información. | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa | Implementación plan de seguridad de la información | 100 % Sistema implementado | Porcentaje de implementación |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  |  |  | Proyecto 2: Desarrollo de proyectos de infraestructura tecnológica informática de acuerdo a las necesidades académicas- el currículo, el personal docente, y el área administrativa de la Institución. | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa | Actividades implementadas según PETIC | Sistema implementado | Porcentaje de actividades implementadas de acuerdo al PETIC. |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  |  |  | Estandarización de la plataforma tecnológica de acuerdo con los requerimientos internacionales. | Direccionamiento estratégico. Coordinación Sistemas | Implementación | Sistema ajustado de acuerdo a las normas internacionales | Porcentaje implementación |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  |  |  | Proyecto 5: Accesibilidad a la plataforma tecnológica habilitada para usuarios internos y externos de la Institución, en el marco de las políticas de seguridad de la Institución. | Direccionamiento Estratégico. Coordinación Sistemas | Documento | 1 política aprobada y socializada | Documento aprobado y socializado |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31

## GESTION FINANCIERA
PLAN DE ACCION 2021
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDADES ESTRATEGICAS | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Meta | FORMULA DEL INDICADOR | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[8 empty] | Rubro | valor
| GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Viabilidad y sostenibilidad financiera | Gestionar los recursos financieros mediante una acción planificada y segura del presupuesto, armonizando con la planeación estratégica y la programación presupuestal que permita una óptima toma de decisiones. | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa | Documento | 1 | Documento aprobado |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  |  | Formulación proyectos de Inversión (Sistema Unificado Inversión Finanzas Publicas integrado al SECOP II) y seguimiento SPI. | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa | Proyectos registrados en el SUIP | 4 | Número de proyectos registrados en el SUIFP |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  |  | Continuar con la implementación de las polóticas del NIIF de conformidadcon los lineamientos del Ministerio de Hacienda en el SIIF. | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa | Normas NIIF | 50% | Porcentaje implementacion normas NIIF |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  |  | Fortalecimiento en la constitución de alianzas y apoyo entre instituciones del estado ó privadas, orientadas a consecución de bienes y de otros recursos financieros: programas de movilidad entre las sedes, Proyectos de Investigación, Proyección Social, Convenios internacionales, entre otros. | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa | Alianzas establecidas y formalizadas | 2 | No. Alianzas establecidas y formalizadas |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31