## GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO
PLAN DE ACCION 2021
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDAD ESTRATEGICA | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Línea Base | Meta | FORMULA DE INDICADOR | RECURSOS |  |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[9 empty] | Rubro | RUBRO | VALOR
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | ALTA CALIDAD Y PERTINENCIA EDUCATIVA | Aseguramiento de la calidad educativa | Solicitud Apreciación Condiciones Iniciales de dos programas Académicos | Vicerrectoría Académica Facultades y programas involucrados | Documento de Condiciones Iniciales de Programas elaborados |  | Dos Programas con solicitud ante el SACES - CNA | No. De Solicitudes realizadas |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-10-31 | $80.000.000 | 50% | 90% | De acuerdo a la solicitud de verificación de Condiciones Iniciales con fines de Acreditación, se esta adelantó el cargue y actualización de la información con corte al semestre A 2021, de los dos programas que realizaran el proceso de solicitud. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS E INGENIERÍA DE SISTEMAS; se tiene programada fecha para cargar formato de solicitud y enviar en la primera semana de agosto.
|  |  | Renovación Registros Calificados de Programas Académicos | Vicerrectoría Académica Facultades y programas involucrados | Documento maestro de programas radicados en el MEN |  | Dos Programas Trabajo Social - Adminsitración de Empresas con solicitud ante el SACES | No. De Solicitudes de Registros Calificados radicadas |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 60000000 | 60% | 70% | En la FCSSE esta el 100% del documento maestro elaborado y finalizado; fue presentado al consejo directivo el 25 de junio y fue aprobado para de esta forma poder solicitar la renovación del Registro Calificado ante el SACES y MEN; actualmente se encuentre en el cargue del documento y la infomación en la nueva plataforma SACES. Para el Programa de Administración se avanzó en el 98% en la construcción del documento maestro y demas documentos que soportan cada una de las condiciones del programa, se está a la espera para su presentación y aprobación en el Consejo Académico.
|  |  | Actualizar el PEP según lineamientos Decreto 1330 del 2019 del MEN | Decanos y Coordinadores de programas | Programas Académicos PEP actualizado |  | Cinco (05) Programas Académicos | No. De Programas con PEP acualizado/Total de Programas |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-12-31 | $60.000.000 | 50% | 50% | Para la Facultad de Ingenieria en sus cuatro programas llevan un avance del 50%. Para la Facultad de Ciencias Sociales Salud y Educación dentro del Programa Trabajo Social fue actualizado al 100% y el programa Actividad Fisica y Deporte ha avanzado en un 50%. En la Facultad de Economía Administración y Contaduría se actualizó el documento PEP del Programa Administración de Empresas en un 100%, para el Programa Contaduría Pública se avanzó en el documento en un 50%
|  |  | Actualización Microcurriculos de acuerdo a la normatividad vigente | Consejo Académico - Comités Curriculares | Microcurriculos Actualizados |  | 24 Programas académicos con microcurriculos actualizados | No. De Programas con Microcurrículos actualizados |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 | $50.000.000 | 50% | 50% | Para todos los programas de las Tres facultades se cuanta con un avance del 50% de Micro currículos actualizados, en cumplimiento al decreto 1330.
|  | Aseguramiento de la calidad educativa | Seguimiento a Egresados por cada programa sobre impacto laboral y competencias | Decanatura - Coordinador de Programa - Oficina Egresados | Informes de Impacto a egresados por programa académico | N° de documentos de seguimiento de impacto laboral / Total de programas ofertados. | 24 Programas académicos | No. De informes presentados/Total de Programas |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 | $20.000.000 | 50% | 50% | En la FICA se aplicó el instrumento, realizando además el proceso de análisis e interpretación de la información obteniendo un avance del 50%. En la FCSSE, se obtuvo un avance del 100% del Informe Impacto a egresados del programa Trabjao Social y 30% avance del informe para el programa de Actividad Física y Deporte. En la FEAC, se avanzón en un 100% del Informe Impacto a egresados del programa Administración y 30% avance del informe para el programa de Contaduría.
|  |  | Diseño de nuevos programas académicos en el nivel de pregrado y modalidades de oferta (presencial, distancia y virtual) | Vicerrectoría Académica - Facultad de Educación y de Ingeniería | Documento Maestro y soportes nuevos programas académicos |  | Dos Programas Académicos Diseñados | Numero de documentos maestros aprobados |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 80000000 | 25% | 15% | Dentro del Programa Ingeniería Ambiental se está recopilando la información requerida dentro del documento maestro con un avance del 40%.
|  |  | Informe sobre ejecución del Plan de Mejoramiento de las pruebas saber por programa académico e inclusión del resultado de la mejora del año 2020 | Decanos - Coordinadores de Programas | Informe sobre ejecución del Plan de Mejoramiento de pruebas Saber, Análisis de resultados 2020 e inclusión en el plan |  | Ejecución del Plan de Mejoramiento al 100% | No. De actividades ejecutadas/ No. De actividades programadas |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 40000000 | 25% | 33% | Para todos los programas se realizaron capacitaciones a los estudiantes para la presentación de las pruebas Saber del periodo 2021 A, que estan expuestas en el Plan de mejormiento realizado en el 2020; se está a la espera de los resultados arrojados en las pruebas realizadas en el periodo 2021 A.
|  |  | Revisión trámites académico - administrativos para optimizar | Vicerrectoría Académica y Facultades | No. Trámites racionalizados |  | Dos Procesos Sistematizados | No. de tramites implementados |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | 20% | 15% | Rediseño al módulo de PQRSYF. Se encuentra trámite el montage de la plataforma MOODLE, para cursos temas, materiales, colocar exámenes como herramienta de apoyo a las clases mediadas por la virtualidad. Capacitación estudiantes a graduarse en los diferentes niveles para evitar traumatismos al momento de realizar el proceso.
|  | Consolidación y cualificación de la planta docente y administrativa | Cualificación de los docentes a través de fortalecimiento de competencias | Vicerrectoría Académica - Facultades y talento humano | Proyecto de Aprendizaje en Equipo presentados y aprobados |  | 3 PAE | No PAE ejecutados |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | 25% | 20% | Se tramitaron los CDP y de la Capacitación en Resultados de Aprendizaje y el Diplomado en Normas APA7a Edición y Redacción Científica; enviando la información requerida a Contratación, donde se está a la espera que se dé el proceso de mínima cuantía para la realización de dichas capacitaciones; a su vez se realizaron las capacitaciones programadas sobre Herramientas TIC a los docentes.
|  |  | Cualificación de los docentes y Directivos Académicos en el área disciplinar - posgrados | Direccionamiento estratégico - Vicerrectoría Académica y Talento humano | Estudios de posgrados adelantados por docentes y Directivos Académicos |  | 6 funcionarios (docentes y Directivos Académicos) adelantando Estudios de Posgrados | No. Docentes y Directivos académicos matriculados en estudios de posgrados con apoyo institucional |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | 25% | 20% | Teniendo en cuenta el Plan de Capacitación, se encuentran cuatro docentes realizando sus estudios a nivel de posgrados en Pedagogía y mediación Tecnológica en curso realizando trabajo de grado, Maestría es en Gestión Ambiental y Evaluación del Impacto Ambiental realizando el III Semestre; Especialicación en Interventoría y Supervisión de la Construcción; Doctorado en Administración Gerencial en curso.
|  |  | Reconocimiento a actividad investigativa y publicaciones de los docentes (Plan de Estímulos). | Vicerrectoría Académica - Coordinación de Investigación - Consejo Académico | Reconocimiento Integrantes de grupos de Investigación reconocidos en MInCiencias |  | Propuesta de Exaltación y Reconocimiento a la actividad investigativa y publicaciones aprobada por Consejo Directivo | Propuesta proyectada y presentada Por Consejo Académico al Consejo Directivo |  |  |  | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  | 20% | 20% | Se tiene una documentación y generalidades del documento para un avance del 20%
| BIENESTAR INSTITUCIONAL | Proyecto de vida | Acompañamiento para la permanencia estudiantil | Vicerrectoria Academica - Bienestar Universitario | Actividades que promueven la permanencia estudiantil |  | el 100% de las actividades propuestas por el programa PAPITFIP | No. de actividades programadas / No de actividades desarrolladas |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | 50% | 50% | Se desarrollan las siguientes actividades para finalizar el primer semstre A2021 ;en las lineas de psicologia, trabajo social , inclusion y pedagogia, Campaña violencia de Género ¿Existen princesas sumisas y machos dominantes? O ¿Existen machos sumisos y princesas dominantes?, Conversatorio “Los vicios vienen como pasajeros, nos visitan como huéspedes y se quedan como amos” Conversatorio “La palabra tiene poder , Campaña “La curiosidad y las matemáticas, una fórmula del éxito Conferencia “La luna: reloj, brújula, calendario y cómplice,Conversatorio “Sin closet todo el año
|  |  | Promover espacios orientados al desarrollo humanos a través de la promoción de actividades físicas, psicológicas, espirituales, socioeconómicas, deportivas y culturales | Bienestar Institucional | Desarrollo de actividades, proyectos, planes y programas |  | programa y actividades ejecutadas | No de proyectos programas actividades programados / No de actividades, proyectos y programas realizados |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | 50% | 50% | Se continúa ejecutando actvidades en las áreas de Deportes, Salud, y Cultura al igual que se celebraron diferentes eventos como son Dia de la secretaria, dia del Docente: SALUD:Impacto de la Pandemia COVID -19 SALUD MENTAL, Sexualidad en Tiempos de PANDEMIA COVID --19,"FAMILIAS ITFIP SALUDABLES" Charla sobre la Diabetes, Charla Secuelas del Virus, TIPS DE HIPERTENSION, CONVERSATORIO VIRUS EN LA FAMILIA, VIERNES CULTURA: Conversatorio Un rrecorrido por Colombia (Grupos Institucinal de Danzas), Actividad Musica Cultura y tradicion, Conversatorio Los musicos latinos que consquistan el medio Oriente, Viernes de Concierto "Conozacamos lo Nuestro", “DANZA MODERNA UNA MIRADA PROFUNDA”, DEPORTES: Rumbaterapia (virtual-presencial), Conferencia el Deporte y su relevancia en la nueva Realidad , Charla FUTBOL base "Como llegar hacer futbolista de alto rendimCampeonato Virtual Universitario TAEKWONDO -ASCUNiento", Conversatorio EXPERIENCIAS VIVIDAS invtado Edwin Fernando Mosquera Moreno, Conversatorio "soñando con los pies en la tierra", PAUSAS ACTIVAS - VIRTUALES Y PRESENCIALESConversatorio "esto es mi pasion" EVENTO NACIONAL
| INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON EL SECTOR EXTERNO | INTERNACIONALIZACIÓN | Movilidad docentes y estudiantes nacional e internacional . | Vicerrectoría académica - Facultades - Proyección Social e Internacionalización - Coordinación de Investigación | Programa de Movilidad por programa académico y ejecución de un 50% |  | Documento aprobado por cada Programa de Movilidad y ejecución del 50% a nivel nacional y 30% a nivel internacional | Programa aprobado de movilidad por programa y ejecución del 100% |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 70000000 | 50% | 50% | Dentro de la Facultad de Economía, Administración y Contaduría se adelantó para el programa de Administración de Empresas en la actualización en la malla y microcurrículos pertinente y robusta donde se puede contrastar y realizar el proceso de movilidad con cualquier programa a nivel nacional e internacional, además se ha avanzado en un 50% en el programa de movilidad para ambos programas Administración y Contaduría, se suscribió convenio y se está ejecutando para pasantías internacionales entre ITFIP y SOY MI OPORTUNIDAD del Perú, actualmente están participando dos estudiantes del programa de Administración V semestre.
|  |  | Incremento en el No. De convenios Internacionales y Nacionales | Vicerrectoría académica - Facultades - Proyección Social e Internacionalización | No. de Convenios Nacional e Internacional suscritos |  | Incrementar en un 20% el No. de convenios actual | No. De convenios actuales/No. De convenios (Valor anterior - Valor actual)/Valor anterior*100 |  |  |  | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  | 20% | 25% | Se estan realizando cercanías con instituciones universitarias y se está realizando seguimiento a los convenios ya firmados
|  |  | Fortalecimiento de competencias en inglés a través de la Plataforma English CentralI | Vicerrectoría académica - Facultades - Proyección Social | Porcentaje de Espacios Propuesta Académicos de Inglés utilizando e implentando la plataforma |  | 100% de los grupos de ingles utilizando la plataforma | No. de grupos utilizando la plataforma/total de grupos de inglés |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | 50% | 50% | Se dio apertura a los cursos que cada docente tenía como asignación de cátedra; además se realizaron capacitaciones a los docentes y estudiantes para el manejo de la plataforma; a su vez a los estudiantes se les brindó asesorías extraclases según sus inquietudes, se realizó seguimiento y control de la plataforma para los estudiantes y docentes, se está a la espera de la terminación de actividades del primer semestre del 2021 para cerrar las aulas y hacer informe sobre el uso de la plataforma.
|  | PROYECCIÓN SOCIAL | Fortalecimiento de estrategias de proyección social de los programas académicos desarrollados. | Vicerrectoría académica Proyección Social e Internacionalización Decanos de Facultad | Diseñar e implementar estrategias por cada programa |  | Una estrategia desarrollada por cada programa | No. De estrategias diseñadas |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 40000000 | 25% | 23% | FEAC: 50% avance en la planificación de las estrategas una para administracion con el programa tecnotenderos y una para contaduria con el consultorio contable. Para la FICA en el programa de Ingeniería Civil, se desarrolla la estrategia de patologia de la construcción en el sector rural avance 50%. En Ing de sistemas se tiene la estrategia de elaboración de pagina web y manejo de redes sociales 25%. Ing Agronomica 10%. Electronica programa de manejo de Energias Alternativas 25% FCSSE 75%avance en la planificación de las estrategas para programa de Trabajo Social con el consultorio social y un 40% programa Actividad Fisica.
|  | EXTENSIÓN | Planeación y ejecución de la oferta de educación continuada | Vicerrectoría académica - Facultades - Coordinadores - Proyección Social | Planeación, programación y ejecución de la oferta de Educación continuada |  | 2 Acitvidades de educación continuada desarrolladas por programa académico | No. De actividades de eduación continuada programadas |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 80000000 | 50% | 50% | En la FEAC, se avanzó en la ejecución y se finalizaron los diplomados programados. Para la FICA, se ejecutaron y finalizaron los diplomados programados para cada uno de los programas. Para la FCSSE, se ejecutaron y finalizaron los Diplomados para cada uno de los programas.
|  | EGRESADOS Y GRADUADOS | Planeación y ejecución de capacitaciones para egresados. | Vicerrectoría Académica - Decanos - Coordinadores - Oficina de Egresados | Planeación, programación y ejecución de capacitación a egresados |  | 8 Programas de capacitación para egresados desarrollados | No. de programas de capacitación ofertados a egresados |  |  |  | 2021-04-05 | 2021-12-31 |  | 50% | 50% | Se realizaron dos capacitaciones en el programa Actividad Física y Deportes una realizando el II SEMINARIO INTERNACIONAL UNIVERSITARIO DE FUTBOL y la otra capacitación es ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD EN TIEMPOS DE PANDEMIA.
|  | Articulación con la media y formación para el trabajo y desarrollo humano | Alianzas con Instituciones de educación media para la articulación con la educación superior, elaboración de Planes de Acción. | Vicerrectoría Académica - Facultades - Coordinadores de Programa - Proyección Social | Diseño de una estrategia para operacionalización de los convenios |  | Documento presentado a Consejo Académico | Documento diseñado con estrategias de acción |  |  |  | 2021-04-05 | 2021-12-31 |  | 25% | 30% | Se está realizando en Plan de Acción para dar continuidad a la articulación con un avance del 30%

## DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLAN DE ACCION 2021
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDAD ESTRATEGICA | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Meta | FORMULA DE INDICADOR | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[8 empty] | Rubro | valor
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Fortalecer el proceso de planificación apoyado con el MIPG V3 que asegure un correcto direccionamiento estratégico y táctico de la Institución, en aras de garantizar la coherencia entre su misión y visión, y la realidad misma del quehacer institucional. | Direccionamiento estratégico. S.G.C. Tanto humano | Incremento FURAG | Incremento porcentual de 5 puntos por vigencia | Porcentaje de incremento resultados FURAG |  |  | 2021-02-02 | 2021-12-31
| Gestión y Modernización Institucional | Infraestructura | Gestión de proyectos con presupuesto de la nación y propios - acciones para el sostenimiento y mejoramiento de la infraestructura física y tecnología de la Institución. | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa | Proyectos registrados en el SUIFP | 6 proyectos registrados al año | Número de proyectos registrados en el SUIFP |  |  | 2021-02-03 | 2021-06-30
|  | Cambio de Carácter | Implementación del proceso de acuerdo con documentación aprobada y el plan de transición. | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa | Estado de actividades implementadas | Revision documental de estado del proceso | Actividades implementadas / Actividades programasdas en el plan |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-30

## VALORES PARA RESULTADOS
PLAN DE ACCION 2021
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDAD ESTRATEGICA | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Meta | FORMULA DEL INDICADOR | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[8 empty] | Rubro | valor
VALORES PARA RESULTADOS | GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Gestión de la información y comunicación | Presentar informes de la gestión Institucional y de las PQRSD. | Gestión Jurídica | Publicación Informe | 1 | Informe publicado |  |  | 2021-05-01 | 2021-12-31
| ALTA CALIDAD Y PERTINENCIA EDUCATIVA | Aseguramiento de la Calidad Educativa | Implementacion y asignación de los recursos para el Sistema Institucional de aseguramientos de la calidad educativa del ITFIP | Direccionamiento estratégico y S:G:C | Modelo aprobado | Sistema de aseguramiento de la Calidad Implementado. | Modelo institucional aprobado y socializado |  |  | 2021-08-01 | 2021-01-01

## EVALUACION DE RESULTADOS
PLAN DE ACCION 2021
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDAD ESTRATEGICA | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Meta | FORMULA DEL INDICADOR | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[8 empty] | Rubro | valor
EVALUACIÓN DE RESULTADOS | INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON EL SECTOR EXTERNO | ProyecciónSocial | Evaluación de los impactos que genera el ITFIP en el entorno desde las áreas disciplinares que se manejan. | Proyección Social e Internacionalización | Areas impactadas | Estudio de impacto por áreas | N° de áreas impactadas / Total de áreas por impactar |  |  | 2021-03-01 | 2021-12-31
| GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Integración Sistemas de Gestión | Mantenimiento del sistema de gestión de la calidad certificado bajo la norma NTC ISO 9001:2015, y el Sistema de Gestión SGSST, e Implementación de los Sistema de Gestión Ambiental, y Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) - consolidando la cultura de la calidad como parte fundamental de los procesos institucionales logrando así su proyección en las actividades diarias. | Direccionamiento estratégico. S.G.C. | Sistemas implementados | 3 | Número de sistemas implementados |  |  | 2021-03-01 | 2021-12-31
|  |  | Mantenimiento y ajuste de la estructura de indicadores para el sistema de gestión de la Institución. | Direccionamiento estratégico. S.G.C. | Grado de actualización del cuadro de mando | 100% | Porcentaje actualización de cuadro de mando de indicadores |  |  | 2021-03-01 | 2021-12-31

## GESTION DEL TALENTO HUMANO
0
PLAN DE ACCION 2021
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDADES ESTRATEGICAS | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Meta | FORMULA DEL INDICADOR | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[8 empty] | Rubro | valor
GESTION DEL TALENTO HUMANO | Información actualizada de los servidores en el SIGEP | información actualizada de los servidores en el SIGEP | Diligenciar los requerimientos de Talento Humano establecidos en el SIGEP | C.G.I. Talento Humano y lideres de los procesos | # de hojas de vida vinculadas / Total de hojas de vida *100 | 100% de hojas de vida vinculadas en SIGEP |  | N.A | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | N.A
| BIENESTAR INSTITUCIONAL | Gestión Estratégica del Talento Humano | FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO: Formular y hacer seguimiento a los planes asociados al crecimiento y desarrollo profesional de la entidad (Clima Organizacional, Plan de bienestar, Incentivos, Inducción y Reinducción, Capacitación, Desarrollo de Competencias, Cultura Organizacional). | Talento Humano - Bienestar y direccionamiento estratégico | Informes presentados | 1 informe anual | No. Informes presentado |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  |  | SGSST: Desarrollar el plan de trabajo para el Sistema de seguridad y salud en el trabajo y hacer medición y seguimiento a su impactoD15:T15+P15 | Talento Humano - y direccionamiento estratégico, jurídica y control interno | Informes anuales | 1 informes presentados | No. Informes anuales |  |  | 2021-02-01 | 2021-01-01
|  |  | VINCULACION, DESARROLLO Y CRECIMIENTO Y DESVINCULACION LABORAL: Ejecutar las actividades de vínculo laboral de acuerdo con las necesidades de la entidad y garantizando su oportunidad (Plan de Vacantes, planta de personal, Vinculación por mérito, movilidad, caracterización del talento humano, plan de vacantes, ley de cuotas, SIGEP, evaluación de desempeño, acuerdos de gestión, Mejoramiento Individual, análisis de razones de retiro, evaluación de competencias, valores, gestión de conflictos, gerencia pública, desarrollo de competencias gerenciales, acuerdos de gestión, trabajo en equipo. | Talento Humano - y direccionamiento estratégico, Jurídica | Acciones implementadas | 30% cumplimiento anual | Número de acciones implementadas / propuestas |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  |  | AMBIENTE Y CULTURA ORGANIZACIONAL: Formular y hacer seguimiento al plan para fortalecer el ambiente laboral y la cultura organizacional de la entidad, Teletrabajo, Ambiente Laboral, Horarios flexibles, Gestión del conflicto, Dialogo social y concertación, Seguridad de la Información y rendición de cuentas. | Talento Humano - y direccionamiento estratégico, Jurídica, Docencia, Bienestar Institucional e infraestructura Física | Documento | 1 informe | Documento presentado |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  | Proyecto de vida | Formación constante del personal administrativo y contratistas en áreas referentes a sus funciones y de conformidad con sus intereses personales y planes de mejoramiento. | Talento Humano - Bienestar y direccionamiento estratégico | Programas de formación individual implementados | 1 programa de formación por año. | Número de programas de formación de acuerdo a los Planes individuales |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  | Convivencia y paz | Desarrollar iniciativas orientada a fomentar la cultura de la educación en derechos humanos, paz y derecho humanitario | Talento Humano - Bienestar y direccionamiento estratégico | Iniciativas implementadas en el periodo | 1% | Número de iniciativas implementadas en la vigencia |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  |  | Generación de modelo de gestión humana integral para potenciar las personas y sus capacidades en el ámbito docente y administrativo. | Talento Humano - Bienestar y direccionamiento estratégico | Estado del diagnóstico de T.H. | 100% | % contruccion del Diagnóstico de estado del TH institucional para la convivencia y la paz |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
| Formación integral con alto sentido humano | Consolidación y cualificación de la planta docente y administrativa | Formación al personal directivo y administrativo de conformidad con los requerimientos institucionales. | Direccionamiento estratégico, talento humano | Capacitación de funcionarios | 40% | Numero de directivos y/o administrativo capacitados anualmente |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
¦¦¦¦¦

## GESTION DEL CONOCIMIENTO.
PLAN DE ACCION 2021
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDADES ESTRATEGICAS | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Meta | FORMULA DEL INDICADOR | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[8 empty] | Rubro | valor
GESTIÓN DELCONOCIMIENTO | Información actualizada de los servidores en el SIGEP | información actualizada de los servidores en el SIGEP | Diligenciar los requerimientos de Talento Humano establecidos en el SIGEP | C.G.I. Talento Humano y lideres de los procesos | # de hojas de vida vinculadas / Total de hojas de vida *100 | 100% de hojas de vida vinculadas en SIGEP |  | N.A | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | N.A
|  | Cultura de Investigación e innovación | Formulación y desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que respondan a las necesidades de la comunidad y del sector productivo | Grupos de Investigación - Investigadores Coordinación de Investigación - Vicerrectoría Académica - Viceadministrativa - Financiera - Rectoría | Formulación de proyectos de investigación, desarrollo tecnológco e innovación | 6 proyectos | N° de proyectos de investigación formulados/Total proyectos proyectados X 100 |  |  | 2021-03-03 | 2021-12-31 |  | 50% | 50% | En la V convocatoria interna para la financiación de proyectos de invetigación, desarrollo tecnológico e innovación 2021, se recibieron 23 propuestas de investigacion, desarrollo tecnológico e innovación debidamente formuladas, de las cuales cuatro se encuentran en la etapa de ejecución.
|  | Desarrollo Científico | Fortalecer las competencias en investigación a la comunidad académica mediante actividades de formación. | Direccionamiento estratégico, docencia investigación y proyección social | Cualificación de la comunidad académica en el proceso de investigación mediante actividades de formación. | 2 actividades de formación | Actividades de formación ejecutadas/Total de actividades programas X 100 |  |  | 2021-03-03 | 2021-12-31 |  | 50% | 50% | Se inicio la primera actividad de formación, asesoría y acompañamiento a los grupos de investigación, y a sus investigadores, en el análisis prospectivo de los productos de investigación de cada grupo registrado en el GruLac de MInciencias, con el fin de redireccionar los requerimientos de la convocatoria de medición, reconocimiento y categorización, la proyección de haci las futuras convocatorias de MInciencias, y exigencias de MInisterior de Educación para la renovación y acreditación de los programas académicos.
|  |  | Apoyo a las facultades para la vinculación de profesionales para fortalecer los grupos de investigación. |  | Vinculación de profesionales para apoyo a las facultades en el proceso de investigación. | 10 profesionales apoyo a la investigación | No. De profesionales vinculados/ No. proyectados X 100 |  |  | 2021-03-03 | 2021-12-31 |  | 50% | 50% | Se han vinculado 6 profesionales para apoyo al desarrollo de la investigación de los programas académicos y a grupos de investigación, mediante hora cátedra.
|  |  | Formación de jovenes investigadores |  | Vinculación de estudiantes a los proyectos de los grupo de investigación | 4 grupos de investigación con la participación de estudiantes en el desarrollo de proyectos. | No. De Grupos de investigación con estudiantes vinculados/Total de grupos de investigación X 100 |  |  | 2021-03-03 | 2021-12-31 |  | 100% | 50% | A la fecha se han vinculado estudiantes como auxiliares de investigación a proyectos de investigación a dos grupos de investigación, con proyectos que participaron en la Convocatoria Institucional de Semilleros de Investigación ITFIP 2021.
|  |  | Fortalecimiento de los grupos de investigación mediante convenios con el sector productivo |  | Convenios para desarrollo del proceso de investigación articuladas con sector productivo para generar impacto | 3 convenios por año | No. Convenios firmados |  |  | 2021-04-05 | 2021-12-31 |  | 25% | 33% | Se ha gestionado y firmado un convenio marco para el desarrollo del proceso de investigación y actividades académicas con el sector productivo (JESUS MARIA SANCHEZ R Y CIA. S. EN C.)
|  | Gestión del conocimiento | Generación de productos de investigación. | Grupos de Investigación - Investigadores | Productos de investigación por grupos avalados por la institución en MinCiencias | 1 producto de investigación por grupo de investigación | No. de productos de investigación por grupo avalado /No. Productos proyectados X 100 |  |  | 2021-06-30 | 2021-12-31 |  | 0% | 0% | Esta actividad tiene fecha de inicio 30/06/2021.
|  | Apropiación social del conocimiento | Implementación del porgrama editorial | Vicerrectoría Academica - Coordinación de investigación | Acuerdo Consejo Académico | Programa Editorial aprobado | Programa editorial implementado |  |  | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  | 17% | 50% | El programa editorial del ITFIP, fue presentado y aprobado por el Consejo Académico. El paso siguiente es iniciar su reglamentación e implementación.

## CONTROL INTERNO
PLAN DE ACCION 2021
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | EJE ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDADES ESTRATEGICAS | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | INDICADOR | META | FORMULA DEL INDICADOR | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[8 empty] | Rubro | valor
|  |  | Desarrollar y hacer seguimiento al plan de trabajo para la gestión del riesgo en la entidad | Lideres de los procesos y Control Interno | Plan de Trabajo para la Gestión del Riesgo | 90% | Seguimiento gestión del riesgo de los 13 procesos/total de gestión del riesgo de los 13 procesos |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31
|  |  | Realizar seguimiento al cumplimiento y efectividad de las acciones de mejoramiento generadas en las diferentes fuentes de evaluación. | Lideres de los procesos y Control Interno | Plan de Mejoramiento | 80% | Numero de acciones cumplidas/Numero de acciones proyectadas |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  |  | Elaborar programa anual de Auditorías, incluyendo: frecuencia, metodología, responsabilidades, requisitos de planificación y elaboración de informes. Considerar la importancia de los procesos involucrados, los cambios que afecten a la organización y los resultados de las auditorías anteriores. | Líderes de procesos, Asesor Control Interno, S.G.C. | Programa Anual de Auditoría | Programa Anual de Auditorias 2020 | Numero de acciones cumplidas/Numero de acciones proyectadas |  |  | 2021-03-02 | 2021-03-06

## INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
PLAN DE ACCION 2021
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES ESTRATEGICAS | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Meta | FORMULA DEL INDICADOR | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[9 empty] | Rubro | valor
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Gestión de la información y comunicación |  | Definir estrategia de comunicación externa e interna para visibilizar la gestión institucional elaborada. | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa | Implementación de estrategias | 1 | Numero de estrategias implementadas |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  |  |  | Realizar seguimiento al plan de accesibilidad y demás normatividad al portal Web Institucional | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa | Actividaes cumplidas | 1 | Infome presentado de actividades cumplidas |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  | Infraeatructura |  | Fortalecimiento del sistema de gestión documental que permita asegurar la confiabilidad, seguridad y accesibilidad de los registros administrativos y académicos de la Institución. | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa | Actividades implementadas. | 100% | Actividades implementadas / Actividades programasdas en el plan |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  |  |  | Gestión de acciones de Gobierno y Seguridad Digital para favorecer la gestión administrativa del ITFIP con el fin de implementar el sistema de gestión de la seguridad de la información. | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa | Implementación plan de seguridad de la información | 100 % Sistema implementado | Porcentaje de implementación |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  |  |  | Proyecto 2: Desarrollo de proyectos de infraestructura tecnológica informática de acuerdo a las necesidades académicas- el currículo, el personal docente, y el área administrativa de la Institución. | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa | Actividades implementadas según PETIC | Sistema implementado | Porcentaje de actividades implementadas de acuerdo al PETIC. |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  |  |  | Estandarización de la plataforma tecnológica de acuerdo con los requerimientos internacionales. | Direccionamiento estratégico. Coordinación Sistemas | Implementación | Sistema ajustado de acuerdo a las normas internacionales | Porcentaje implementación |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  |  |  | Proyecto 5: Accesibilidad a la plataforma tecnológica habilitada para usuarios internos y externos de la Institución, en el marco de las políticas de seguridad de la Institución. | Direccionamiento Estratégico. Coordinación Sistemas | Documento | 1 política aprobada y socializada | Documento aprobado y socializado |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31

## GESTION FINANCIERA
PLAN DE ACCION 2021
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDADES ESTRATEGICAS | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Meta | FORMULA DEL INDICADOR | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[8 empty] | Rubro | valor
| GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Viabilidad y sostenibilidad financiera | Gestionar los recursos financieros mediante una acción planificada y segura del presupuesto, armonizando con la planeación estratégica y la programación presupuestal que permita una óptima toma de decisiones. | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa | Documento | 1 | Documento aprobado |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  |  | Formulación proyectos de Inversión (Sistema Unificado Inversión Finanzas Publicas integrado al SECOP II) y seguimiento SPI. | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa | Proyectos registrados en el SUIP | 4 | Número de proyectos registrados en el SUIFP |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  |  | Continuar con la implementación de las polóticas del NIIF de conformidadcon los lineamientos del Ministerio de Hacienda en el SIIF. | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa | Normas NIIF | 50% | Porcentaje implementacion normas NIIF |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  |  | Fortalecimiento en la constitución de alianzas y apoyo entre instituciones del estado ó privadas, orientadas a consecución de bienes y de otros recursos financieros: programas de movilidad entre las sedes, Proyectos de Investigación, Proyección Social, Convenios internacionales, entre otros. | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa | Alianzas establecidas y formalizadas | 2 | No. Alianzas establecidas y formalizadas |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31