## GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO
PLAN DE ACCION 2021
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDAD ESTRATEGICA | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Línea Base | Meta | FORMULA DE INDICADOR | RECURSOS |  |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[9 empty] | Rubro | RUBRO | VALOR
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | ALTA CALIDAD Y PERTINENCIA EDUCATIVA | Aseguramiento de la calidad educativa | Solicitud Apreciación Condiciones Iniciales de dos programas Académicos | Vicerrectoría Académica Facultades y programas involucrados | Documento de Condiciones Iniciales de Programas elaborados |  | Dos Programas con solicitud ante el SACES - CNA | No. De Solicitudes realizadas |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-10-31 | $80.000.000 | 75% | 100% | Se envió solicitud para verificación condiciones inicianes con fines de acreditación primera semana de agosto de los programas administración de empresa e ingenieria de sisitemas. En espera notificación visita consejeros del CNA
|  |  | Renovación Registros Calificados de Programas Académicos | Vicerrectoría Académica Facultades y programas involucrados | Documento maestro de programas radicados en el MEN |  | Dos Programas Trabajo Social - Adminsitración de Empresas con solicitud ante el SACES | No. De Solicitudes de Registros Calificados radicadas |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 60000000 | 75% | 100% | En la FCSSE y FEAC se realizó la solicitud ante el SACES de la renovación de los programas Administración de Empresas y Trabajo Social por ciclos radicados el 24 de Julio de 2021. Documentos Maestros elaborados en un 100%, y sus respectivos documentos adjuntos. Renovación aprobada por Consejo Directivo por Acuerdo No. 11 de junio de 2021.
|  |  | Actualizar el PEP según lineamientos Decreto 1330 del 2019 del MEN | Decanos y Coordinadores de programas | Programas Académicos PEP actualizado |  | Cinco (05) Programas Académicos | No. De Programas con PEP acualizado/Total de Programas |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-12-31 | $60.000.000 | 75% | 80% | Para la Facultad de Ingenieria y Ciencias Agroindustriales en sus cuatro programas llevan un avance del 100%. Para la Facultad de Ciencias Sociales Salud y Educación dentro del Programa Trabajo Social fue actualizado al 70% y el programa Actividad Fisica y Deporte ha avanzado en un 70%. En la Facultad de Economía Administración y Contaduría se actualizó el documento PEP del Programa Administración de Empresas en un 100%, para el Programa Contaduría Pública se avanzó en el documento en un 100%
|  |  | Actualización Microcurriculos de acuerdo a la normatividad vigente | Consejo Académico - Comités Curriculares | Microcurriculos Actualizados |  | 24 Programas académicos con microcurriculos actualizados | No. De Programas con Microcurrículos actualizados |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 | $50.000.000 | 75% | 60% | Para el programa Administración de Empresas se encuentran actulaizados en un 100% los microcurriculos por resultados de aprendizaje y Contaduría Pública se encuentra con un 20% de avance. Dentro de la Facultad de Ingenieria y Ciencias Agroindustriales su avance es de un 70%. Para la Facultad de Ciencias Sociales Salud Educación se tiene un avance de un 50% Microcurrículos actualizados, en cumplimiento al decreto 1330.
|  | Aseguramiento de la calidad educativa | Seguimiento a Egresados por cada programa sobre impacto laboral y competencias | Decanatura - Coordinador de Programa - Oficina Egresados | Informes de Impacto a egresados por programa académico | N° de documentos de seguimiento de impacto laboral / Total de programas ofertados. | 24 Programas académicos | No. De informes presentados/Total de Programas |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 | $20.000.000 | 75% | 50% | En la FICA se aplicó el instrumento, realizando además el proceso de análisis e interpretación de la información obteniendo un avance del 70%. En la FCSSE, se obtuvo un avance del 100% del Informe Impacto a egresados del programa Trabjao Social y 50% avance del informe para el programa de Actividad Física y Deporte. En la FEAC, se avanzó en un 100% del Informe Impacto a egresados del programa Administración y 30% avance del informe para el programa de Contaduría.
|  |  | Diseño de nuevos programas académicos en el nivel de pregrado y modalidades de oferta (presencial, distancia y virtual) | Vicerrectoría Académica - Facultad de Educación y de Ingeniería | Documento Maestro y soportes nuevos programas académicos |  | Dos Programas Académicos Diseñados | Numero de documentos maestros aprobados |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 80000000 | 75% | 40% | Para el Programa Ingeniería Ambiental está recopilando la información requerida dentro del documento maestro con un avance del 40%., Esta el documento maestro se elaboraron microcurriculos segun lineamientos Decreto 1330. El Programa de Música ha venido desarrollando la viabilidad de la propuesta en cuanto a las necesidades del mercado, propuesta de empalme respecto al semillero o escuela de mùsica con posibles alianzas en los colegios locales, contextualización de programas y experiencias en cuanto al ámbito de niveles técnio, tecnólogo y profesional en música con otras universidadesn y alianza en formación y/o desarrollo del documento con el apoyo de la Universidad del Atlantico en la Facultad de Bellas Artes.
|  |  | Informe sobre ejecución del Plan de Mejoramiento de las pruebas saber por programa académico e inclusión del resultado de la mejora del año 2020 | Decanos - Coordinadores de Programas | Informe sobre ejecución del Plan de Mejoramiento de pruebas Saber, Análisis de resultados 2020 e inclusión en el plan |  | Ejecución del Plan de Mejoramiento al 100% | No. De actividades ejecutadas/ No. De actividades programadas |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 40000000 | 75% | 33% | Para todos los programas se realizaron capacitaciones a los estudiantes para la presentación de las pruebas Saber del periodo 2021 A, que estan expuestas en el Plan de mejormiento realizado en el 2020; se está a la espera de los resultados arrojados en las pruebas realizadas en el periodo
|  |  | Revisión trámites académico - administrativos para optimizar | Vicerrectoría Académica y Facultades | No. Trámites racionalizados |  | Dos Procesos Sistematizados | No. de tramites implementados |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | 75% | 35% | Rediseño al módulo de PQRSYF. ya se encuentra la plataforma MOODLE, está en proceso de montaje de contenidos con tres (3) espacios académicos del programa de Ingeniería de Sistemas para prueba piloto. Se continúa con las Capacitaciones a los estudiantes en su proceso de grado, para los diferentes niveles y de esta forma evitar traumatismos al momento de realizar las diferentes actividades.
|  | Consolidación y cualificación de la planta docente y administrativa | Cualificación de los docentes a través de fortalecimiento de competencias | Vicerrectoría Académica - Facultades y talento humano | Proyecto de Aprendizaje en Equipo presentados y aprobados |  | 3 PAE | No PAE ejecutados |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | 75% | 30% | Las capacitaciones programadas sobre las Herramientas TIC, fueron realizadas, Se tramita nuevamente los requerimientos de las capacitaciones Resultados de Aprendizaje y el seminario taller del Diplomado en Normas APA 7a Edición y Redacción Científica; a la espera del CDP, para esta información pasarla a contratación.
|  |  | Cualificación de los docentes y Directivos Académicos en el área disciplinar - posgrados | Direccionamiento estratégico - Vicerrectoría Académica y Talento humano | Estudios de posgrados adelantados por docentes y Directivos Académicos |  | 6 funcionarios (docentes y Directivos Académicos) adelantando Estudios de Posgrados | No. Docentes y Directivos académicos matriculados en estudios de posgrados con apoyo institucional |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | 75% | 20% | Para este semestre una docente adelanta su trabajo de grado para obtener el título de Maestría en Seguridad Informática con la Universidad de la Rioja.
|  |  | Reconocimiento a actividad investigativa y publicaciones de los docentes (Plan de Estímulos). | Vicerrectoría Académica - Coordinación de Investigación - Consejo Académico | Reconocimiento Integrantes de grupos de Investigación reconocidos en MInCiencias |  | Propuesta de Exaltación y Reconocimiento a la actividad investigativa y publicaciones aprobada por Consejo Directivo | Propuesta proyectada y presentada Por Consejo Académico al Consejo Directivo |  |  |  | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  | 75% | 30% | Se está realizando el documento teniendo en cuenta los parámetros y normatividad del MEN, avanzando en un 30%
| BIENESTAR INSTITUCIONAL | Proyecto de vida | Acompañamiento para la permanencia estudiantil | Vicerrectoria Academica - Bienestar Universitario | Actividades que promueven la permanencia estudiantil |  | el 100% de las actividades propuestas por el programa PAPITFIP | No. de actividades programadas / No de actividades desarrolladas |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | 75% | 50% | Para el semestre B 2021 se planean las siguientes campañas y actividades: Inducción Estudiantes / Inducción docentes planta / Inducción docentes catedra /¿Cómo superar una ruptura amorosa? /¿Cómo atender otras responsabilidades y obligaciones? / Manejo del estrés / ¿Cómo motivarme en momentos difíciles? / Pautas de Crianza en la adolescencia / Uso del tiempo libre en familia / Como desarrollar la inteligencia emocional desde la familia /Orientación Vocacional una mirada familiar / La música y el lenguaje / ¿Como manejas tus finanzas? / Tips para el manejo de tus finanzas / Tips de redacción / Lucha contra el SIDA / Diversidad de raza / Discapacidad / ¡Me acepto! Población LGBTIQ+ / Cuídate Papitfip de las líneas de Pedagogía, inclusión, psicología, trabajo Social, inclusión, pedagogía y psicología / Formación para el campo laboral / Programa pienso, luego ayudo un programa de metacognición / Escuelas Familiares / Campaña conoce Papitfip / Evento permanencia Matricula Cero y Generación E / días conmemorativos: Celebración día blanco, día de la persona sorda, día internacional de la discapacidad, día internacional para la prevención del suicidio, día mundial de la no violencia, día mundial de la salud mental, día de los derechos humanos y día internacional de la lengua de señas
|  |  | Promover espacios orientados al desarrollo humanos a través de la promoción de actividades físicas, psicológicas, espirituales, socioeconómicas, deportivas y culturales | Bienestar Institucional | Desarrollo de actividades, proyectos, planes y programas |  | programa y actividades ejecutadas | No de proyectos programas actividades programados / No de actividades, proyectos y programas realizados |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | 75% | 50% | Se continúa ejecutando actvidades en las áreas de Deportes, Salud, y Cultura al igual que se celebraron diferentes eventos como son Dia de la secretaria, dia del Docente: SALUD:Impacto de la Pandemia COVID -19 SALUD MENTAL, Sexualidad en Tiempos de PANDEMIA COVID --19,"FAMILIAS ITFIP SALUDABLES" Charla sobre la Diabetes, Charla Secuelas del Virus, TIPS DE HIPERTENSION, CONVERSATORIO VIRUS EN LA FAMILIA, VIERNES CULTURA: Conversatorio Un rrecorrido por Colombia (Grupos Institucinal de Danzas), Actividad Musica Cultura y tradicion, Conversatorio Los musicos latinos que consquistan el medio Oriente, Viernes de Concierto "Conozacamos lo Nuestro", “DANZA MODERNA UNA MIRADA PROFUNDA”, DEPORTES: Rumbaterapia (virtual-presencial), Conferencia el Deporte y su relevancia en la nueva Realidad , Charla FUTBOL base "Como llegar hacer futbolista de alto rendimCampeonato Virtual Universitario TAEKWONDO -ASCUNiento", Conversatorio EXPERIENCIAS VIVIDAS invtado Edwin Fernando Mosquera Moreno, Conversatorio "soñando con los pies en la tierra", PAUSAS ACTIVAS - VIRTUALES Y PRESENCIALESConversatorio "esto es mi pasion" EVENTO NACIONAL
| INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON EL SECTOR EXTERNO | INTERNACIONALIZACIÓN | Movilidad docentes y estudiantes nacional e internacional . | Vicerrectoría académica - Facultades - Proyección Social e Internacionalización - Coordinación de Investigación | Programa de Movilidad por programa académico y ejecución de un 50% |  | Documento aprobado por cada Programa de Movilidad y ejecución del 50% a nivel nacional y 30% a nivel internacional | Programa aprobado de movilidad por programa y ejecución del 100% |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 70000000 | 75% | 50% | para este semestre estudiantes del Programa de Ingeniería de Sistemas se une en la realización de pasantía entre el ITFIP y SOY MI OPORTUNIDAD del PERÚ
|  |  | Incremento en el No. De convenios Internacionales y Nacionales | Vicerrectoría académica - Facultades - Proyección Social e Internacionalización | No. de Convenios Nacional e Internacional suscritos |  | Incrementar en un 20% el No. de convenios actual | No. De convenios actuales/No. De convenios (Valor anterior - Valor actual)/Valor anterior*100 |  |  |  | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  | 75% | 25% | se adelantó y gestionó convenios con la Asociación Peruana para el Desarrollo de la Educación Técnica y Tecnológica ADETEC, a la espera de sus firmas; además se tiene uno con el Politecnico Gran Colombiano, CORHUDETEC y la Universidad Piloto.
|  |  | Fortalecimiento de competencias en inglés a través de la Plataforma English CentralI | Vicerrectoría académica - Facultades - Proyección Social | Porcentaje de Espacios Propuesta Académicos de Inglés utilizando e implentando la plataforma |  | 100% de los grupos de ingles utilizando la plataforma | No. de grupos utilizando la plataforma/total de grupos de inglés |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | 75% | 50% | Se hizo cierre de la plataforma de las aulas y se ha realizado el informe sobre el uso de la plataforma; a su vez se han venido realizando capacitaciones a los docentes sobre las bondades de la plataforma y algunas fallas que los docentes del ITFIP percibieron según experiencias trabajadas en el semestre A - 2021, para así mismo tener otra capacitación donde se les explica los ajustes conforme a lo expuesto en la capacitación anterior por los docentes; además se les comunica las experiencias que han tenido docentes de otras instituciones con el manejo de plataforma. en la semana 10 del semestre B - 2021 se espera aplicar la plataforma con los estudiantes.
|  | PROYECCIÓN SOCIAL | Fortalecimiento de estrategias de proyección social de los programas académicos desarrollados. | Vicerrectoría académica Proyección Social e Internacionalización Decanos de Facultad | Diseñar e implementar estrategias por cada programa |  | Una estrategia desarrollada por cada programa | No. De estrategias diseñadas |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 40000000 | 75% | 45% | FEAC: 50% avance en la planificación de las estrategas una para administracion con el programa tecnotenderos y una para contaduria con el consultorio contable. Para la FICA en el programa de Ingeniería Civil, se desarrolla la estrategia de patologia de la construcción en el sector rural avance 60%. En Ing de sistemas se tiene la estrategia de elaboración de pagina web y manejo de redes sociales FCSSE 75%avance en la planificación de las estrategas para programa de Trabajo Social con el consultorio social, para el programa de Actividad Fisica, se han realizado webinares, a su vez el equipo Institucional de futbol participa en el torneo de Primera C.
|  | EXTENSIÓN | Planeación y ejecución de la oferta de educación continuada | Vicerrectoría académica - Facultades - Coordinadores - Proyección Social | Planeación, programación y ejecución de la oferta de Educación continuada |  | 2 Acitvidades de educación continuada desarrolladas por programa académico | No. De actividades de eduación continuada programadas |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 80000000 | 75% | 50% | En la FEAC, se han programado diplomados para el periodo B 2021 de los programas. Para la FICA, se han programado para cada uno de los programas y capacitación para los egresados. Para la FCSSE, se han programado diplomados para el periodo B 2021 de los programas.
|  | EGRESADOS Y GRADUADOS | Planeación y ejecución de capacitaciones para egresados. | Vicerrectoría Académica - Decanos - Coordinadores - Oficina de Egresados | Planeación, programación y ejecución de capacitación a egresados |  | 8 Programas de capacitación para egresados desarrollados | No. de programas de capacitación ofertados a egresados |  |  |  | 2021-04-05 | 2021-12-31 |  | 75% | 50% | Para el III Trimestre no se progamaron actividades de capacitación dado que estan previstas para el IV Trimestre
|  | Articulación con la media y formación para el trabajo y desarrollo humano | Alianzas con Instituciones de educación media para la articulación con la educación superior, elaboración de Planes de Acción. | Vicerrectoría Académica - Facultades - Coordinadores de Programa - Proyección Social | Diseño de una estrategia para operacionalización de los convenios |  | Documento presentado a Consejo Académico | Documento diseñado con estrategias de acción |  |  |  | 2021-04-05 | 2021-12-31 |  | 75% | 30% | Se está realizando el Plan de Acción para dar continuidad a la articulación con un avance del 30%

## DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLAN DE ACCION 2021
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDAD ESTRATEGICA | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Meta | FORMULA DE INDICADOR | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[8 empty] | Rubro | valor
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Fortalecer el proceso de planificación apoyado con el MIPG V3 que asegure un correcto direccionamiento estratégico y táctico de la Institución, en aras de garantizar la coherencia entre su misión y visión, y la realidad misma del quehacer institucional. | Direccionamiento estratégico. S.G.C. Tanto humano | Incremento FURAG | Incremento porcentual de 5 puntos por vigencia | Porcentaje de incremento resultados FURAG |  |  | 2021-02-02 | 2021-12-31
| Gestión y Modernización Institucional | Infraestructura | Gestión de proyectos con presupuesto de la nación y propios - acciones para el sostenimiento y mejoramiento de la infraestructura física y tecnología de la Institución. | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa | Proyectos registrados en el SUIFP | 6 proyectos registrados al año | Número de proyectos registrados en el SUIFP |  |  | 2021-02-03 | 2021-06-30
|  | Cambio de Carácter | Implementación del proceso de acuerdo con documentación aprobada y el plan de transición. | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa | Estado de actividades implementadas | Revision documental de estado del proceso | Actividades implementadas / Actividades programasdas en el plan |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-30

## VALORES PARA RESULTADOS
PLAN DE ACCION 2021
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDAD ESTRATEGICA | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Meta | FORMULA DEL INDICADOR | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[8 empty] | Rubro | valor
VALORES PARA RESULTADOS | GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Gestión de la información y comunicación | Presentar informes de la gestión Institucional y de las PQRSD. | Gestión Jurídica | Publicación Informe | 1 | Informe publicado |  |  | 2021-05-01 | 2021-12-31
| ALTA CALIDAD Y PERTINENCIA EDUCATIVA | Aseguramiento de la Calidad Educativa | Implementacion y asignación de los recursos para el Sistema Institucional de aseguramientos de la calidad educativa del ITFIP | Direccionamiento estratégico y S:G:C | Modelo aprobado | Sistema de aseguramiento de la Calidad Implementado. | Modelo institucional aprobado y socializado |  |  | 2021-08-01 | 2021-01-01

## EVALUACION DE RESULTADOS
PLAN DE ACCION 2021
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDAD ESTRATEGICA | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Meta | FORMULA DEL INDICADOR | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[8 empty] | Rubro | valor
EVALUACIÓN DE RESULTADOS | INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON EL SECTOR EXTERNO | ProyecciónSocial | Evaluación de los impactos que genera el ITFIP en el entorno desde las áreas disciplinares que se manejan. | Proyección Social e Internacionalización | Areas impactadas | Estudio de impacto por áreas | N° de áreas impactadas / Total de áreas por impactar |  |  | 2021-03-01 | 2021-12-31
| GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Integración Sistemas de Gestión | Mantenimiento del sistema de gestión de la calidad certificado bajo la norma NTC ISO 9001:2015, y el Sistema de Gestión SGSST, e Implementación de los Sistema de Gestión Ambiental, y Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) - consolidando la cultura de la calidad como parte fundamental de los procesos institucionales logrando así su proyección en las actividades diarias. | Direccionamiento estratégico. S.G.C. | Sistemas implementados | 3 | Número de sistemas implementados |  |  | 2021-03-01 | 2021-12-31
|  |  | Mantenimiento y ajuste de la estructura de indicadores para el sistema de gestión de la Institución. | Direccionamiento estratégico. S.G.C. | Grado de actualización del cuadro de mando | 100% | Porcentaje actualización de cuadro de mando de indicadores |  |  | 2021-03-01 | 2021-12-31

## GESTION DEL TALENTO HUMANO
0
PLAN DE ACCION 2021
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDADES ESTRATEGICAS | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Meta | FORMULA DEL INDICADOR | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[8 empty] | Rubro | valor
GESTION DEL TALENTO HUMANO | Información actualizada de los servidores en el SIGEP | información actualizada de los servidores en el SIGEP | Diligenciar los requerimientos de Talento Humano establecidos en el SIGEP | C.G.I. Talento Humano y lideres de los procesos | # de hojas de vida vinculadas / Total de hojas de vida *100 | 100% de hojas de vida vinculadas en SIGEP |  | N.A | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | N.A
| BIENESTAR INSTITUCIONAL | Gestión Estratégica del Talento Humano | FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO: Formular y hacer seguimiento a los planes asociados al crecimiento y desarrollo profesional de la entidad (Clima Organizacional, Plan de bienestar, Incentivos, Inducción y Reinducción, Capacitación, Desarrollo de Competencias, Cultura Organizacional). | Talento Humano - Bienestar y direccionamiento estratégico | Informes presentados | 1 informe anual | No. Informes presentado |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  |  | SGSST: Desarrollar el plan de trabajo para el Sistema de seguridad y salud en el trabajo y hacer medición y seguimiento a su impactoD15:T15+P15 | Talento Humano - y direccionamiento estratégico, jurídica y control interno | Informes anuales | 1 informes presentados | No. Informes anuales |  |  | 2021-02-01 | 2021-01-01
|  |  | VINCULACION, DESARROLLO Y CRECIMIENTO Y DESVINCULACION LABORAL: Ejecutar las actividades de vínculo laboral de acuerdo con las necesidades de la entidad y garantizando su oportunidad (Plan de Vacantes, planta de personal, Vinculación por mérito, movilidad, caracterización del talento humano, plan de vacantes, ley de cuotas, SIGEP, evaluación de desempeño, acuerdos de gestión, Mejoramiento Individual, análisis de razones de retiro, evaluación de competencias, valores, gestión de conflictos, gerencia pública, desarrollo de competencias gerenciales, acuerdos de gestión, trabajo en equipo. | Talento Humano - y direccionamiento estratégico, Jurídica | Acciones implementadas | 30% cumplimiento anual | Número de acciones implementadas / propuestas |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  |  | AMBIENTE Y CULTURA ORGANIZACIONAL: Formular y hacer seguimiento al plan para fortalecer el ambiente laboral y la cultura organizacional de la entidad, Teletrabajo, Ambiente Laboral, Horarios flexibles, Gestión del conflicto, Dialogo social y concertación, Seguridad de la Información y rendición de cuentas. | Talento Humano - y direccionamiento estratégico, Jurídica, Docencia, Bienestar Institucional e infraestructura Física | Documento | 1 informe | Documento presentado |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  | Proyecto de vida | Formación constante del personal administrativo y contratistas en áreas referentes a sus funciones y de conformidad con sus intereses personales y planes de mejoramiento. | Talento Humano - Bienestar y direccionamiento estratégico | Programas de formación individual implementados | 1 programa de formación por año. | Número de programas de formación de acuerdo a los Planes individuales |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  | Convivencia y paz | Desarrollar iniciativas orientada a fomentar la cultura de la educación en derechos humanos, paz y derecho humanitario | Talento Humano - Bienestar y direccionamiento estratégico | Iniciativas implementadas en el periodo | 1% | Número de iniciativas implementadas en la vigencia |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  |  | Generación de modelo de gestión humana integral para potenciar las personas y sus capacidades en el ámbito docente y administrativo. | Talento Humano - Bienestar y direccionamiento estratégico | Estado del diagnóstico de T.H. | 100% | % contruccion del Diagnóstico de estado del TH institucional para la convivencia y la paz |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
| Formación integral con alto sentido humano | Consolidación y cualificación de la planta docente y administrativa | Formación al personal directivo y administrativo de conformidad con los requerimientos institucionales. | Direccionamiento estratégico, talento humano | Capacitación de funcionarios | 40% | Numero de directivos y/o administrativo capacitados anualmente |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
¦¦¦¦¦

## GESTION DEL CONOCIMIENTO.
PLAN DE ACCION 2021
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDADES ESTRATEGICAS | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Meta | FORMULA DEL INDICADOR | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[8 empty] | Rubro | valor
GESTIÓN DELCONOCIMIENTO | Información actualizada de los servidores en el SIGEP | información actualizada de los servidores en el SIGEP | Diligenciar los requerimientos de Talento Humano establecidos en el SIGEP | C.G.I. Talento Humano y lideres de los procesos | # de hojas de vida vinculadas / Total de hojas de vida *100 | 100% de hojas de vida vinculadas en SIGEP |  | N.A | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | N.A
|  | Cultura de Investigación e innovación | Formulación y desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que respondan a las necesidades de la comunidad y del sector productivo | Grupos de Investigación - Investigadores Coordinación de Investigación - Vicerrectoría Académica - Viceadministrativa - Financiera - Rectoría | Formulación de proyectos de investigación, desarrollo tecnológco e innovación | 6 proyectos | N° de proyectos de investigación formulados/Total proyectos proyectados X 100 |  |  | 2021-03-03 | 2021-12-31 |  | 75% | 75% | Se cuenta con siete proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en la etapa de ejecución, pertenecientes a los grupos de investigación SICOFAS, Sistemas I compuitación TIC, Visionarios Sociales y GIDEA
|  | Desarrollo Científico | Fortalecer las competencias en investigación a la comunidad académica mediante actividades de formación. | Direccionamiento estratégico, docencia investigación y proyección social | Cualificación de la comunidad académica en el proceso de investigación mediante actividades de formación. | 2 actividades de formación | Actividades de formación ejecutadas/Total de actividades programas X 100 |  |  | 2021-03-03 | 2021-12-31 |  | 75% | 50% | Se culmino la primera actividad de formación, asesoría y acompañamiento a los grupos de investigación, y a sus investigadores, con el análisis prospectivo de los productos de investigación de cada grupo registrado en el GruLac de MInciencias, con el fin de redireccionar los requerimientos de la convocatoria de medición, reconocimiento y categorización, la proyección de hacia las futuras convocatorias de MInciencias, y exigencias de MInisterio de Educación para la renovación y acreditación de los programas académicos. Se cuenta con las evidencias (reuniones con grupos, informe final y socialización del estudio realizado con vicerrector académico, decanos, lideres de los grupos einvestigadores de la institución. De igual manera, el proyecto de capacitación en Normas APA y redacción científica no fué aprobado, para lo cual se volció a entregar a vicerrectoria académica para su respectiva aprobación
|  |  | Apoyo a las facultades para la vinculación de profesionales para fortalecer los grupos de investigación. |  | Vinculación de profesionales para apoyo a las facultades en el proceso de investigación. | 10 profesionales apoyo a la investigación | No. De profesionales vinculados/ No. proyectados X 100 |  |  | 2021-03-03 | 2021-12-31 |  | 75% | 100% | Se han vinculado 12 profesionales para apoyo al desarrollo de la investigación de los programas académicos y a grupos de investigación, mediante hora cátedra.
|  |  | Formación de jovenes investigadores |  | Vinculación de estudiantes a los proyectos de los grupo de investigación | 4 grupos de investigación con la participación de estudiantes en el desarrollo de proyectos. | No. De Grupos de investigación con estudiantes vinculados/Total de grupos de investigación X 100 |  |  | 2021-03-03 | 2021-12-31 |  | 100% | 75% | A la fecha se han vinculado estudiantes como auxiliares de investigación a proyectos de investigación a tres grupos de investigación, con proyectos que participaron en la Convocatoria Institucional de Semilleros de Investigación ITFIP 2021.
|  |  | Fortalecimiento de los grupos de investigación mediante convenios con el sector productivo |  | Convenios para desarrollo del proceso de investigación articuladas con sector productivo para generar impacto | 3 convenios por año | No. Convenios firmados |  |  | 2021-04-05 | 2021-12-31 |  | 50% | 100% | Se han gestionado y firmado cuatro convenio marco para el desarrollo del proceso de investigación y actividades académicas con el sector productivo: 1) JESUS MARIA SANCHEZ R Y CIA. S. EN C. 2) Agroinversiones GAMA, 3) Fábrica de Licores del departamento del Tolima.
|  | Gestión del conocimiento | Generación de productos de investigación. | Grupos de Investigación - Investigadores | Productos de investigación por grupos avalados por la institución en MinCiencias | 1 producto de investigación por grupo de investigación | No. de productos de investigación por grupo avalado /No. Productos proyectados X 100 |  |  | 2021-06-30 | 2021-12-31 |  | 50% | 30% | Se cuenta con dos productos resultado de investigación terminados a la fecha de esta medición. Se espera la culminación de los proyectos que se encuentran en curso.
|  | Apropiación social del conocimiento | Implementación del porgrama editorial | Vicerrectoría Academica - Coordinación de investigación | Acuerdo Consejo Académico | Programa Editorial aprobado | Programa editorial implementado |  |  | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  | 50% | 50% | El programa editorial del ITFIP fue aprobado por el Consejo Académico y se encuentra en la etapa reglamentación e implementación.

## CONTROL INTERNO
PLAN DE ACCION 2021
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | EJE ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDADES ESTRATEGICAS | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | INDICADOR | META | FORMULA DEL INDICADOR | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[8 empty] | Rubro | valor
|  |  | Desarrollar y hacer seguimiento al plan de trabajo para la gestión del riesgo en la entidad | Lideres de los procesos y Control Interno | Plan de Trabajo para la Gestión del Riesgo | 90% | Seguimiento gestión del riesgo de los 13 procesos/total de gestión del riesgo de los 13 procesos |  |  | 2021-01-04 | 2021-12-31
|  |  | Realizar seguimiento al cumplimiento y efectividad de las acciones de mejoramiento generadas en las diferentes fuentes de evaluación. | Lideres de los procesos y Control Interno | Plan de Mejoramiento | 80% | Numero de acciones cumplidas/Numero de acciones proyectadas |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  |  | Elaborar programa anual de Auditorías, incluyendo: frecuencia, metodología, responsabilidades, requisitos de planificación y elaboración de informes. Considerar la importancia de los procesos involucrados, los cambios que afecten a la organización y los resultados de las auditorías anteriores. | Líderes de procesos, Asesor Control Interno, S.G.C. | Programa Anual de Auditoría | Programa Anual de Auditorias 2020 | Numero de acciones cumplidas/Numero de acciones proyectadas |  |  | 2021-03-02 | 2021-03-06

## INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
PLAN DE ACCION 2021
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES ESTRATEGICAS | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Meta | FORMULA DEL INDICADOR | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[9 empty] | Rubro | valor
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Gestión de la información y comunicación |  | Definir estrategia de comunicación externa e interna para visibilizar la gestión institucional elaborada. | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa | Implementación de estrategias | 1 | Numero de estrategias implementadas |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  |  |  | Realizar seguimiento al plan de accesibilidad y demás normatividad al portal Web Institucional | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa | Actividaes cumplidas | 1 | Infome presentado de actividades cumplidas |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  | Infraeatructura |  | Fortalecimiento del sistema de gestión documental que permita asegurar la confiabilidad, seguridad y accesibilidad de los registros administrativos y académicos de la Institución. | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa | Actividades implementadas. | 100% | Actividades implementadas / Actividades programasdas en el plan |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  |  |  | Gestión de acciones de Gobierno y Seguridad Digital para favorecer la gestión administrativa del ITFIP con el fin de implementar el sistema de gestión de la seguridad de la información. | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa | Implementación plan de seguridad de la información | 100 % Sistema implementado | Porcentaje de implementación |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  |  |  | Proyecto 2: Desarrollo de proyectos de infraestructura tecnológica informática de acuerdo a las necesidades académicas- el currículo, el personal docente, y el área administrativa de la Institución. | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa | Actividades implementadas según PETIC | Sistema implementado | Porcentaje de actividades implementadas de acuerdo al PETIC. |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  |  |  | Estandarización de la plataforma tecnológica de acuerdo con los requerimientos internacionales. | Direccionamiento estratégico. Coordinación Sistemas | Implementación | Sistema ajustado de acuerdo a las normas internacionales | Porcentaje implementación |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  |  |  | Proyecto 5: Accesibilidad a la plataforma tecnológica habilitada para usuarios internos y externos de la Institución, en el marco de las políticas de seguridad de la Institución. | Direccionamiento Estratégico. Coordinación Sistemas | Documento | 1 política aprobada y socializada | Documento aprobado y socializado |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31

## GESTION FINANCIERA
PLAN DE ACCION 2021
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"
Establecimiento público de Educación Superior, adscrito al M.E.N
Redefinido por ciclos propedéuticos mediante Resolución No. 1895 de 2007
NIT 800.173.719.0
RECTOR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA
POLITICA DE DESARROLLO ADMITIVO | LINEAMIENTO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | ACTIVIDADES ESTRATEGICAS | RESPONSABLE POR ESTRATEGIA | Indicador | Meta | FORMULA DEL INDICADOR | RECURSOS |  | FECHA INICIO DD/MM/AAAA | FECHA TERMINACION DD/MM/AAAA | Vr. Ejecutado del proyecto | Avance del proyecto / % en el tiempo | Avance del proyecto / % alcanzado de la meta | Observaciones
[8 empty] | Rubro | valor
| GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL | Viabilidad y sostenibilidad financiera | Gestionar los recursos financieros mediante una acción planificada y segura del presupuesto, armonizando con la planeación estratégica y la programación presupuestal que permita una óptima toma de decisiones. | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa | Documento | 1 | Documento aprobado |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  |  | Formulación proyectos de Inversión (Sistema Unificado Inversión Finanzas Publicas integrado al SECOP II) y seguimiento SPI. | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa | Proyectos registrados en el SUIP | 4 | Número de proyectos registrados en el SUIFP |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  |  | Continuar con la implementación de las polóticas del NIIF de conformidadcon los lineamientos del Ministerio de Hacienda en el SIIF. | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa | Normas NIIF | 50% | Porcentaje implementacion normas NIIF |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31
|  |  | Fortalecimiento en la constitución de alianzas y apoyo entre instituciones del estado ó privadas, orientadas a consecución de bienes y de otros recursos financieros: programas de movilidad entre las sedes, Proyectos de Investigación, Proyección Social, Convenios internacionales, entre otros. | Direccionamiento Estratégico. Gestión Administrativa | Alianzas establecidas y formalizadas | 2 | No. Alianzas establecidas y formalizadas |  |  | 2021-02-03 | 2021-12-31